## Hoja1 (2)
Fecha de Actualización:
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 METROPLÚS S.A
ETAPAS | N° | ACTIVIDADES | ELEMENTOS |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | Información | Dialogo | Responsabilidad
APRESTAMIENTO | 1 | Primer Comité de Rendición de Cuentas |  |  | X | Acta de comité de rendición de cuentas. | 2025-11-07 | Gerencia General
| 2 | Temas Priorizados | X |  |  | Temática definida para la rendición de cuentas | 2025-11-19 | Coordinación de comunicaciones
| 3 | Elaborar el cronograma y socializarlo con el comité de rendición de cuentas | X |  |  | Formato de cronograma diligencia y aprobado | 2025-11-07 | Gerencia General integrantes de comité.
| 4 | Delegación y asignación de enlaces de las diferentes unidades administrativas - conformar el equipo líder |  |  | X | Enlaces delegados por unidades administrativas (correos electrónicos) | 2025-11-07 | directores y coordinadores de las diferentes unidades administrativas
| 5 | Definir contenido del informe de rendición de cuentas | X |  |  | Formato del informe de gestión de la rendición de cuentas | 2025-11-07 | Secretaría General
ETAPAS | N° | ACTIVIDADES | ELEMENTOS |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | Información | Dialogo | Responsabilidad |  | Inicio
DISEÑO | 1 | Diseño de la imagen para la rendición de cuentas general |  |  | X | imagen de la rendición de cuentas | 2025-11-14 | Coordinación de Comunicaciones
| 2 | Diseño de piezas graficas |  |  | X | Piezas graficas | 2025-11-14 | Coordinación de Comunicaciones
| 3 | Diseño de encuesta de priorización de temáticas | X |  |  | Tipo de encuesta a implementar definida | 2025-11-11 | Secretaría General Coordinación de Comunicaciones
| 4 | Definir logística del evento de rendición de cuentas |  |  | X | Logística y recursos definidos para el desarrollo del proceso | 2025-11-19 | Gerencia General
| 5 | Definir mecanismos de evaluación |  |  | X | Mecanismos de evaluación definidos y aprobados | 2025-11-07 | Gerencia General
| 6 | Diseño de Bitácora y Guion para la rendición de cuentas |  |  | X | Guion y bitácora | 2025-12-10 | Coordinación de Comunicaciones
ETAPAS | N° | ACTIVIDADES | ELEMENTOS |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | Información | Dialogo | Responsabilidad |  | Inicio
PREPARACIÓN | 1 | Divulgar el cronograma en la Página Web | X |  |  | Cronograma Publicado en la Página Web | 2025-11-11 | Secretaría General Coordinación de Comunicaciones
| 3 | Realizar consultas a la ciudadanía y grupos de interés sobre temas a tratar por medio de la encuesta definida | X |  |  | Consolidado de resultados de la encuesta aplicada. | 11/11/2025 al 12/12/2025 | Coordinación de Comunicaciones
| 4 | Consolidar y reparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadanía y grupos de valor en la consulta realizada en el informe de gestión de rendición de cuentas |  |  | X | Informe Consolidado | 2025-12-12 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones
| 5 | Envío de la información de la gestión a la Secretaría General por parte de cada una de las unidades administrativas |  |  | X | Informes por unidades administrativas | 2025-11-14 | Unidades administrativas
| 6 | Informe de Rendición de cuentas aprobado y publicado en la Página Web | X |  |  | Informe publicado en Página Web | 2025-11-19 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones
| 7 | Realizar convocatorias a la rendición de cuentas Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, X, Instagram, WhatsApp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. |  | X |  | Convocatorias realizadas | 19/11/2025 al 18/12/2025 | Coordinación de Comunicaciones
| 8 | Gestionar los Recursos y logística para cada evento de rendición de cuentas |  |  | X | Recursos físicos, logísticos y audiovisuales definidos | 2025-12-14 | Coordinación de Comunicaciones
ETAPAS | N° | ACTIVIDADES | ELEMENTOS |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | Información | Dialogo | Responsabilidad |  | Inicio
EJECUCIÓN | 1 | Audiencia pública de Rendición de cuentas 2025. |  |  | X | Audiencia pública Rendición de cuentas 2025 - realizada . | 2025-12-19 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones
| 2 | Implementar los espacios virtuales de diálogo |  | X |  | Espacios de dialogo virtuales implementados | 2025-12-19 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones
| 3 | Participación de la comunidad, preguntas dudas o inquietudes por medios virtuales o físicos a través del formato establecido |  | X |  | Intervenciones, preguntas o inquietudes virtuales o físicas | 2025-12-19 | Comunidad en general Equipo de Rendición de cuentas
ETAPAS | N° | ACTIVIDADES | ELEMENTOS |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE
|  |  | Información | Dialogo | Responsabilidad |  | Inicio
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 1 | Realiza respuestas escritas, en el término de 15 días (hábiles) a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la pagina web |  |  | X | Informe de respuestas a la comunidad publicado en Página Web | 2025-12-23 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones Secretaría General
| 2 | Citación a comité de rendición de cuentas para evaluar el proceso de la rendición de cuentas, la estrategia definida y desarrollada. |  |  | X | Comité de Rendición de cuentas - Evaluación del proceso | 2025-12-29 | Integrantes del comité de rendición de cuentas
| 3 | Elaborar y publicar el informe de evaluación a la estrategia de Rendición de Cuentas implementada |  |  | X | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas publicado en la pagina web | 2025-12-29 | Gerencia General Coordinación de Comunicaciones Secretaría General

## Hoja1
| CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS 150 DIAS DE GOBIERNO TERRITORIAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | [9 empty] | Código: FO-DE-25
Versión: 02
Fecha de Actualización: 09/03/2022
ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | N° | ACTIVIDADES | ETAPAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA |  | RESPONSABLE
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | ejecución | Seguimiento y evaluación |  | Inicio | Finalización
INFORMACIÓN | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | N° | ACTIVIDADES | ETAPAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA |  | RESPONSABLE
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | ejecución | Seguimiento y evaluación |  | Inicio | Finalización
DIALOGO | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ELEMENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | N° | ACTIVIDADES | ETAPAS |  |  |  |  | META/ PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA |  | RESPONSABLE
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | ejecución | Seguimiento y evaluación |  | Inicio | Finalización
RESPONSABILIDAD | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10