## Secretaria General
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | Secretaría General
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 23.58% |  | 22.22% |  | 24.22% |  | 24.3% |  | 94.33%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Liderar y coordinar el monitoreo , valoración y control de los riesgos asociados al proceso | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 20% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Secretaría General | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 50% | Durante el mes de enero, se dio inicio a la apertura y revisión de la matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de la Política de Administración del Riesgo. Posteriormente, en abril, se llevó a cabo la actualización de los riesgos asociados a los procesos de contratación, así como los identificados en los procesos de la Secretaría General y el Área Social. Esta actualización se realizó con base en los criterios técnicos definidos en el mencionado manual, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación, valoración y tratamiento del riesgo institucional, asegurando así la integridad y eficiencia de los procesos. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y gestión efectiva del riesgo. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 25% | Se actualizan los riesgos asociados a los procesos, con el debido monitoreo correspondiente al período evaluado. | 25% | Durante el ultimo cuatrimestre de la vigencia se realiza la actualización de los controles y acciones de los riesgos identificados en los procesos de la entidad, esto para los 5 matrices de acuerdo con la documentación del SIG. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  | 50% | Durante el mes de enero, se dio inicio a la apertura y revisión de la matriz de riesgos de procesos y riesgos de corrupción, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de la Política de Administración del Riesgo. Posteriormente, en abril, se llevó a cabo la actualización de los riesgos asociados a los procesos de contratación, así como los identificados en los procesos de la Secretaría General y el Área Social. Esta actualización se realizó con base en los criterios técnicos definidos en el mencionado manual, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de identificación, valoración y tratamiento del riesgo institucional, asegurando así la integridad y eficiencia de los procesos. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y gestión efectiva del riesgo. PAGINA WEB: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 25% | Durante la vigencia, se socializaron los riesgos con los grupos de trabajo de cada una de las dependencias, buscando una mayor efectividad en los controles y el cumplimiento de la norma | 25% | de acuerdo con las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos estos son compartidos con las unidades encargadas de ejecutar los controles y acciones así como de reportar el monitoreo a los mismos. | 100%
[7 empty] | Realizar monitoreo según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  | 0% | No aplica seguimiento para este periodo, dado que su monitoreo se realiza por periodos cuatrimestrales. | 33% | Se realizó la consolidación del primer seguimiento a los riesgos de la entidad, correspondiente a cinco matrices, con corte al 30 de abril. Desde la Secretaría General se brindó apoyo y acompañamiento a las distintas unidades administrativas en la ejecución de los seguimientos, contribuyendo así al fortalecimiento del proceso de gestión del riesgo a nivel institucional. | 33% | Desde la Secretaría General se brindó apoyo en los respectivos monitoreos a las unidades administrativas en la ejecución de los seguimientos de riesgos. Asimismo, se realizó la consolidación del segundo seguimiento con corte al 30 de agosto de 2025. | 34% | De acuerdo con lo establecido en el manual de la política de administración del riesgo vigente de la entidad, se realiza el monitoreo del tercer cuatrimestre de la vigencia. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  | 25% | En mesas de trabajo con el equipo de la dirección jurídica, se actualizaron los riesgos de contratación, los riesgos de procesos y corrupción, de igual manera se actualizaron los riesgos de la secretaria general. | 25% | Durante el segundo trimestre de la vigencia, y de acuerdo con el informe recibido por la Coordinación de Control Interno sobre el seguimiento al PAAC y a los riesgos de corrupción, se llevó a cabo la actualización de algunos riesgos de corrupción previamente identificados. Adicionalmente, mediante mesas de trabajo con los enlaces responsables de las áreas Financiera, Comunicaciones, CAD y Transporte, se realizó la revisión y ajuste de los riesgos de proceso correspondientes a cada una de estas áreas, con el fin de fortalecer su gestión y alinearla con los lineamientos establecidos en el Manual de la Política de Administración del Riesgo. | 25% | Mediante mesas de trabajo con los enlaces responsables de las áreas, se realizó la revisión y monitoreo de los riesgos identificados, con el objetivo de fortalecer su gestión, siempre alineados con el Manual de la Política de Administración del Riesgo de la Metroplús. | 25% | Si bien durante la vigencia no se identificaron riesgos materializados, se realiza la actualización de los riesgos identificados en relación a sus controles y acciones de acuerdo con la documentación de los procesos de la entidad. | 100%
[7 empty] | Generar los informes requeridos para la administración de riesgos. | 20% | [12 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  | 0% | No aplica seguimiento para este periodo, dado que su monitoreo se realiza por periodos cuatrimestrales. | 33% | Se elaboró el informe correspondiente al primer monitoreo de la gestión de los riesgos de la entidad, en el cual se evidenció la no materialización de los riesgos identificados durante el periodo evaluado. | 33% | Se elaboró el informe correspondiente al segundo monitoreo de la gestión de riesgos de la entidad, en el cual se evidenció la no materialización de los riesgos identificados. | 34% | De acuerdo con lo programado se realiza el informe de la gestión de los riesgos del ultimo cuatrimestre de la vigencia en el cual se evidenció la no materialización de los riesgos identificados. | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 25% |  | 18.2% |  | 28.2% |  | 28.6% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | actualización del proceso de documentos actualizados | 100% de actualización del proceso con documentos actualizados | Secretaría General | Equipo de planeación de la entidad | 0% | 0% | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% |  |  | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% |  |  | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% |  |  | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% |  |  | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | Una vez analizado el Plan Estratégico y el presente Plan de Acción, se concluye que los indicadores actualmente registrados son suficientes para la medición de la ejecución del proceso, por lo cual no se evidencia la necesidad de crear nuevos indicadores en esta etapa. | 25% | Una vez analizados el Plan Estratégico y el presente Plan de Acción, se concluye que los indicadores actualmente registrados son suficientes para medir la ejecución del proceso, por lo cual no se evidencia la necesidad de crear nuevos indicadores en esta etapa. | 25% | Una vez analizados el Plan Estratégico y el presente Plan de Acción, se concluye que los indicadores actualmente registrados continúan siendo suficientes para medir la ejecución del proceso, por lo cual no se evidenció la necesidad de crear nuevos indicadores para la vigencia. | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% |  |  | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0% | A la fecha, la entidad no cuenta con el funcionario encargado del área de Calidad, razón por la cual no se ha realizado la evaluación de los indicadores correspondientes a dicho proceso. | 0% | A la fecha, la entidad no cuenta con el funcionario encargado del área de Calidad, razón por la cual no se ha realizado la evaluación de los indicadores correspondientes a dicho proceso. | 0% | A la fecha, la entidad no cuenta con el funcionario encargado del área de Calidad, razón por la cual no se ha realizado la evaluación de los indicadores correspondientes a dicho proceso. | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 80%
CLIENTES Y MERCADO | CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN | Lograr mayor cobertura en las áreas de influencia. | Gestión Predial | 45% | Mantener el proceso de Gestión Predial | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión predial | Finalizar el proceso de adquisición de predios del tramo 2C de Envigado | 80% | Predios adquiridos , unidades reasentadas y proceso actualizado conforme a la normativa vigente | Adquisición de los predios requeridos y a disposición para la ejecución del proyecto | Predios adquiridos / Proceso actualizado y socializado en la entidad | Secretaría General | Gestión Social | 0% | 0% | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | Dando continuidad a las acciones para el mantenimiento y fortalecimiento en el proceso de adquisición predial del tramo 2C de envigado, realizamos reuniones con los propietarios a fin de que se realicen las adecuaciones de las áreas adquiridas para finalizar el proceso de adquisición de los predios del tramo 2C | 25% | Dando continuidad a las acciones orientadas al mantenimiento y fortalecimiento del proceso de adquisición predial del tramo 2C en el municipio de Envigado, se llevaron a cabo reuniones con los propietarios con el fin de acordar las adecuaciones necesarias en las áreas adquiridas. Estas gestiones buscan avanzar en la finalización del proceso de adquisición de los predios correspondientes a dicho tramo. | 25% | Se adelantan gestiones para la culminación de los procesos de adquisición predial en curso, tramitando ante notarias y entidades externar la escrituración y registro de los predios objeto de adquisición, entre lo que se destaca: *Adquisición predios Tramo 2C de Envigado *Gestión para escrituración compraventa predio T2-23D, 23E | 25% | Continuando con nuestro proceso de adquisición predial, se efectuó la radicación en la oficina de registro del predio T01-191, Los predios T1-193 - T1 194, se encuentran con escritura radicada pendiente de la liquidación de rentas y de los predios T1 190 y 190A se encuentran en verificación notarial | 100%
[7 empty] | Acompañamiento jurídico reasentamiento US | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | se realizaron seguimientos con los profesionales de la secretaria general con los procesos de saneamientos de predios, brindamos acompañamiento jurídico al contestar PQRS asociadas a los predios de Itagüí, continuamos con la liberación de recursos de los reasentamientos de los predios de envigado y Itagüí. | 25% | Se ha continuado, con el apoyo de los profesionales de la Secretaría General, el desarrollo de los procesos de saneamiento predial en los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, con el propósito de avanzar en el traslado definitivo de los predios a los respectivos entes municipales. Asimismo, se brindó acompañamiento jurídico mediante la atención y respuesta a las PQRS relacionadas con predios ubicados en los municipios de Itagüí y Medellín. Paralelamente, se ha dado continuidad al proceso de liberación de recursos asociados a los CRP de los predios localizados en Envigado e Itagüí. | 25% | Hemos continuado con los profesionales de la secretaria general con los procesos de saneamientos de predios de Medellín, Itagüí y Envigado para realizar el traslado definitivo de los predios a los entes municipales, brindamos acompañamiento jurídico al contestar PQRS asociadas a los predios de Itagüí y Medellín, continuamos con la liberación de recursos de los CRP de los predios de envigado y Itagüí. | 25% | Hemos continuado con los procesos de saneamientos de predios de Medellín, Itagüí y Envigado para realizar el traslado definitivo de los predios a los entes municipales, brindamos acompañamiento jurídico al contestar PQRS asociadas a los predios de Itagüí y Medellín, continuamos con la liberación de recursos de los CRP de los predios de envigado y Itagüí. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 23.33% |  | 23.33% |  | 23.33% |  | 23.33% |  | 93.33%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Gobierno corporativo | 25% | Fortalecer Gobierno Corporativo | Fortalecer el Gobierno Corporativo de la Entidad al 31 de diciembre | Seguimiento a los comités de Gobierno Corporativo | 60% | Mantener los estándares del gobierno corporativo de la entidad | Actualización de los documentos del gobierno corporativo de la entidad y funcionales dentro de la organización | Número de documentos actualizados y socializados en la entidad / número de Juntas Directivas y Asambleas de Accionistas | Secretaría General | Alta dirección | 0 | 0 | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | Fortaleciendo nuestro lineamiento de los estándares de Gobierno Corporativo atendiendo la gestión de grupo de interés, atendimos los requerimientos realizados por parte de los miembros de la junta directiva, de los socios de la sociedad, se realizo reunión virtual con funcionarios de la UMUS aclarando de forma clara y precisa sus inquietudes de gestión predial de Itagüí y Medellín | 25% | Fortaleciendo nuestro compromiso con los lineamientos de los estándares de Gobierno Corporativo y atendiendo la gestión con los grupos de interés, se respondieron oportunamente los requerimientos planteados por los miembros de la Junta Directiva y los socios de la sociedad. Además, se llevó a cabo una reunión virtual con funcionarios de la UMUS, en la cual se aclararon de manera clara y precisa las inquietudes relacionadas con la gestión predial en Itagüí y Medellín. | 25% | Fortaleciendo nuestro lineamiento de los estándares de Gobierno Corporativo atendiendo la gestión de grupo de interés, atendimos los requerimientos realizados por parte de los miembros de la junta directiva, de los socios de la sociedad, se realizo reunión virtual con funcionarios de la UMUS aclarando de forma clara y precisa sus inquietudes de gestión predial de Itagüí y Medellín | 25% | Fortaleciendo nuestro compromiso con los lineamientos de los estándares de Gobierno Corporativo y atendiendo la gestión con los grupos de interés, se respondieron oportunamente los requerimientos planteados por los miembros de la Junta Directiva y los socios de la sociedad. Además, se llevó a cabo una reunión virtual con funcionarios de la UMUS, en la cual se aclararon de manera clara y precisa las inquietudes relacionadas con la gestión predial en Itagüí y Medellín. | 100%
[7 empty] | Gestión de Grupos de Interés (Relacionamiento) | 30% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | Se realizo la junta directiva No 211, y la Asamblea General No 39 de la sociedad | 25% | Se realizo la junta directiva No 212 | 25% | Se realizaron las junta directivas No 213 - 214 - 215 | 25% | Se realizaron las junta directivas No 216 - 217 - 218 | 100%
[7 empty] | Atender aspectos jurídicos de la sociedad | 10% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 24.58% |  | 24.58% |  | 24.58% |  | 24.58% |  | 98.33%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Gobierno corporativo | 20% | Direccionamiento Jurídico | Orientar buenas prácticas jurídicas y contractuales | Fortalecer el control disciplinario | 50% | Determinar políticas y orientar buenas prácticas jurídicas y contractuales | Mantener la prevención jurídico y de riesgos de la entidad acorde con el entorno operativo. | Número de documentos actualizados y socializados en la entidad | Secretaría General | todos los procesos | 0% | 0% | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | Desde la secretaria general estamos realizando el manual de conflicto de intereses, en la actualización del normograma de la entidad | 25% | Se realizaron las gestiones ante la Defensoría del Pueblo para coordinar la capacitación de los funcionarios de Metroplús en el Código Disciplinario. | 25% | Se realizo la gestión ante la defensoría del pueblo para la capacitación de los funcionarios de Metroplús en el código disciplinario y se asigno fecha para el próximo trimestre | 25% | Se realizo capacitación de derecho disciplinario a todos los funcionarios de Metroplús | 100%
[7 empty] | Mitigación y prevención de riesgos | 50% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 25% | 25% |  |  | 25% | En mitigación y prevención de riesgos, la entidad se encuentra en el proceso de actualización de cada una de las matrices, en pro de evitar su materialización y la adecuada gestión de las mismas de acuerdo con lo establecido en el manual de la política de administración de los riesgos de Metroplús. la cual se encuentra actualizada y vigente a la fecha. | 25% | De acuerdo con el primer monitoreo realizado por la Secretaría General, se evidencia que las medidas y orientaciones establecidas en el Manual de la Política de Administración de Riesgos han sido suficientes para la mitigación y adecuada gestión de los riesgos identificados. | 25% | Después del segundo monitoreo realizado por la Secretaría General, con corte al 30 de agosto de 2025, se evidencia que las medidas y orientaciones establecidas en el Manual de la Política de Administración de Riesgos han sido suficientes para la mitigación y adecuada gestión de los riesgos identificados. | 25% | De acuerdo con el tercer monitoreo realizado a la gestión de riesgos de la entidad desde la secretaría general, se evidencia que las medidas y orientaciones establecidas en el Manual de la Política de Administración de Riesgos continúan siendo suficientes para la mitigación y adecuada gestión de los riesgos identificados. | 100%
|  |  |  | 1600% |  |  |  | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (Ene-Mar) | 23.58%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 22.22%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 24.22%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 24.3%
[5 empty] | TOTAL | 23.58%
Note on A8: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E9: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F9: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G9: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H9: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I9: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J9: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K9: Asientes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L9: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M9: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N9: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O9: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P9: Asistente Planeación:
Note on Q9: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S9: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on E11: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Social
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | Gestión Social
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 18.43% |  | 16.5% |  | 23.77% |  | 23.8% |  | 82.5%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Gestión Social | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 34% | [7 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el primer seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 34% | [7 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de abril, dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de abril, tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 34% | Se realiza seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos, identificando la no materialización de ninguno de estos, asi mismo para el cierre del periodo en el mes de agosto se tienes programado la nueva revisión a las acciones trabajadas en pro de avanzar en los controles tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el mes de abril, en mesas de trabajo con cada una de las dependencias, la revisión, ajustes , seguimiento y monitoreo a cada riesgo establecido, buscando mitigarlos. | 34% | Durante el mes de abril , se realiza la mesa de trabajo , donde se logra la revision y los ajustes a las matrices de riesgos, con sus respectivos seguimientos, asi mismo para el mes de agosto se tiene programada nuevamente todos los monitoreos, revisiónes, ajustes y seguimiento de cada riesgo establecido, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a su mitigación. | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 17% |  | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificación y actualización de los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | actualización del proceso de documentos actualizados | 100% de actualización del proceso con documentos actualizados | Gestión Social | Secretaría General | 0 | 0 | Enero | Diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Se revisa la caracterizacion de los procesos, encontrandose que a la fecha no se evidencia la necesidad de realizar actualizacion. | 25% | Despues de a verificar que el contenido de la caracterización del proceso esta vigente se continua trabajando con el mismo. | 25% | Se valida y se da contunuidad a la caracterizacion de los procesoss, pues continuan vigentes a la fecha. | 25% | A la fecha no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones a la caracterización del proceso | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Despues de revisado y monitoreado el seguimiento correspondiente al trimestre del año, no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones a los procedimientos e instructivos Sin embargo se organizará un plan de trabajo para verificar que el contenido este vigente | 25% | En el seguimiento correspondiente al trimestre del año, no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones al instructivo de pqrsd | 25% | En el seguimiento correspondiente al trimestre del año, se envia al area administrativa el cocumeto actualizado y revisado "INSTRUCTIVO DE PQRSD" para ser revisado por parte de calidad y asi poder migrar el cambio de la nueva versión. A la fecha, no se ha tenido la respuesta correspondiente. se esta a la espara de la finalización de este proceso, pero por parte de gestion social se cumplio con el plan de trabajo programado. | 25% | En el seguimiento correspondiente al trimestre del año, se envia al area administrativa el documeto actualizado y revisado "INSTRUCTIVO DE PQRSD" el cual debe tener una revisión por parte de calidad para el cambio de versión. A la fecha, no se ha tenido la respuesta correspondiente. se esta a la espara de la finalización de este proceso | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | En el seguimiento correspondiente al trimestre del año, se organiza un plan de trabajo para verificar que el contenido y se encuentra vigente, evidenciando que los procedimientos e instructivos se encuentran actualizados y completamente vigentes. | 25% | A la fecha no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones a los formatos del proceso, se revisaron y continun vigentes. | 25% | A la fecha no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones a los formatos del proceso, se revisaron y continun vigentes. | 25% | En el trimestre no se evidencia la necesidad de realizar actualizaciones a los formatos del proceso | 100%
[7 empty] | actualizar indicadores de medición del proceso de aplica habilidad a los procesos constructivos | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Se realizaron los ajustes requeridos al plan estratégico, de acuerdo con la acción planeada, se ajustan algunos de los indicadores de producto que permitan tener indicadores correctos. | 25% | Se realizaron los ajustes requeridos al plan estratégico, de acuerdo con la acción planeada. | 25% | En el trimestre anterior se realizaron ajustes al plan estrategico. Para este trimestre no se requiere hacer actualizaciones ni ajustes, pero si se realiza atulizacion y seguimiento del mismo. | 25% | En el trimestre se actualizo ajustes al plan estrategico. | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso aplicados a los procesos constructivos | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Se revisan y verifican los porecedimientos e instructivos, se continua trabajando con los actuales por encontrarse vigentes, peo es importante aclarar que esta catualizacion se da cuando se tiene obra. | 0% | Para el trimestre reportado no se avalúan los indicadores ya que estos no se han actualizado por el momento, poruqe no se cuenta con obra. | 25% | En este momento se esta en fase de diagnostico en el proyecto estaciones pre troncal sur. | 25% | Para el trimestre reportado no se avaluan los indicadores ya que estos no se han actualizado por el momento ya que estamos en fase e diagnostico en el proyecto estaciones pre troncal sur. | 75%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 20% |  | 25% |  | 25% |  | 95%
BALANCE SOCIAL | CONFIABILIDAD GRUPOS DE INTERÉS | Mantener la confianza de los grupos de interés en Metroplús | Actualizar e Implementación del Manual de Gestión Social | 90% | Actualización y seguimiento de la implementación del Manual de Gestión Social | Generar y conservar la confianza de los grupos de interés en Metroplús | Realizar las reuniones informativas de los proyectos en ejecución (inicio, avance, finalización a demás de reuniones con veedurías u organizaciones sociales, así como comunidad en general ) | 20% | Cumplimiento de las estrategias del Manual de Gestión Social (reuniones, talleres, puntos de atención, actas de vecindad, personal capacitado, PQRSD atendidas, entre otros) | % de cumplimiento del Manual de Gestión Social | #de reuniones realizadas/#de reuniones previstas | Gestión Social | Dirección de Infraestructura, Coordinación de Comunicaciones, Dirección de Gestión Social | 0 | 0 | enero | diciembre |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Durante el trimestre no se han realizado reuniones de inicio o avance de proyectos ya que por el momento no se han iniciado procesos constructivos. En el mes de enero se realizo reunión con la veeduría ciudadana del municipio de Envigado y un representante del concejo del municipio. | 0% | Durante el trimestre no se han realizado reuniones de inicio o avance de proyectos ya que por el momento no se han iniciado procesos constructivos. | 0% | Durante el timestre no se han realizado reuniones de inicio o avance de proyectos ya que por el momento no se han iniciado procesos constructivos. | 0% | Durante el timestre no se han realizado reuniones de inicio o avance de proyectos ya que por el momento no se han iniciado procesos constructivos. | 0%
[7 empty] | Habilitar diferentes canales de atención para la comunidad, así como seguimiento de estos mediante el ingreso de pqrsd mediante estos en los proyectos en ejecución y entidad | 10% |  |  | #de canales de atención habilitados/ # de canales de atención previstos | [6 empty] | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  |  |  |  | 24.9% | En la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los días viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales. | 25% | En la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los días viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales. | 25% | En la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los días viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales. | 25% | En la sede principal de la empresa ubicada en la Calle 53 # 45- 77, se presta un servicio de atención presencial de lunes a jueves de 7:30 am a 12:30 m y de 1:30 a 5:30 pm, salvo los días viernes hasta las 4:30 pm. La línea única de atención a la comunidad es el número 2107000, Finalmente también realizamos relacionamiento ciudadano por página web y redes sociales. | 99.9%
[7 empty] | Levantar actas de vecindad y entorno para las actividades constructivas que se requieran | 10% |  |  | #de actas de vecindad previstas/ #de actas de vecindad levantadas | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Para el primer trimestre del año no se levantaron actas de vecindad ni de entorno ya que aun no ha iniciado la etapa de ejecución del proyectó llamado Estaciones Av. Guayabal | 0% | Durante el primer trimestre del año no se levantaron actas de vecindad ni de entorno, dado que aún no se ha iniciado la etapa de ejecución del proyecto denominado Estaciones Av. Guayabal. | 0% | Para el tercer trimestre del año no se levantaron actas de vecindad ni de entorno ya que aun no se ha comenzado la etapa de ejecución del poryecto llamado Estaciones Av Guayabal | 0% | Para el cuarto trimestre del año no se levantaron actas de vecindad ni de entorno ya que aun no se ha comenzado la etapa de ejecución del poryecto llamado Estaciones Av Guayabal | 0%
[7 empty] | Capacitar al personal de obra en buenas prácticas sociales y ambientales | 10% |  |  | #de personal capacitado/#de personal contratado | [12 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0% | Para el primer trimestre del año no se realizaron capacitaciones en temas sociales ni ambientales ya que aun no ha comenzado la fase constructiva del proyecto en curso llamado estaciones Av. Guayabal. | 0% | Para el segundo trimestre del año no se realizaron capacitaciones en temas sociales ya que aun no ha comenzado la fase constructiva del proyecto en curso llamado estaciones Av. Guayabal. | 0% | al cierre del tercer periodo no se realizaron capacitaciones en temas sociales ya que aun no ha comenzado la fase costructiva del proyecto en curso llamado estaciones Av Guayabal. | 0% | Para el trimestre no se realizaron capacitaciones en temas sociales ya que aun no ha comenzado la fase costructiva del proyecto en curso llamado estaciones Av Guayabal. | 0%
[7 empty] | Vincular un porcentaje representativo del personal con mano de obra de la zona del proyecto | 5% |  |  | #de personal de la zona/#de personal contratado | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Para el primer trimestre del año no se realizaron contrataciones de personal en proyectos ya que aun no ha comenzado la fase constructiva de estaciones Av. Guayabal y otros que están en diseño. | 0% | Para el segundo trimestre del año no se realizaron contrataciones de personal en proyectos ya que aun no ha comenzado la fase constructiva de estaciones Av. Guayabal y otros que están en diseño. | 0% | Para el tercer trimestre del año no se realizaron contrataciones de personal en proyectos ya que aun no ha comenzado la fase costructiva de estaciones Av Guayabal y otros que estan en diseño. | 0% | Para el tercer trimestre del año no se realizaron contrataciones de personal en proyectos ya que aun no ha comenzado la fase costructiva de estaciones Av Guayabal y otros que estan en diseño. | 0%
[7 empty] | Realizar talleres de sostenibilidad en los diferentes proyectos a ejecutar. | 5% |  |  | #de talleres realizados/ #de talleres previstos | [9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | Para el primer trimestre del año no se realizaron talleres de sostenibilidad en los proyectos ya que aun no ha comenzado la fase constructiva de estaciones Av. Guayabal y otros que están en diseño |  | Para el segundo trimestre del año no se realizaron talleres de sostenibilidad en los proyectos ya que aun no ha comenzado la fase constructiva de estaciones Av. Guayabal y otros que están en diseño | 0% | Para el tercer trimestre del año no se realizaron talleres de sostenibilidad en los proyectos ya que aun no ha comenzado la fase costructiva de estaciones Av Guayabal y otros que estan en diseño | 0% | Para el cuarto trimestre del año no se realizaron talleres de sostenibilidad en los proyectos ya que aun no ha comenzado la fase costructiva de estaciones Av Guayabal y otros que estan en diseño | 0%
[7 empty] | Hacer seguimiento a las respuestas oportunas a las PQRS que ingresen a la Entidad | 20% |  |  | #de PQRSD con respuesta oportuna/ # de PQRSD ingresadas |  | Todas las Direcciones de Metroplús | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  |  |  |  | 25% | Durante el trimestre se hizo seguimiento a las respuestas oportunas a las pqrsd que ingresaron a la entidad | 25% | Durante el trimestre se hizo seguimiento a las respuestas oportunas a las pqrsd que ingresaron a la entidad | 25% | Durante el trimestre se hizo seguimiento a las respuestas oportunas a las pqrsd que ingresaron a la entidad | 25% | Durante el trimestre se hizo seguimiento a las respuestas oportunas a las pqrsd que ingresaron a la entidad | 100%
[7 empty] | Socializar la resolución, el procedimiento e instructivo de las PQRS al interior de la Entidad. | 5% |  |  | #de socializaciones realizadas/ #de socializaciones previstas | [8 empty] | 33% |  |  | 0% |  |  | 33% |  |  | 34% |  |  |  |  | 33% | En el trimestre reportado se socializaron los documentos resolución de pqrsd y procedimiento respectivo. |  | durante el trimestre reportado no se enviaron por correo electrónico los documentos de pqrsd ( procedimiento y resolución ya que se encuentran en revisión para una nueva actualización | 33% | Se realizaron campañas para socializar el contenido de la resolución interna y el procedimiento de pqrsd | 34% | se socializó el procedimiento de pqrsd que contiene la atención y respuesta de las solicitudes que llegan a la entidad | 100%
[7 empty] | Medir la satisfacción a las respuestas de las PQRS | 10% |  |  | #de encuestas realizadas/# de encuestas previstas | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | en el trimestre reportado se mide la satisfacción mediante documento de google form de la respuesta a los peticionarios. | 25% | en el trimestre reportado se mide la satisfacción mediante documento de google form de la respuesta a los peticionarios. | 25% | en el trimestre reportado se mide la satisfacción mediante documento de google form de la respuesta a los peticionarios. | 25% | en el trimestre reportado se mide la satisfacción mediante documento de google form de la respuesta a los peticionarios. | 100%
[7 empty] | Realizar acompañamiento al proceso de la adquisión predial. tramites que se encuentran en curso de compra y pago de predios ya adquiridos o que estén por adquirir( protocolización escrituración , pagos etc.) | 5% |  |  | #de US acompañadas/#de US que requieren acompañamiento |  | Secretaría General, Dirección de Infraestructura, Dirección de Gestión Social | 0 | 0 | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | En el trimestre reportado no se requirió el acompañamiento a la unidades sociales que se encuentran en tramite final como los 5 predios adquiridos en envigado para la construcción del tramo 2b sin embargo con la secretaria general de la entidad se esta programando diferentes reuniones para finalizar el proceso de entrega de los predios para la ejecución del tramo 2c de envigado | 25% | En el segundo trimestre del año, se brindó acompañamiento a los predios adquiridos parcialmente en el municipio de Envigado, correspondientes a la construcción del tramo 2C. En reunión con los propietarios, se alcanzaron acuerdos relacionados con la entrega de los predios y las obras que deben realizarse.. | 25% | En el segundo trimestre del año, se continua con la disposición en el acompañamiento a predios adquiridos parcialmente para la cosntrucción tramo 2c por el momneto la gestion social no ha sido requerida para dicho espacio. | 25% | En el cuarto trimestre del año, se continua con la disposición en el acompañamiento a predios adquiridos parcialmente para la cosntrucción tramo 2c por el momento la gestion social no ha sido requerida para dicho espacio. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 13.29% |  | 12.5% |  | 13.3% |  | 13.4% |  | 49.99%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (Ene-Mar) | 18.43%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 16.5%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 23.77%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 23.8%
[5 empty] | TOTAL | 20.62%
Note on A9: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E10: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F10: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G10: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H10: Así siente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I10: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J10: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K10: Asietntes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L10: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M10: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N10: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O10: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P10: Asistente Planeación:
Note on Q10: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S10: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI10: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E12: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Infraesctrutura
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERSPECTIVA
[34 empty] | 15.38% |  | 10.23% |  | 15.1% |  | 8.633% |  | 49.34%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Director Infraestructura | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 34% | [7 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% | En el mes de enero se da inicio a la apertura de la matriz de riesgos de procesos y de corrupción, en el mes de abril se actualizan los riesgos de contratación y los riesgos de procesos de la secretaría general y área social, de acuerdo con los lineamientos del manual de la política de administración del riesgo. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 34% | [7 empty] | 33% |  |  | 33% |  |  |  |  | 34% | Desde las unidades administrativas definieron a inicio de año los riesgos a gestionar, estos son consolidados en cada una de las matrices y en la matriz de riesgos de procesos, esta se pública en la pagina web de Metroplús que esta sea consultada por los actores internos y externos de la entidad. PAGINA WEB: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 0% | No aplica seguimiento para este periodo, dado que su monitoreo se realiza por periodos cuatrimestrales. | 34% | Se realizó el seguimiento a los riesgos correspondientes a cinco matrices, con corte al 30 de abril, evidenciándose la no materialización de ninguno de ellos en la Dirección de Infraestructura. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 34% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  |  | 15% | En mesas de trabajo con el equipo de la dirección de infra estructura , se actualizaron los riesgos | 34% | Se realizó el seguimiento a los riesgos correspondientes a cinco matrices, con corte al 30 de abril, evidenciándose la no materialización de ninguno de ellos en la Dirección de Infraestructura. | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 115%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 20.75% |  | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 103.8%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | 100% de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Director Infraestructura | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 80%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓ NTECNOLÓGICA | Potencializar infraestructura de los sistemas de transporte en los que intervenimos. | Gestión de activos aplicada a infraestructura. | 5% | PROYECTO 12 SUR | Cierre y liquidación de los contratos asociados | Liquidación del contrato de interventoría No.28 de 2021 | 85% | Actas de liquidación de los contratos / acta de entrega al municipio | Actas suscritas | Actas suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 333568145 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 25% | *Por parte de la entidad se esta a la espera que la interventoría subsane los informes finales y entregue toda la documentación solicitada | 25% | *Mediante el radicado N.º 202510337 del 29 de mayo de 2025, la interventoría realizó la entrega del informe socioambiental, el cual incluye las subsanaciones solicitadas previamente por la entidad, actualmente, el informe se encuentra en de revisión por parte del equipo técnico de la entidad, con el fin de verificar la pertinencia, suficiencia y cumplimiento de las subsanaciones presentadas. *Así mismo, mediante el radicado N.º 202520434, la entidad otorgó visto bueno al informe presentado por la interventoría. En ese mismo contexto, la interventoría, a través del oficio con radicado N.º 202520433, solicitó a la entidad la aclaración de las deducciones aplicadas al Contrato N.º 28 de 2021. Frente a esta solicitud, la entidad emitió respuesta mediante el radicado N.º 202520434. *Así mismo mediante el radicado de enviado N°202520434 la entidad dio visto bueno al informe presentado por la interventoría. | 35% | *El dia 17 de septiembre se firmo el acta de liquidación bilateral del contrato28 de 2021 dando por finalizado la relación contractual. |  | *En el trimestre anterior se dio por cumplida la actividad | 85%
[7 empty] | Entrega al Distrito de Medellín | 15% | [25 empty] | 5% | *Metroplús viene adelantando las gestiones pertinentes para el recibo por parte de la Secretaria de Infraestructura de Medellín, en la cual se realizo | 5% | *El día 27 de junio de 2025 la SIF mediante un correo envió el acta de recibo de obra con observaciones, las cuales se encuentran en revisión de Dirección Juridica | 2% | *El dia 15 de septiembre se envio correo a SIF con las subsanaciones del acta de recibo para su revisión y aprobación. | 1% | *Se continúa a la espera de la aprobación por parte del Distrito de Medellín del acta de recibo, la cual fue objeto de subsanaciones previamente enviadas por la entidad, encontrándose el trámite actualmente pendiente de validación y pronunciamiento por parte de la autoridad competente. | 13%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 15% |  | 15% |  | 18.5% |  | 1% |  | 98%
|  |  |  | 20% | ESTACIONES PRETRONCAL DEL SUR | Ejecución de estudios y diseños | Supervisar el contrato de interventoría No.19de 2024 | 30% | Producto de diseños Actas de Terminación y Recibo suscritas | Diseños para construcción |  |  |  | 2306925940 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 8% | *En articulación con el equipo de trabajo conformado por la interventoría, el consultor, y el equipo técnico del contrato de la Avenida Guayabal, se llevó a cabo la socialización de la propuesta de materialidad de las estaciones. Este ejercicio contó con la participación activa de los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, así como de la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Como resultado de este espacio de concertación, se obtuvo la aprobación unánime de todas las entidades involucradas frente a los aspectos arquitectónicos y de materialidad propuestos para las estaciones. | 8% | *El contratista viene avanzando con las aprobaciones de las vías, urbanismo, paisajismo, redes entre otras, para continuar con el proceso de radicación ante curaduría. *De igual forma por solicitud de la secretaria de movilidad y el área metropolitana se viene realizando la inclusión de 5 nuevas estaciones en el corredor. | 7% | *Se ha mantenido un seguimiento permanente a la realización de los comités de seguimiento, espacios en los que la interventoría y el contratista presentan los avances alcanzados en la gestión y ejecución del proyecto. | 7% | *Se ha mantenido un seguimiento permanente a la realización de los comités de seguimiento, los cuales constituyen espacios de coordinación y control en los que la interventoría y el contratista presentan los avances alcanzados en la gestión y ejecución del proyecto, permitiendo la revisión del cumplimiento de obligaciones contractuales y la adopción de acciones de mejora cuando a ello haya lugar. | 30%
[7 empty] | Realizar el seguimiento al contrato de consultoría No.18 de 2024 | 30% | [25 empty] | 8% | *Se viene supervisando de manera continua la realización de los comités de seguimiento semanales, espacios en los que el consultor presenta los avances relacionados con la gestión y la presentación del proyecto. *La interventoría, por su parte, ha venido entregando los informes mensuales de acuerdo con lo establecido. | 8% | *Se realiza un seguimiento permanente a la ejecución de los comités de seguimiento, los cuales constituyen espacios en los que la interventoría y el contratista socializan los avances correspondientes al desarrollo del proyecto | 7% | *Con base en la información presentada durante los comités de seguimiento y según lo expuesto por la interventoría, el contratista continúa con el desarrollo de los diseños correspondientes a los distintos componentes del proyecto. Dichas actividades evidencian un avance progresivo en la etapa de formulación técnica, cuyo resultado será la obtención de los insumos requeridos para la posterior revisión y aprobación por parte de las entidades competentes. Este proceso resulta fundamental para asegurar que las propuestas cumplan con los estándares técnicos, normativos y administrativos establecidos, y para garantizar la adecuada implementación del proyecto en sus fases posteriores. | 7% | *Con fundamento en la información presentada en los comités de seguimiento y en los reportes de la interventoría, el contratista continúa con el desarrollo y ajuste de los diseños correspondientes a los distintos componentes del proyecto, avanzando en la consolidación técnica de los mismos. Las actividades ejecutadas durante el periodo han estado orientadas a atender observaciones, afinar criterios técnicos y preparar la documentación necesaria para su posterior revisión y validación por parte de las entidades competentes, como paso previo a las fases siguientes del proyecto. | 30%
[7 empty] | Recibo del contrato de consultoría | 20% | [26 empty] | Actualmente se viene ejecutando el contrato de consultoría que tiene fecha de terminación 23 de septiembre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato de consultoría que tiene fecha de terminación 23 de septiembre de 2025 |  | *El día 26 de septiembre de 2024, al Contrato No. 18 se le otorgó una prórroga por tres (3) meses adicionales, quedando como nueva fecha de finalización el 26 de diciembre del mismo año. |  | *Durante este periodo, el contrato se encuentra en ejecución, sujeto al avance de los trámites de obtención, revisión y aprobación de las licencias, permisos y demás autorizaciones requeridas por parte de las entidades competentes, las cuales resultan necesarias para la adecuada continuidad y culminación de las actividades contractuales. | 0%
[7 empty] | Recibo del contrato de interventoría | 20% | [26 empty] | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoría que tiene fecha de terminación 23 de octubre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoría que tiene fecha de terminación 23 de octubre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoria que tiene fecha de terminación 26 de octubre de 2025 |  | *Se realizo ampliacion al contrato el día 15 de octubre en la cual se un plazo de 3 meses más. | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 8% |  | 8% |  | 7% |  | 7% |  | 60%
|  |  |  | 20% | ESTACIONES GUAYABAL | Ejecución obras | Supervisar el contrato de interventoría No.34 de | 35% | Obra ejecutada Actas de recibo de los contratos Acta de entrega al Distrito de Medellín | Diseños para construcción Seguimiento a la obra con el fin de terminarla en el plazo contractual | Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 26191428293 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 9% | *Se viene supervisando de manera continua la realización de los comités de seguimiento semanales, espacios en los que el consultor presenta los avances relacionados con la gestión y la presentación del proyecto. *La interventoría, por su parte, ha venido entregando los informes mensuales de acuerdo con lo establecido. | 9% | *Se ha efectuado una supervisión constante sobre la realización de los comités de seguimiento, los cuales constituyen espacios en los que la interventoría y el contratista exponen los avances relacionados con la gestión y el desarrollo del proyecto. | 9% | *El contratista, en el marco del contrato de diseños de las estaciones del sistema Metroplús, viene adelantando la obtención de las aprobaciones correspondientes a los componentes de vías, urbanismo, paisajismo, redes y demás aspectos técnicos requeridos. Estos avances permitirán dar continuidad al proceso de radicación de los proyectos ante la curaduría urbana, trámite necesario para la validación y aprobación formal de los diseños. Una vez se cuente con dichos permisos y aprobaciones, se podrá dar inicio a la etapa de construcción de las obras proyectadas. *Adicionalmente, el 14 de agosto de 2025 se suscribió una modificación al Contrato No. 32, mediante la cual se incluyeron cinco (5) nuevas estaciones solicitadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA–, el Sistema Integrado del Futuro –SIF– y el Sistema Metro de Medellín –SMM–, ampliando así el alcance del proyecto de diseño. | 8% | *En desarrollo del contrato de diseños de las estaciones del Sistema Metroplús, el contratista adelanta las gestiones técnicas y administrativas necesarias para la obtención de las aprobaciones requeridas en los componentes de vías, urbanismo, paisajismo, redes y demás especialidades. Dichas gestiones constituyen un paso previo para la radicación de los proyectos ante la curaduría urbana, proceso indispensable para la validación formal de los diseños. La obtención de estas autorizaciones permitirá habilitar el inicio de la etapa constructiva conforme a lo previsto contractualmente. | 35%
[7 empty] | Realizar el seguimiento al contrato de obra No.32 | 35% | [25 empty] | 9% | *En coordinación con el equipo de trabajo conformado por la interventoría y el consultor, se llevó a cabo la socialización de la materialidad de las estaciones, con la participación de los municipios de Medellín, Itagüí y Envigado, así como de la Secretaría de Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana. En este espacio, se logró la aprobación por parte de todas las entidades involucradas respecto a la propuesta arquitectónica y la materialidad de las estaciones. | 9% | *De acuerdo con la información suministrada durante los comités de seguimiento y lo manifestado por la interventoría, el contratista se encuentra adelantando el desarrollo de los diseños de los diferentes componentes del proyecto. Estos avances permitirán contar con los insumos necesarios para dar continuidad al proceso de revisión y aprobación por parte de las entidades competentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y administrativos exigidos para su implementación | 9% | *Se mantiene un seguimiento constante sobre la realización de los comités de seguimiento, los cuales constituyen espacios de coordinación en los que, junto con el contratista, se socializan y analizan los avances obtenidos en el desarrollo del proyecto. Estos encuentros permiten evaluar el cumplimiento de los cronogramas, revisar aspectos técnicos y administrativos, y garantizar el adecuado seguimiento a cada una de las actividades previstas en el marco del contrato. *Adicionalmente, el 31 de julio de 2025 se suscribió una modificación al Contrato No. 34, mediante la cual se incorporaron cinco (5) nuevas estaciones solicitadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA–, el Sistema Integrado del Futuro –SIF– y el Sistema Metro de Medellín –SMM–, ampliando de esta manera el alcance del proyecto de interventoría asociado al diseño de las estaciones del sistema Metroplús. | 8% | *Se realiza acompañamiento permanente a los comités de seguimiento, como instancias de articulación y control, en las cuales el contratista presenta el estado de avance del proyecto. Estos espacios permiten contrastar el desarrollo de las actividades frente a los cronogramas establecidos, así como revisar los aspectos técnicos y administrativos necesarios para asegurar la adecuada ejecución del contrato. | 35%
[7 empty] | Recibo del contrato de obra | 10% | [26 empty] | Actualmente se viene ejecutando el contrato que tiene fecha de terminación 13 de noviembre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato que tiene fecha de terminación 13 de noviembre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato que tiene fecha de terminación 13 de noviembre de 2025 |  | *Actualmente el contrato se encuentra en ejecución y, en virtud de la ampliación de plazo por un (1) meses suscrita el 13 de noviembre, la nueva fecha de terminación quedó establecida para el mes de 12 de diciembre *Actualmente el contrato se encuentra en ejecución y, en virtud de la ampliación de plazo por tres (3) meses suscrita el 12 de diciembre, la nueva fecha de terminación quedó establecida para el mes de marzo de 2026. | 0%
[7 empty] | Recibo del contrato de interventoría | 10% | [26 empty] | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoría que tiene fecha de terminación 13 de diciembre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoría que tiene fecha de terminación 13 de diciembre de 2025 |  | Actualmente se viene ejecutando el contrato de interventoría que tiene fecha de terminación 13 de diciembre de 2025 |  | *Actualmente el contrato se encuentra en ejecución y, en virtud de la ampliación de plazo por cuatro (4) meses suscrita el 12 de diciembre, la nueva fecha de terminación quedó establecida para el mes de abril de 2026. | 0%
[7 empty] | Entrega al Distrito de Medellín | 10% | [26 empty] | Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución y por ende no se puede realizar entrega al Distrito. |  | Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución y por ende no se puede realizar entrega al Distrito. |  | Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución y por ende no se puede realizar entrega al Distrito. |  | Actualmente, el contrato se encuentra en ejecución y por ende no se puede realizar entrega al Distrito. | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 8% |  | 70%
|  |  |  | 5% | CUENCAS 3,6 Y 4 MEDELLÍN | Ejecución obras | Recibo y liquidación del contrato de obra No.31 | 45% | Actas de recibo y liquidación de los contratos Acta de entrega al Distrito de Medellín-SMM | Actas suscritas | Actas de recibo y liquidación suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 808471313.26 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 15% | *El contrato finalizo el día 20 de noviembre del 2024. *En el acta de terminación del contrato de obra quedaron algunos pendientes de detalles de obra, los cuales se vienen atendiendo para realizar la entrega al Distrito de Medellín- Secretaria de Movilidad. | 15% | *Por parte del contratista, y con el acompañamiento de la interventoría y la entidad, se realizó un recorrido con el fin de verificar la entrega del urbanismo y del pavimento ejecutado en el marco del contrato. Cabe mencionar que, durante dicho recorrido, la Secretaría de Infraestructura Física (SIF) solicitó el ajuste de algunos detalles, los cuales fueron subsanados por el contratista. Actualmente, se está a la espera de la programación de un nuevo recorrido para formalizar la entrega. | 5% | *Por parte del contratista, y con el acompañamiento de la interventoría y la entidad, se realizó un recorrido el 23 de septiembre de 2025 con el equipo técnico del Secretaría de Movilidad–SMM–, con el fin de verificar los aspectos relacionados con la señalización en los tramos correspondientes a la Calle 30, Carrera 45, Avenida del Ferrocarril, Carrera 47 y Carrera 48. Asimismo, se informa que por parte de la Secretaría de Infraestructura Física –SIF– ya se cuenta con el acta de recibo del 27 de agosto de las obras de urbanismo y pavimentación ejecutadas en el marco del contrato, lo cual evidencia el cumplimiento de estas actividades y el avance en los procesos de cierre y entrega de los componentes intervenidos. | 5% | *Una vez realizadas las actividades de verificación y recibo de los componentes ejecutados, el proceso se encuentra actualmente a la espera de que el contratista entregue la documentación requerida para el recibo final y la correspondiente liquidación del contrato, con el acompañamiento de la interventoría y la entidad. | 40%
[7 empty] | Recibo y liquidación del contrato de interventoría No.30 | 45% | [25 empty] | 15% | Se viene adelantando con la interventoría el recibo de las obras ejecutadas por el contratista para continuar con el proceso de liquidación. | 15% | *La interventoría hizo entrega del informe técnico final el cual ya se tiene aprobado, así mismo entregó el informe final socioambiental el cual se encuentra en revisión del equipo técnico encargado. | 5% | *Por parte de la interventoría, se acompañó y supervisó el recorrido realizado el 23 de septiembre de 2025 junto con el contratista, la entidad y el equipo técnico del Sistema Metro de Medellín –SMM–, con el propósito de verificar en campo las condiciones de la señalización instalada en los tramos comprendidos entre la Calle 30, Carrera 45, Avenida del Ferrocarril, Carrera 47 y Carrera 48. De igual manera, la interventoría constató que la Secretaría de Infraestructura Física –SIF– suscribió el acta de recibo de las obras de urbanismo y pavimentación, verificando el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos y dejando registro del avance favorable en el proceso de entrega de los frentes de obra. Actualmente, la interventoría se encuentra revisando la información técnica y documental entregada por el contratista, con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación del contrato. | 5% | *En relación con la interventoría, el proceso se encuentra a la espera de la entrega de la documentación requerida para el recibo final y la liquidación del contrato. No obstante, se informa que la interventoría remitió los informes socioambientales, los cuales ya fueron revisados y aprobados. Por su parte, el informe técnico se encuentra actualmente en etapa de revisión, luego de haber sido devuelto para ajustes conforme a las observaciones formuladas por la supervisión. | 40%
[7 empty] | Entrega al Distrito de Medellín | 10% | [25 empty] | 5% | *Con la Secretaría de Infraestructura de Medellín se Programó el recorrido para la entrega de las vías que fueron realizadas por el contrato 31 de 2023. | 2% | *Se está a la espera de que tanto el contratista como la interventoría realicen la entrega de la documentación solicitada, necesaria para continuar con el proceso de liquidación de los contratos derivados y, con ello, proceder a la liquidación del contrato principal con la Secretaría de Movilidad. | 1% | *En relación con la entrega al Distrito de Medellín, se precisa que, tal como se mencionó anteriormente, ya se cuenta con el acta de recibo de las obras de urbanismo y pavimentación suscrita por la Secretaría de Infraestructura Física –SIF–. Así mismo, actualmente se avanza en el proceso de revisión y recibo de los elementos de señalización por parte de la Secretaría de Movilidad, con el acompañamiento de la interventoría, a fin de formalizar la entrega total de los componentes ejecutados en el marco del contrato. | 1% | *En relación con la entrega al Distrito de Medellín, se informa que se remitió de manera completa la información y documentación solicitada por la supervisión de la Secretaría de Movilidad –SMM–, con el fin de dar continuidad al proceso de revisión y avanzar en la liquidación del contrato. Dichas gestiones se realizaron con el acompañamiento de la interventoría y en el marco del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad competente. | 9%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 11% |  | 10.67% |  | 3.667% |  | 3.667% |  | 89%
|  |  |  | 5% | ESTACIÓN SAN PEDRO | Tramites y adecuaciones a la estación según pacto de cumplimiento | Liquidación del Contrato No.25 de | 60% | Actas de recibo y liquidación contratos Respuesta del Juez , sobre actividades a realizar en la Infraestructura , para cumplir el pacto. | Definir que actividades realizar | Liquidación de contratos Definición de respuesta Juez | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 14518034 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 15% | Se inicia el incumplimiento hacia la Agencia APP respecto al contrato 25 de 2023. | 15% | Se envío a la aseguradora el incumplimiento y la reclamación de la póliza del contrato N° 25 de 2023, en la cual estos requirieron unos documentos adicionales para continuar el proceso. | 10% | *Respecto al envío a la aseguradora del reporte de incumplimiento y la reclamación de la póliza del Contrato No. 25 de 2023, se informa que actualmente la entidad se encuentra en el proceso de reclamación ante la compañía aseguradora. Dicho trámite es liderado por un abogado externo designado para tal fin, quien adelanta las gestiones necesarias y atiende los requerimientos documentales solicitados por la aseguradora, con el propósito de avanzar en la evaluación y definición del proceso correspondiente. |  | *Se contrato abogado exterbo para que de vialidad de afectación de poliza o realizar una demanda a la APP. | 40%
[7 empty] | Hacer seguimiento al pronunciamiento del juez | 20% | [25 empty] | 5% | En respuesta al juez, se comunica el desacato enviado por el juez, reiterando, en virtud de lo anterior, la solicitud de convocar una audiencia de seguimiento y verificación del mandato emitido. | 5% | Se siguen enviando los informes al juez respecto al proceso de la acción popular y las evidencias que se continua con el trabajo de diseños | 5% | *Se continúa remitiendo al despacho judicial los informes relacionados con el proceso de la acción popular, junto con las evidencias que demuestran el avance y la continuidad de las actividades correspondientes al desarrollo de los diseños. | 5% | *Se continúa remitiendo al despacho judicial los informes relacionados con el proceso de la acción popular, junto con las evidencias que demuestran el avance y la continuidad de las actividades correspondientes al desarrollo de los diseños. | 20%
[7 empty] | Liquidación No.79 de 2018 | 10% | [25 empty] | 10% | Se suscribió Acta de liquidación el 21 de febrero de 2025 |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad | 10%
[7 empty] | Liquidación No.48 de 2019 | 10% | [25 empty] | 2% | Se elaboró proyecto de acta de liquidación y se espera pronunciamiento de la actualización de las pólizas por parte de la aseguradora | 8% | El contrato se encuentra liquidado desde el 25 de abril de 2025 |  | *En el segundo trimestre se dio por finalizada la actividad |  | *En el segundo trimestre se dio por finalizada la actividad | 10%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 8% |  | 9.333% |  | 7.5% |  | 5% |  | 80%
|  |  |  | 5% | TRAMO 2A | Cierre y liquidación de los contratos asociados | Liquidación del contrato de obra No.134 de 2019 | 35% | Acta de liquidación de los contratos | *Acta de Liquidación suscrita *Acta de entrega al Municipio de Envigado suscrita | Actas suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 255396039 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 5% | El 14 de febrero se hizo reunión con representante legal del contrato, que informa disponibilidad para liquidar, con la entrega de información pendiente. | 1% | El contratista no ha entregado la información necesaria para continuar con el proceso de liquidación | 5% | El contratista no ha entegado la información necesaria para continuar con el proceso de liquidación | 10% | El contratista no ha entegado la información necesaria para continuar con el proceso de liquidación | 21%
[7 empty] | Liquidación contrato arqueología No.90 de 2019 | 35% | [25 empty] | 10% | Se espera confirmación del cierre del expediente ante el ICANH luego de su solicitud en el mes de diciembre de 2024. | 5% | El ICANH presentó observaciones del informe al contratista, las cuales se encuentran proceso de atención | 5% | El ICANH presentó obdervaciones del informe al contratista, las cuales se encuentan proceso de atención | 10% | El contratista atendio las observaciones realizadas y se espera la respuesta de la entidad | 30%
[7 empty] | Liquidación del convenio interadministrativo de Envigado | 30% | [26 empty] | Solo se podrá liquidar el con la liquidación de los anteriores contratos |  | Solo se podrá liquidar el con la liquidación de los anteriores contratos |  | Solo se podrá liquidar el con la liquidación de los anteriores contratos | 0% | Solo se podrá liquidar el con la liquidación de los anteriores contratos | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 7.5% |  | 3% |  | 5% |  | 6.667% |  | 51%
|  |  |  | 5% | CULMINACION TRAMO 2B | Cierre y liquidación de los contratos asociados | Entrega al municipio de Envigado | 100% | Acta de entrega Municipio de Envigado | Elaboración de acta y suscribirla | Actas suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 50% | * Visita con funcionario delegado de OOPP para revisar obras y gestionar firma del acta el 27 de marzo de 2025, remitida desde el 27 de noviembre de 2024. | 5% | Por parte del funcionario de OOPP se ha conformado la revisión del documento y que ha pasado para firmas del Secretario de OOPP | 45% | *Por parte de la Oficina de Obras Públicas –OOPP– del Municipio de Envigado se recibió formalmente la obra, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones técnicas y constructivas establecidas en el contrato, dejando constancia de su conformidad mediante el acta correspondiente. | 0% | *Se cumplio con la entrega del municicipio en el tercer trimestre | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 50% |  | 5% |  | 45% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 20% | TRAMO 2C | Ejecución obras | Adelantar el proceso de contratación de las obras | 10% | Obra ejecutada Actas de recibo de los contratos Acta de entrega Municipio de Envigado | Contratar obra e interventoría Hacer seguimiento a la obra con el fin de terminarla en el plazo contractual | Avance programado y ejecutado Actas de recibo suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 6348000000 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 2% | * Se remitió a la UMUS los documentos precontractuales, estudios previos y presupuesto para revisión el 11 de febrero de 2025, se recibieron observaciones el 26 de febrero de 2025, que se están atendiendo. | 5% | UMUS remitió unas nuevas observaciones el 5 de abril de 2025, las cuales fueron respondidas en la misma fecha, aun se espera el VoBo de los documentos. De igual forma se espera la entrega de recursos por parte del Municipio de Envigado para adelantar el proceso de contratación. | 2% | *Los documentos para los procesos de selección del consultor de diseños e interventoría, fueron remitidos a la UMUS para su revisión y se dio viabilidad al proceso, a través del comunicado MT No.20252101019891 del 11 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que se trata de actividades elegibles. | 1% | Se adjudico el dia 12 diciembre de 2025 | 10%
[7 empty] | Adelantar el proceso de contratación de la interventoría | 10% | [25 empty] | 2% | * Se remitió a la UMUS los documentos precontractuales, estudios previos y presupuesto para revisión el 11 de febrero de 2025, se recibieron observaciones el 26 de febrero de 2025, que se están atendiendo. | 5% | UMUS remitió unas nuevas observaciones el 5 de abril de 2025, las cuales fueron respondidas en la misma fecha, aun se espera el VoBo de los documentos. De igual forma se espera la entrega de recursos por parte del Municipio de Envigado para adelantar el proceso de contratación. | 2% | *Los documentos para los procesos de selección del consultor de diseños e interventoría, fueron remitidos a la UMUS para su revisión y se dio viabilidad al proceso, a través del comunicado MT No.20252101019891 del 11 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que se trata de actividades elegibles. | 1% | *Se adjudico el dia 18 de diciembre de 2025 | 10%
[7 empty] | Supervisar el contrato de interventoría | 25% | [26 empty] | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No se ha contratado | 5% | *Actualmente, la interventoría adelanta la revisión y validación de la documentación requerida, con el fin de emitir los conceptos correspondientes y habilitar la suscripción del acta de inicio y el inicio de la ejecución de las obras. | 5%
[7 empty] | Realizar el seguimiento al contrato de obra | 25% | [26 empty] | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No se ha contratado | 5% | *Actualmente, el contratista se encuentra en proceso de recopilación de la documentación requerida, previa a la suscripción del acta de inicio y al inicio de la ejecución de las obras. | 5%
[7 empty] | Recibo del contrato de obra | 10% | [26 empty] | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No ha empezado la ejecucción | 0%
[7 empty] | Recibo del contrato de interventoría | 10% | [26 empty] | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No ha empezado la ejecucción | 0%
[7 empty] | Entrega al municipio de Envigado | 10% | [26 empty] | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No se ha contratado |  | No ha empezado la ejecucción | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 2% |  | 5% |  | 2% |  | 3% |  | 30%
|  |  |  | 5% | TRAMO 4A F1B - ITAGUI | Cierre y liquidación de los contratos asociados | Liquidación del contrato de obra No.44 de 2021 | 45% | Actas de recibo y liquidación de los contratos | Liquidación de contratos | Actas de recibo suscritas | Director Infraestructura | Gerencia General Dirección Jurídica Dirección Financiera Secretaría General | 2114975921 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 15% | * Se solicitó al contratista sustento jurídico sobre reclamación de reintegro de estampillas Rdo.202520157 *Reunión con Jurídica de Itagüí exponiendo reclamación de estampillas, la cual queda a cargo del Mpio | 10% | * La reclamación de reintegro de estampillas fue resuelta, dando traslado al Municipio de Itagüí, teniendo en cuenta que estas fueron declaradas por Metroplús. * La interventoría remite comunicado 202510287 del 9 de mayo en el que conceptúa sobre la solicitud de reconocimiento por mayor obra ejecutada, negando las pretensiones del contratitas. En este sentido se lleva este concepto al Comité de Contratación de la entidad, para conocimiento, quienes avalan el concepto del interventor. * Se continúa con la elaboración del documento de liquidación bilateral | 10% | *En cuanto a las solicitudes de reclamación de los contratistas, por el cobro de tributos relacionados con las estampillas de los contratos, se confirmó por parte de los contratistas su devolución a cargo del Municipio de Itagüí. *Sobre la reclamación por mayor obra ejecutada presentada por el contratista de obra, la interventoría dio respuesta negando sus pretensiones. *Se dio VoBo a la proyección del Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra No.44 de 2021, en proceso de recolección de firmas. | 10% | Se suscribio acta de liquidación el dia 1 de octubre de 2025 | 45%
[7 empty] | Recibo y liquidación del contrato de interventoría No.45 de 2021 | 45% | [25 empty] | 15% | * Se solicitó al interventor sustento jurídico sobre reclamación de reintegro de estampillas Rdo. *Reunión con Jurídica de Itagüí exponiendo reclamación de estampillas, la cual queda a cargo del Mpio * Se solicitó respuesta a reclamación por mayor obra ejecutada al interventor, en espera de respuesta. * Se remitieron observaciones del informe socioambiental final | 10% | * La reclamación de reintegro de estampillas fue resuelta, dando traslado al Municipio de Itagüí, teniendo en cuenta que estas fueron declaradas por Metroplús. * El interventor remitió concepto de la solicitud del contratista por mayor obra ejecutada. No.202510287 del 9 de mayo. * Se espera la respuesta del interventor de las observaciones al informe final socioambiental | 10% | *El 26 de agosto de 2025, la interventoría dio respuesta atendiendo las observaciones del informe socioambiental. * El 11 de septiembre de 2025, se suscribió el Acta de Recibo a satisfacción del Contrato de Interventoría No.45 de 2021 e inició la etapa de liquidación, con la elaboración del documento de liquidación y cierre financiero. | 5% | Se remintió proyecto de Acta de Liquidación al contratosta interventor para su revisión y posterior firma. Se realizó el pago del acta final quedando un saldo a favor de la Entidad que posteriormente será liberado | 40%
[7 empty] | Entrega al municipio de Itagüí | 10% | [25 empty] | 10% | *Se suscribió Acta de Recibo del tramo el 12 de febrero de 2025 |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad |  | *En el primer trimestre se dio por finalizada la actividad | 10%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 10.5% |  | 8.333% |  | 7.333% |  | 6% |  | 95%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 15.38%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 10.23%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 15.1%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 8.633%
[5 empty] | Total | 49.34%
Note on A9: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E10: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F10: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G10: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H10: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I10: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J10: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K10: Asietntes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L10: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M10: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N10: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O10: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P10: Asistente Planeación:
Note on Q10: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S10: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI10: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E12: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertene del proyecto
Note on O25: Zoé B. Berrio: Saldo interventoría
Note on O33: Zoé B. Berrio: obra e interventoría
Note on O39: Zoé B. Berrio: obra e interventoría
Note on O43: Zoé B. Berrio: contratos de diseños y APP
Note on O48: Zoé B. Berrio: obra y SIPAH
Note on O54: Zoé B. Berrio: obra e interventoría

## Administrativa
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | [5 empty] | Dirección Administrativa
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 37.96% |  | 22.91% |  | 23.05% |  | 21.15% |  | 105.1%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Dirección Administrativa | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el primer seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de abril, dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de abril, tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 34% | Se realiza seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos, identificando la no materialización de ninguno de estos, asi mismo para el cierre del periodo en el mes de agosto se tienes programado la nueva revisión a las acciones trabajadas en pro de avanzar en los controles tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100% |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el mes de abril, en mesas de trabajo con cada una de las dependencias, la revisión, ajustes , seguimiento y monitoreo a cada riesgo establecido, buscando mitigarlos. | 34% | En compañía de las funcionarias de Secretaria General, se realiza el seguimiento y moitoreo, realizando los ajustes necesarios a los riesgos identificados, en pro de evitar su materializacion . | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 100% |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 33% |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | 100% de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Dirección Administrativa | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | Una vez analizado el plan estratégico y el presente plan de acción, los indicadores que se encuenytran registrados son suficientes para la medicion de la ejecucion del proceso y no se evidencia la necesidad de crear nuevos | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Se revisan los indicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 10% | Liderar y coordinar la actualización de la información documentada del Sistema integral de gestión | Realizar la revisión y actualización integral de procesos con toda la información documentada y el mapa de procesos de la entidad. Articular los procesos con los diferentes cargos existente en la entidad. Implementación de Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012). realizar acciones para el cumplimiento del plan de mejoramiento interno (auditoria al SIG) | 1.Revisión de procesos existentes y actualizarlos orientados al Plan Estratégico y necesidades actuales de la organización. | 15% | Macroprocesos revisados y ajustados | # de macroprocesos revisados y ajustados | # de macroprocesos revisados y ajustados | Profesional Universitario - calidad | Equipo de planeación de la entidad | 0% | 0% | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Se continua con la revisión de procesos y actividades orientados al cumplimiento del Plan Estratégico con todas sus necesidades actuales , buscando presentar informe que permita visualizar porcentualmente el cumplimiento de los logros planteados con la culminación del ultimo cuatrienio. | 25% | Durante el segundo trimestre de 2025, se dio cumplimiento a las actividades de seguimiento, revisión de procesos y monitoreo del Plan Estratégico de Metroplús, con el fin de verificar el avance hacia los objetivos establecidos para el periodo evaluado. Estas acciones permiten alineación institucional con las metas estratégicas trazadas en la culminación del último cuatrienio 2022–2025, | 25% | Al cierre del periodo actual , se realiza revisión, seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico de Metroplús, con el fin de verificar el avance hacia los objetivos establecidos para el periodo evaluado. Estas acciones permiten alineación institucional con las metas estratégicas trazadas en la culminación del último cuatrienio 2022–2025, | 25% | se realiza revisión, seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico de Metroplús, con el fin de verificar el avance hacia los objetivos establecidos para el periodo evaluado, | 100%
[7 empty] | 2.Actualizar la caracterización de procesos de nivel 1 y formular nuevos indicadores del proceso. | 15% | Caracterización de procesos actualizados. | # Caracterizaciones Actualizadas # de indicadores formulados | # Caracterizaciones Actualizadas # de indicadores formulados | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Se revisa y se actualiza la formulación de los indicadores de las acciones trabajadas tanto en el plan de acción cono en el plan estratégico de la entidad. | 25% | Durante el segundo trimestre del año 2025, se dio continuidad a la revisión, actualización y formulación de los indicadores de gestión, relacionados con las acciones desarrolladas tanto en el Plan de Acción como en el Plan Estratégico de la entidad. Esta labor ha permitido contar con información clara y consolidada sobre el avance porcentual de cada una de las acciones, facilitando así el seguimiento efectivo al cumplimiento de los objetivos institucionales trazados y la toma de decisiones basada en resultados. | 25% | Al cierre del periodo evaluado, se revisa y se da continudad a la actualizacion y formulación de los indicadores de gestión, relacionados con las acciones desarrolladas tanto en el Plan de Acción como en el Plan Estratégico de la entidad. Se presentan resultados en una reunion de revision y seguimiento del plan estrategico en la gerencia general. | 25% | Con el ultimo seguimiento y mobitoreo del periodo 2025, se consolida la informacion de las actividades ajecutadas durante el año del Plan de Acción. | 100%
[7 empty] | 3.Revisar y ajustar la documentación soporte de los procesos y demás (manuales, procedimientos, instructivos, formatos) | 10% | Manuales, Procedimientos, Instructivos y Formatos actualizados (por demanda) | # de documentos actualizados | # de documentos actualizados | [9 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% | [5 empty] | Se programa actividad para el primer cuatrimestre , buscando la actulizacion de las matrices y formatos institucionales , lo que permite la aplicación de los procesos de Metroplús S.A, promoviendo el cumplimiento de estándares internos, la mejora continua y el fortalecimiento de la gestión institucional. | 33% | Durante el segundo trimestre de la vigencia y de acuerdo con el informe recibido por la coordinacion de control interno del Seguimeinto al PAAC y a los riesgos de corrupcion se realiza la actualizacion de algunos riesgos de corrupcion, adicional, se en mesas de trabajo con los enlaces en cargados de las areas financiera, comunicaciones, CAD y Transporte se realiza revision y ajustes a riesgos de proceso identificados en cad auna de las areas. | 34% | Desde la Secretaría General se brindó apoyo en los respectivos monitoreos a las unidades administrativas en la ejecución de los seguimientos de riesgos. Asimismo, se realizó la consolidación del segundo seguimiento con corte al 30 de agosto de 2025. | 33% | Se brindó apoyo en los respectivos monitoreos y eguimientos a las unidades administrativas en la ejecución de los seguimientos de riesgos. Asimismo, se realizó la consolidación del plan de accion 2025. | 100%
[7 empty] | 4.Mantener documentación aprobada en la Carpeta Corporativa del Sistema Integral de Gestión (administración y control de la información). | 10% | Documentos actualizados en la carpeta corporativa del Sistema Integrado de Gestión. | % de disponibilidad del Sistema Integral de Gestión. | % de disponibilidad del Sistema Integral de Gestión. | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | En la Carpeta Corporativa del Sistema Integral de Gestión (administración y control de la información), se encuentran los formatos vigentes , con los que se da continuidad a las actividades que requieren de cada uno de estos. | 25% | En el marco del segundo trimestre de 2025, se dio continuidad a la administración y control de la información mediante el uso de la Carpeta Corporativa del Sistema Integral de Gestión, en la cual se encuentran disponibles los formatos vigentes de la entidad. Dicha disponibilidad ha permitido avanzar de manera organizada y estandarizada en las actividades que requieren el uso de estos formatos, asegurando la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia en la ejecución de los procesos institucionales. | 25% | En la Carpeta Corporativa del Sistema Integral de Gestión (administración y control de la información), se encuentran los formatos vigentes , con los que se da continuidad a las actividades que requieren. | 25% | En la Carpeta Corporativa del Sistema Integral de Gestión (administración y control de la información), se encuentran los formatos vigentes , con los que se da continuidad a las actividades que requieren. | 100%
[7 empty] | 5.Realizar ajustes y mejora continua, a los procesos más críticos o que lo ameriten. | 15% | Mejoras incorporadas en los procesos, planes de mejoramiento | # de procesos con verificación continua y mejora. | # de procesos con verificación continua y mejora. | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre del año 2025, se continuó con la implementación de acciones orientadas a la mejora continua de los planes de mejoramiento que tiene la entidad, con el objetivo de avanzar progresivamente en el fortalecimiento de cada uno de los procesos institucionales. Este trabajo refuerza el compromiso de la organización con la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados. | 25% | Durante el segundo seguimiento del periodo evaluado (abril a junio de 2025), se continuó con las actividades de seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento institucional, permitiendo avanzar de manera progresiva en la optimización de los procesos internos. Estas acciones están alineadas con los objetivos estratégicos planteados, y contribuyen al fortalecimiento de la gestión, la eficiencia operativa y el cumplimiento de compromisos derivados de auditorías internas y externas. | 25% | Se continuó con las actividades de seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento instituciona durante el periodo evaluado, permitiendo avanzar de manera progresiva en la optimización de los procesos internos. | 25% | Se continuó con las actividades de seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento instituciona durante el periodo evaluado, permitiendo avanzar de manera progresiva en la optimización de los procesos internos. | 100%
[7 empty] | 6.realizar inducciones al personal nuevo y dos reinducciones al personal de la entidad sobre el sistema integral de Gestión. | 15% | Mejorar los conocimientos y la aplicación de la información documentada del personal de la entidad | # de inducciones y reinducciones realizadas | # de inducciones y reinducciones realizadas | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre de 2025, se realizó inducción al personal nuevo sobre el Sistema Integral de Gestión, con el fin de garantizar una adecuada comprensión, aplicación y manejo de la información institucional. Esta actividad busca fortalecer el conocimiento del equipo humano frente a los procesos internos, promoviendo así una gestión más eficiente, coherente y alineada con los lineamientos organizacionales. | 25% | Para el perido evaluado se continua con la inducción al personal nuevo sobre el Sistema Integral de Gestión, con el fin de garantizar una adecuada comprensión, aplicación y manejo de la información institucional. Esta actividad busca fortalecer el conocimiento del equipo humano frente a los procesos internos, promoviendo así una gestión más eficiente, coherente y alineada con los lineamientos organizacionales. | 25% | Para el perido evaluado se continua con la inducción al personal nuevo sobre el Sistema Integral de Gestión, con el fin de garantizar una adecuada comprensión, aplicación y manejo de la información institucional. Esta actividad busca fortalecer el conocimiento del equipo humano frente a los procesos internos, promoviendo así una gestión más eficiente, coherente y alineada con los lineamientos organizacionales. | 25% | Para el cierre del perido evaluado se brindo inducción al personal nuevo sobre el Sistema Integral de Gestión, con el fin de garantizar una adecuada comprensión, aplicación y manejo de la información institucional. Esta actividad busca fortalecer el conocimiento del equipo humano frente a los procesos internos, promoviendo así una gestión más eficiente, coherente y alineada con los lineamientos organizacionales. | 100%
[7 empty] | 7.Acompañar y asesorar a los lideres de proceso en los diferentes planes que tienen la entidad en la gestión administrativa | 20% | Fortalecer el cumplimiento de mandatos legales que tienen las organizaciones publicas | # de acompañamientos a las direcciones y coordinaciones de la entidad | # de acompañamientos a las direcciones y coordinaciones de la entidad | [8 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre de 2025, se brindó acompañamiento a los líderes de proceso en la implementación y seguimiento de los diferentes planes que adelanta la entidad en el marco de la gestión administrativa. Este apoyo técnico y operativo tiene como objetivo principal contribuir al avance efectivo en el cumplimiento de los objetivos institucionales de Metroplús, fortaleciendo la articulación entre procesos y promoviendo una gestión orientada a resultados. | 25% | se ha realizado asesoria y acompañamiento desde el area de la secretaria general y direccion adminsitrativa a los lidere de las difrnetes unidades adminsitrativas con relacion a los seguimientos d elos planes instuticionales, en donde se han generado alertas para el debido cumplimiento de los mismos. | 25% | se ha realizado asesoria y acompañamiento desde el area de la secretaria general y direccion adminsitrativa a los lidere de las difrnetes unidades adminsitrativas con relacion a los seguimientos d elos planes instuticionales, en donde se han generado alertas para el debido cumplimiento de los mismos. | 25% | Se brindo acompaamiento a las unidades administrativas, en el cierre de las actividades programadas durante el periodo 2025, en relacion a los segujimientos y monitoreos de los planes institucionales. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 26.14% |  | 26.29% |  | 26.14% |  | 100%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | Desarrollar y retener personal de alto desempeño | Implementar modelo de gestión integral del talento humano | 30% | Formulación del Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, Bienestar Laboral y Hábitos de vida saludable | Diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de Gestión Humana | 1, Diseñar el plan estratégico de gestión del talento humano, bienestar laboral y hábitos de vida saludable (Capacitación, Estímulos y beneficios, Bienestar Laboral, Salario "emocional", Reemplazos y vacantes. | 30% | Formular los componentes del Plan | Implementación Plan | 90% de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas | Profesional especializado talento humano | Dirección Administrativa Comunicaciones | 0% | 5% | enero | diciembre | 100% | [15 empty] | 100% | Se diseño y aprobo para la vigecia 2025, plan estratégico de gestión del talento humano, bienestar laboral y hábitos de vida saludable (Capacitación, Estímulos y beneficios, Bienestar Laboral, Salario "emocional", Reemplazos y vacantes. | 0% | Durante el primer trimestre se cumplió con la actividad programada. Adicionalmente, con el fin de reforzar el bienestar laboral y promover hábitos de vida saludable, se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y la Convivencia entre el lunes 26 y el viernes 30 de mayo de 2025. Durante esta semana se desarrollaron diversas actividades de prevención con un enfoque psicosocial, entre ellas: Fitness mental y ReConéctate: sesiones de relajación mental y aplicación de baterías de riesgos psicosociales. Fomento de vínculos para una sana convivencia: actividades como Conoce a tus compañeros, Seguro te relajas y Convi-almuerzo. Divulgación del Plan de Emergencias y desarrollo de actividades interactivas de: Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Manejo de extintores Seguridad vial Trabajo seguro en alturas Estas actividades promovieron la integración del equipo de trabajo, la conciencia sobre la prevención de riesgos y el fortalecimiento del bienestar integral de los colaboradores. | 0% | Con el fin de dar cumplimiento al plan establecido, se realizaron diversas actividades orientadas al bienestar y la prevención de riesgos durante la ‘Semana de la Salud’, llevada a cabo del 28 de julio al 1 de agosto del periodo en curso. Las actividades incluyeron: masajes DME, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, capacitaciones en estilos de vida saludables, cuidado de la piel, pausas activas e interactivas, juegos callejeros, convidesayuno y rumboterapia. Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en higiene postural, manipulación de cargas y entrenamiento en pista dirigido a la brigada de emergencia. Estas acciones promovieron la integración del equipo de trabajo, fortalecieron la conciencia sobre la prevención de riesgos y contribuyeron al bienestar integral de los colaboradores. | 0% | Actividad cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | 2, Definir políticas y lineamientos para el macroproceso de Gestión Humana. | 30% | [25 empty] | 100% | Para el periodo 2025 queda aprobado el Plan de Gestión Humana. |  | ya aproado |  | ya aprobado |  | Actividad cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | 3.Aprobar Plan de Gestión Humana, en Gerencia. | 40% | [9 empty] | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFORMACIÓ NTECNOLÓGICA | Dotarnos de herramientas tecnológicas | Definir una estrategia de Gestión TIC, que responda a las necesidades de la entidad, alineada con el Direccionamiento Estratégico y la Política de Gobierno Digital. | 10% | Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI Diseño de una herramienta ERP (software empresarial, a la medida de Metroplús S.A Diseño del Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información de la Entidad Proyecto de Renovación Tecnológica | Ejecutar Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI | Actualización recursos informáticos | 15% | Actualización y vigencia tecnología asociada al Portal Web de la Entidad, migración a Sede Electrónica. | Desarrollo e implementación de los planes y diseños de las herramientas y sistemas para el cumplimiento de la puesta en marcha del Modelo de Gestión TIC, seguimiento y evaluación a la Renovación tecnológica |  | Profesional Tics | Dirección Administrativa | 0% | 0% | enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Actualización a demanda del portal WEB - Seccion transparencia | 25% | Actualización a demanda del portal WEB - Seccion transparencia | 25% | Actualización a demanda del portal WEB - Seccion transparencia | 25% | Actualización a demanda del portal WEB - Seccion transparencia | 100%
[7 empty] | Ejecución del Plan Estratégico de las Tecnologías de la información PETI | 25% | Ejecución al 100% del PETI | [24 empty] | 25% | se encuentra en ejecución. | 25% | se encuentra en ejecución. | 25% | se encuentra en ejecución. | 25% | se encuentra en ejecución. | 100%
[7 empty] | Implementación del componente Seguridad y Privacidad de la Información. | 15% | Información y sistemas de información protegidos ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación. | [10 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | La entidad cuenta con un contrato de renting con la empresa Calderon Cardona, Cto N.01-2024 encargados de proteger la informacion ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación. | 25% | La entidad cuenta con un contrato de renting con la empresa Calderon Cardona, Cto N.01-2024 encargados de proteger la informacion ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación. | 25% | A l afecha Metroplús S.A realiza su Implementación del componente Seguridad y Privacidad de la Información, pormedio del contrato de renting con la empresa Calderon Cardona, Cto N.01-2024 encargados de proteger la informacion ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación. | 25% | A l afecha Metroplús S.A realiza su Implementación del componente Seguridad y Privacidad de la Información, pormedio del contrato de renting con la empresa Calderon Cardona, Cto N.01-2024 encargados de proteger la informacion ante amenazas físicas y lógicas que puedan datar los activos de información independiente de su índice de clasificación. | 100%
[7 empty] | Gestionar la adquisición SAN (Unidad De Almacenamiento De Red) | 25% | Mejora en la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad. | [10 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Metroplús por medio de la empresa Calderon Cardona con contrato vigente N. 01-2024 , son los encargados de administrar la unidad de almacenamiento de red, mejorando asi la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad. | 25% | Para la evalucion del segundo trimestre, Metroplús dando continuidad al contrato N. 01-2024 con la empresa Calderon Cardona son los encargados de administrar la unidad de almacenamiento de red, perimitiendo asi la mejora en la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad | 25% | Metroplús por medio de la empresa Calderon Cardona con contrato vigente N. 01-2024 , son los encargados de administrar la unidad de almacenamiento de red, mejorando asi la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad, siempre velando porque la información de la entidad cuente un un manejo oportuno y adecuado. | 25% | Metroplús por medio de la empresa Calderon Cardona con contrato vigente N. 01-2024 , son los encargados de administrar la unidad de almacenamiento de red, mejorando asi la operación y manejo de la información, oportuna con posibilidad de trazabilidad, siempre velando porque la información de la entidad cuente un un manejo oportuno y adecuado. | 100%
[7 empty] | Gestionar la adquisición, implementación y puesta en producción de una solución erp | 10% | Elevar los niveles de eficiencia administrativa IDI y cumplimiento normativo sobre normas contables | [24 empty] | 100% | Al corte del cierre del periodo , la Dirección Financiera cuenta con un sistema ERP, donde se ejecutan todas las transacciones presupuestales , financieras y nomina |  | Elevar los niveles de eficiencia administrativa IDI y cumplimiento normativo sobre normas contables |  | Actividad cumplida. |  | Actividad cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Gestionar la Implementación ipv6 | 10% | implementar el protocolo IPv6, según los plazos exigidos en la Resolución 1126 de 2021 | [24 empty] | 25% | en ejecución, por medio del contrato celebrado con la empresa calderon cardona. | 25% | en ejecución, por medio del contrato celebrado con la empresa calderon cardona. | 25% | en ejecución, por medio del contrato celebrado con la empresa calderon cardona. | 25% | en ejecución, por medio del contrato celebrado con la empresa calderon cardona. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 37.5% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental. | 30% | Implementación Proyecto Modernización de la Gestión Documental Regular los procesos de Gestión Documental mediante instrucciones personalizadas o por dependencias | Formulación de las TVD, SIC, actualización de las TRD e intervención con los procesos archivísticos y digitalización de la documentación del archivo central Implementar y/o aplicar los procesos de gestión documental y la aplicación de las tablas de retención documental en todas las dependencias | Atención unidad de correspondencia | 20% | Orientar al usuario, recepción y distribución de documentos | Actualización, Organización Contractual Orientación Funcionarios y Contratistas Instrumentos archivísticos Lograr implementar el Proyecto de modernización |  | Asistente CAD | Dirección Administrativa | 0% | 0% | CONSTANTE | CONSTANTE |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre la atención de correspondencia se brindo en ventanilla unidad de correspondencia (taquilla única) recepción, registro, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales, recibidas, enviadas, facturas, pqrsd y varios actividad continúa | 25% | Gestión de Correspondencia – Segundo Trimestre 2025 Durante el segundo trimestre del año 2025, la atención de correspondencia se brindó a través de la Ventanilla Única de la Unidad de Correspondencia, donde se realizaron de manera continua y oportuna los procesos de recepción, registro, radicación y distribución de documentos a las diferentes dependencias de la entidad. Cabe destacar que la documentación que culmina su trámite en el Centro de Administración Documental (CAD) es archivada en el expediente correspondiente, garantizando así el adecuado manejo, conservación y trazabilidad de la información institucional. | 25% | Dando continuidad al seguimiento del tercer trimestre (julio a septiembre de 2025), la atención de correspondencia se brindó a través de la Ventanilla Única de la Unidad de Correspondencia, donde se realizaron de manera continua y oportuna los procesos de recepción, registro, radicación y distribución de documentos hacia las diferentes dependencias de la entidad. Cabe destacar que la documentación que culmina su trámite en el Centro de Administración Documental (CAD) es archivada en el expediente correspondiente, garantizando el adecuado manejo, conservación y trazabilidad de la información institucional. | 25% | En culminacion del ultimo trimestre, cierre del periodo 2025), la atención de correspondencia se brindó a través de la Ventanilla Única de la Unidad de Correspondencia, donde se realizaron de manera continua y oportuna los procesos de recepción, registro, radicación y distribución de documentos hacia las diferentes dependencias de la entidad. Cabe destacar que la documentación que culmina su trámite en el Centro de Administración Documental (CAD) es archivada en el expediente correspondiente, garantizando el adecuado manejo, conservación y trazabilidad de la información institucional. | 100%
[7 empty] | Digitalización serie documental comprobantes de egreso primer semestre 2024 | 7% | Comprobantes de Egresos Digitalizados |  | No. Egresos por digitalizar / Total Egresos digitalizados |  |  |  |  | Enero | Marzo |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Para el primer trimestre se digitalizaron los comprobantes de egreso primeros tres meses 2024 digitalizada y puesta en consulta en software QF document. | 25% | Durante el período comprendido entre abril y junio de 2025, se realizó la digitalización de los comprobantes de egreso correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2024. Esta documentación fue organizada y puesta a disposición para consulta a través del software institucional QF Document, facilitando así el acceso digital, la preservación de la información y el fortalecimiento del sistema de gestión documental de la entidad. | 25% | Durante el periodo comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2025, se realizó la digitalización de los comprobantes de egreso correspondientes a los meses de julio a octubre de 2024. Esta documentación fue organizada y puesta a disposición para consulta a través del software institucional QF Document, facilitando el acceso digital, la preservación de la información y el fortalecimiento del sistema de gestión documental de la entidad. | 25% | Durante el seguimiento del ultimo trimestre con cierre a diciembre de 2025, se realizó la digitalización de los comprobantes de egreso correspondientes a los meses d de noviembre a diciembre de 2024. Esta documentación fue organizada y puesta a disposición para consulta a través del software institucional QF Document, facilitando el acceso digital, la preservación de la información y el fortalecimiento del sistema de gestión documental de la entidad. | 100%
[7 empty] | Organización, foliación, hoja de control y digitalización serie contratos 2024 prestación de servicios | 8% | Contratos Organizados |  | No. de Contratos por organizar/ Total de Contratos organizados |  |  |  |  | Enero | diciembre |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se ha iniciado con esta actividad, pues el Centro de Administración Documental (CAD), depende del traslado de los contratos con la documentación completa por parte del área jurídica y supervisores encargados, para realizar la actividad. Los contratos de 2024 a la fecha no han sido transferidos al centro de gestion documental, y los que sí, están incompletos, lo que imposibilita el inicio de la labor mencionada. | 25% | Durante el segundo trimestre del año 2025, se dio inicio al proceso de organización, foliación, elaboración de hoja de control y digitalización de la serie documental correspondiente a los contratos de prestación de servicios del año 2024. Estas acciones fortalecen el proceso de conservación documental, mejoran la trazabilidad de la información contractual y garantizan el acceso eficiente a los documentos a través del sistema digital implementado. | 20% | Para el seguimiento y monitoreo del tercer periodo evaluado, se dio inicio al proceso de organización, foliación, elaboración de hoja de control y digitalización de la serie documental correspondiente a los contratos de prestación de servicios del año 2024. Estas acciones fortalecen el proceso de conservación documental, mejoran la trazabilidad de la información contractual y garantizan el acceso eficiente a los documentos a través del sistema digital implementado. El porcentaje de avance correspondiente al trimestre presenta una ligera disminución, debido a que se está a la espera de la transferencia de la totalidad de los contratos suscritos. | 25% | Para la evaluacion del cuarto periodo , mes de diciembre de 2025, se continua con el proceso de organización, foliación, elaboración de hoja de control y digitalización de la serie documental correspondiente a los contratos de prestación de servicios del año 2024. Estas acciones fortalecen el proceso de conservación documental, mejoran la trazabilidad de la información contractual y garantizan el acceso eficiente a los documentos a través del sistema digital implementado. Al cierre del periodo, no se cumple con la actividad al 100 porciento, dado que no se ha entregado al centro de docuemntacion CAD, toda la información de estos. | 70%
[7 empty] | Recopilación e indización radicados 2024 QF Documento para consulta general | 5% | Radicados Indizados |  | No. de radicados por indizar/ Total de radicados indizados |  |  |  |  | Febrero | Abril |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Avance compilación e indización radicados recibidos y enviados por correo electrónico 2024 QF Document pendientes de imágenes para consulta general | 25% | Durante el segundo trimestre de 2025, se dio continuidad a la actividad de compilación e indización de los radicados recibidos y enviados a través de los correos corporativos, correspondientes a la vigencia 2024. Esta información fue organizada y puesta en consulta en el sistema QF Document, con el fin de garantizar la disponibilidad, consulta oportuna y conservación digital de la correspondencia institucional. | 25% | Durante el tercer trimestre de 2025, se dio continuidad a la actividad de compilación e indización de los radicados recibidos y enviados a través de los correos corporativos, correspondientes a la vigencia 2024. La información recopilada fue organizada y puesta a disposición en el sistema QF Document, con el propósito de garantizar su disponibilidad, la consulta oportuna y la adecuada conservación digital de la correspondencia institucional. | 25% | Al cierre del periodo 2025, se dio continuidad a la actividad de compilación e indización de los radicados recibidos y enviados a través de los correos corporativos, correspondientes a la vigencia 2024. La información recopilada fue organizada y puesta a disposición en el sistema QF Document, con el propósito de garantizar su disponibilidad, la consulta oportuna y la adecuada conservación digital de la correspondencia institucional. | 100%
[7 empty] | Continuación de inventario documental en estado natural del fondo documental de la entidad | 7% | Inventario en estado Natural Realizado |  | % de unidades documentales inventariadas |  |  |  |  | Febrero | Octubre |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se cuenta con el personal suficiente para cumplir con esta actividad, por lo que se encuentra en estado pendiente. | 0% | A la fecha no se cuenta con el personal suficiente para cumplir con esta actividad, por lo que se encuentra en estado pendiente hasta tanto se disponga del recurso humano necesario para su ejecución. | 10% | A pesar de no contar con el personal requerido para el cumplimiento total de la actividad programada, se ha venido adelantando el ingreso de los expedientes que se van identificando y que no se encontraban registrados en el inventario documental. Estos expedientes han sido incorporados de manera progresiva al inventario general de la entidad, garantizando así su adecuada inclusión y control dentro del sistema de gestión documental. | 2% | Al cierre de la vigencia con corte a 31 de diciembre de 2025, se adelanta el ingreso de los expedientes que se van identificando y que no se encontraban registrados en el inventario documental. Estos expedientes han sido incorporados de manera progresiva al inventario general de la entidad, garantizando así su adecuada inclusión y control dentro del sistema de gestión documental. | 12%
[7 empty] | Intervención archivística de 130 ml del fondo acumulado | 6% | Metros lineales intervenidos |  | % de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas. |  |  |  |  | Enero | diciembre |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | Par el inicio de la actividad, a la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | Par el inicio de la actividad, a la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | No se cuenta con presupuesto asignado al cierre del periodo, para la realzaicion de la actividad | 0%
[7 empty] | Capacitación Procesos básicos Gestión Documental todo el personal de la entidad, vinculados, contratistas | 5% | Personal Capacitado |  | No. de personas por capacitar / Total de personas Capacitadas |  |  |  |  | Febrero | Abril |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Para el primer trimestre evaluado la actividad continua. Se han realizado capacitaciones de manera individual y personalizada al personal nuevo que ingresa a la entidad y al 100% del personal que lo ha solicitado. | 25% | Para los meses de abril a junio de 2025, se han realizado capacitacion e inducciones a fucionarios nuevos de ingreso y asesoria personalizada en cuanto a procesos a todos los funcionarios de la entidad | 25% | Durante el tercer periodo, comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2025, se realizaron diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión documental en la entidad. En primer lugar, se efectuó la actualización de los procesos de gestión documental en concordancia con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC), de acuerdo con las necesidades identificadas durante el periodo. | 25% | Para el cuarto seguimiento al plan de acciión 2025 , se realizaron diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión documental en la entidad. En primer lugar, se efectuó la actualización de los procesos de gestión documental en concordancia con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC), de acuerdo con las necesidades identificadas durante el periodo y se realizaron como complemento capacitaciones personalizadas . | 100%
[7 empty] | Revisión y actualización de procesos en el sistema de Gestión calidad referente a Gestión Documental | 3% | Proceso y procedimientos Actualizados |  | % de procedimientos Actualizados |  |  |  |  | Febrero | Septiembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre del periodo 2025, se da la actulización de los formatos de cuardo a la necesidad. | 25% | "Con el fin de dar cumplimiento al plan establecido, se realizaron diversas actividades orientadas al bienestar y la prevención de riesgos durante la ‘Semana de la Salud’, llevada a cabo del 28 de julio al 1 de agosto del periodo en curso. Las actividades incluyeron: masajes DME, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, capacitaciones en estilos de vida saludables, cuidado de la piel, pausas activas e interactivas, juegos callejeros, convivio de desayuno y rumboterapia. +AL50 Estas acciones promovieron la integración del equipo de trabajo, fortalecieron la conciencia sobre la prevención de riesgos y contribuyeron al bienestar integral de los colaboradores. De esta manera, se dio cumplimiento al 100% de la programación prevista para la actividad. | 25% | Durante el tercer periodo, se realizó la actualización de los procesos de gestión documental en concordancia con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC). Dichas actualizaciones se efectuaron conforme a las necesidades identificadas en el periodo, asegurando la coherencia entre los procedimientos documentales y los requisitos del sistema. | 25% | al cierre del periodo 2025 se continua con la actualización de los procesos de gestión documental en concordancia con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGC). Dichas actualizaciones se efectuaron conforme a las necesidades identificadas en el periodo, asegurando la coherencia entre los procedimientos documentales y los requisitos del sistema. | 100%
[7 empty] | Elaboración de herramientas archivísticas Sistema Integrado de Conservación -SIC- | 4% | Sistema Integrado de Conservación -SIC- Elaborado |  | % de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas. |  |  |  |  | Marzo | Noviembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 0%
[7 empty] | Actualización de herramientas archivísticas Tabla de Retención Documental -TRD- | 10% | Tabla de Retención Documental -TRD- Elaborado |  | % de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas. |  |  |  |  | Marzo | Noviembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se tiene presupuesto asignado para el cumplimiento de la actividad | 5% | Durante la vigencia evaluada se creo el FUIT (Formato unico de inventario documental para los archivos de gestion , quedando pendiente para su respectiva revisión y aprobación por parte de la secretaria general. | 10% | Se aprueba el FUIT (Formato unico de inventario documental para los archivos de gestion y el reglamento interno de archivo, este nos permitira, tener un control sobre la docuemnetacion que reposa en los archivos de gestion | 5% | a cierre del periodo se realizo el FUIT (Formato unico de inventario documental para los archivos de gestion y el reglamento interno de archivo. | 20%
[7 empty] | Aplicación de las tablas de retención documental TRD existentes 2022 | 9% | TRD Aplicadas |  | % de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas. |  |  |  |  | Marzo | Noviembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 10% | Parael inicio de año , periodo uno se aplican las tablas de retencion vigentes que hacesn referencia al proceso. | 10% | Para el segundo trimestre periodo abril - junio de 2025 se aplican las tablas de retencion vigentes que hacesn referencia al proceso. | 10% | Para el trimestre evaluado se aplican las tablas de retencion vigentes que hacesn referencia al proceso. | 10% | Para el trimestre evaluado se aplican las tablas de retencion vigentes que hacesn referencia al proceso. | 40%
[7 empty] | Elaboración de herramientas archivísticas Tabla de Valoración Documental -TVD | 8% | Tabla de Valoración Documental -TVD Elaborada |  | % de actividades del cronograma de trabajo ejecutadas. |  |  |  |  | Marzo | Noviembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 0% | Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD y asignación de presupuesto para su aplicación | 0% | Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD y asignación de presupuesto para su aplicación | 0% | Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD y asignación de presupuesto para su aplicación | 0% | Para la ejecución de esta actividad se requiere de la previa actualización de las TRD y asignación de presupuesto para su aplicación | 0%
[8 empty] | 92% | [25 empty] | 11.25% |  | 13.75% |  | 14.58% |  | 13.92% |  | 53.5%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | Desarrollar y retener personal de alto desempeño | Modelo de gestión del conocimiento | 10% | Desarrollar Plan de Bienestar y SGGT | "Planeación, ejecución , actualización y seguimiento del Plan de Bienestar y SGSST " | 1, Formulación Plan de trabajo SGSST | 20% | plan de trabajo anual con actividades definidas | Plan de Bienestar y SGSTT | Desarrollo y cumplimiento Plan de Bienestar y SGSTT | Desarrollo y cumplimiento Plan de Bienestar y SGSTT | Dirección Administrativa | 0% | 0% | enero | Diciembre | 100% | [11 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Se ha formulado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el período 2025, como una herramienta esencial para garantizar la protección y el bienestar de los trabajadores de la entidad. Su principal objetivo es prevenir los riesgos laborales, reducir los accidentes y enfermedades laborales, y asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados, sin importar su forma de contratación. Este plan de trabajo considera la intervención de los riesgos prioritarios y el diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, con el fin de formular actividades de promoción y prevención. Además, se tienen en cuenta los requerimientos mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072 del 2015. Para garantizar el cumplimiento del plan de trabajo de la entidad, se establece un plan de trabajo con la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), con el objetivo de asegurar una adecuada gestión del sistema de gestión en SST. |  | Accion cumplida al 100% |  | Accion cumplida al 100% |  | Accion cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | 2, Difusión plan de bienestar | 20% | Programación y realización de semana de la salud. | [10 empty] | 50% |  |  | 50% | [11 empty] | Esta actividad esta planeada según el plan de trabajo para el segundo semestre de 2025. | 50% | Esta actividad esta planeada según el plan de trabajo para el mes de julio de 2025. | 50% | Con el fin de dar cumplimiento al plan establecido, se realizaron diversas actividades orientadas al bienestar y la prevención de riesgos durante la ‘Semana de la Salud’, llevada a cabo del 28 de julio al 1 de agosto del periodo en curso. Las actividades incluyeron: masajes DME, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, capacitaciones en estilos de vida saludables, cuidado de la piel, pausas activas e interactivas, juegos callejeros, convidesayuno y rumboterapia. cumpliendo asi con la programacion de la actividad al 100%. |  | Accion cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | 3, Desarrollo capacitaciones programadas | 20% | Proyección y desarrollo del programa de capacitaciones de acuerdo a necesidades. | [8 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% |  |  |  | 25% | Se realizó una capacitación en riesgo de tránsito el día 12/03/2024, a través de la empresa ACTTURA, aliada de la ARL, con la facilitadora Paola Andrea Quiceno. Asimismo, se dio continuidad a la estrategia de prevención psicosocial bajo el marco de la iniciativa "POSITIVAMENTE MÁS", coordinada con la ARL. Esta estrategia se ejecutará conforme al cronograma establecido en el plan de trabajo y a las medidas de intervención definidas por el programa. Durante el mes de marzo, y de acuerdo con lo pactado en la reunión anterior, se enviarán nuevamente los documentos pertinentes para validar el estado actual de la documentación y recibir propuestas de mejora por parte del aliado estratégico de la ARL, WAYGROUP, para la implementación de la estrategia "POSITIVAMENTE MÁS". Además, se realizó una capacitación a la brigada de emergencias en primeros auxilios el día 06/03/2025, a través de la empresa ACTTURA, aliada de la ARL, con el facilitador Leonardo Madrid Zapata. | 25% | Dando continuidad al plan y programa de capacitación establecido por la entidad, durante el segundo trimestre del año 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades formativas, con el apoyo y coordinación de la ARL y SUPROTEC. Inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo: Realizada el día 10 de abril de 2025, con el objetivo de reforzar los conocimientos básicos y actualizaciones en materia de seguridad laboral, dirigida a todo el personal nuevo y activo de la entidad. Capacitación a la Brigada de Emergencias: Llevada a cabo el día 25 de junio de 2025, enfocada en fortalecer las competencias del equipo de brigadistas para la atención de situaciones de emergencia dentro de la institución. Capacitación sobre Riesgo Público: Desarrollada el día 26 de junio de 2025, orientada a identificar, prevenir y actuar frente a posibles situaciones de riesgo público que puedan afectar a los trabajadores o instalaciones de la entidad. Estas actividades se enmarcan en el compromiso institucional con la promoción de una cultura de prevención, autocuidado y preparación ante riesgos laborales y emergencias.. | 25% | Con el fin de dar cumplimiento al plan establecido, se realizaron diversas actividades orientadas al bienestar y la prevención de riesgos durante la ‘Semana de la Salud’, llevada a cabo del 28 de julio al 1 de agosto del periodo en curso. Las actividades incluyeron: masajes DME, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, capacitaciones en estilos de vida saludables, cuidado de la piel, pausas activas e interactivas, juegos callejeros, convidesayuno y rumboterapia. Adicionalmente, se realizaron capacitaciones en higiene postural, manipulación de cargas y entrenamiento en pista dirigido a la brigada de emergencia. Estas acciones promovieron la integración del equipo de trabajo, fortalecieron la conciencia sobre la prevención de riesgos y contribuyeron al bienestar integral de los colaboradores. | 25% | Para el desarrollo del plan de trabajo del SG-SST, este tubo un cumplimiento del 100 del plan planeado. Capacitaciones: ✔️ Mayoría ejecutadas ✔️ Las no ejecutadas fueron reprogramadas y posteriormente cumplidas Actividades administrativas: ✔️ Cumplimiento transversal durante todo el año Medicina preventiva y del trabajo: ✔️ Ejecución permanente Higiene y seguridad industrial: ✔️ Actividades continuas y sistemáticas Seguimiento al SG-SST: ✔️ Actividades ejecutadas y otras reprogramadas con justificación técnica 2. Cumplimiento del Plan de Capacitación 2025 Estado Resultado Actividades programadas 11 Actividades ejecutadas 11 Actividades reprogramadas 4 Actividades finalmente cumplidas 100 % Observaciones clave: •Las capacitaciones de manipulación de cargas, higiene postural, estilos de vida saludable y cuidado cardiovascular fueron reprogramadas estratégicamente para articularse con la Semana de la Salud, optimizando recursos y cobertura. •Las actividades se ejecutaron con apoyo de ARL y aliados estratégicos, lo cual fortalece la gestión preventiva. •Se evidencia registro de responsables, fechas y observaciones, lo que demuestra trazabilidad. 3. Cumplimiento del Plan de Actividades Anual 3.1 Actividades administrativas •Elaboración del plan •Asignación de recursos •Actualización de políticas •Control documental •Reuniones COPASST y COCOLAB ✔️ Cumplimiento permanente y transversal ✔️ Actividades desarrolladas en los periodos definidos ✔️ Evidencia documental disponible 3.2 Medicina preventiva y del trabajo •Exámenes ocupacionales •Notificación de resultados •Actualización de profesiograma •Perfil sociodemográfico •Programas de estilos de vida saludable ✔️ Actividades ejecutadas durante el año ✔️ Algunas acciones reprogramadas para octubre, con justificación clara 3.3 Higiene y seguridad industrial •Inducciones y reinducciones •EPP •Inspecciones de seguridad •Investigación de accidentes •Indicadores ATEL •Mantenimiento y señalización ✔️ Actividades ejecutadas de manera continua ✔️ Reportes y registros permanentes 3.4 Seguimiento al SG-SST •Auditoría interna •Evaluación de estándares mínimos •Revisión por la alta dirección •Rendición de cuentas •ACPM ✔️ Auditoría reprogramada con justificación ✔️ Evaluación de estándares mínimos ejecutada ✔️ Revisión gerencial realizada 3.5 Plan de emergencias y contingencias •Actualización del plan •Capacitación de brigadas •Simulacros •Ajustes posteriores ✔️ Capacitaciones ejecutadas en fases ✔️ Simulacro reprogramado posterior a entrenamientos ✔️ Enfoque preventivo y progresivo 4. Conclusión del análisis El Plan Anual de Trabajo SG-SST 2025 presenta un alto nivel de cumplimiento, evidenciando una gestión organizada, coherente con la normatividad vigente y enfocada en la mejora continua. Las actividades no ejecutadas en el periodo inicialmente programado fueron debidamente reprogramadas, justificadas y finalmente ejecutadas, sin afectar los objetivos del sistema. | 100%
[7 empty] | 4, Desarrollo actividades bienestar programadas | 20% | prevención y promoción de la salud. | [10 empty] | 50% |  |  | 50% | [11 empty] | Esta actividad esta planeada según el plan de trabajo para el segundo semestre de 2025. | 50% | Esta iniciativa se cumplio a cabalidad durante el mes de julio, con la programacion y ejecución de la semana de la salud. | 50% | Con el fin de dar cumplimiento al plan establecido, se realizaron diversas actividades orientadas al bienestar y la prevención de riesgos durante la ‘Semana de la Salud’, llevada a cabo del 28 de julio al 1 de agosto del periodo en curso. Las actividades incluyeron: masajes DME, tamizaje cardiovascular, jornada de donación de sangre, capacitaciones en estilos de vida saludables, cuidado de la piel, pausas activas e interactivas, juegos callejeros, convidesayuno y rumboterapia. cumpliendo asi con la programacion de la actividad al 100%. |  | Accion cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | 5, Desarrollo del plan de trabajo SGSTT | 20% | Mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | [8 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% |  |  |  | 25% | Avance del Plan de Trabajo – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Durante el periodo de gestión, se ha dado continuidad al desarrollo del plan de trabajo establecido, implementando actividades transversales al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a fortalecer su funcionamiento y cumplimiento normativo. Entre las acciones ejecutadas se destacan: Avance del Plan de Trabajo – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Durante el periodo de gestión, se ha dado continuidad al desarrollo del plan de trabajo establecido, implementando actividades transversales al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a fortalecer su funcionamiento y cumplimiento normativo. Entre las acciones ejecutadas se destacan:Otras actividades complementarias, enmarcadas en la mejora continua del sistema, incluyendo asesorías técnicas, sensibilización de trabajadores y seguimiento a condiciones de trabajo. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento integral del SG-SST y al bienestar general de los colaboradores, en alineación con las metas organizacionales. | 25% | Durante el segundo trimestre del año 2025, en el marco de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la entidad ha llevado a cabo las siguientes actividades clave, con el fin de fortalecer la cultura de la prevención, el cumplimiento normativo y el bienestar del talento humano: Ejecución de Capacitaciones Planeadas: Se dio cumplimiento a las capacitaciones programadas en el plan anual, incluyendo temas como inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, formación a la brigada de emergencias y capacitación sobre riesgo público. Actividades de Inducción y Reinducción: Dirigidas al personal nuevo y existente, con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre los riesgos laborales, las medidas de prevención y los protocolos internos de seguridad. Acompañamiento a Comités: Se realizó seguimiento y apoyo a las reuniones de los comités COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y COCOLAB (Comité de Convivencia Laboral), promoviendo el trabajo colaborativo y la mejora continua en condiciones laborales. Evaluaciones Médicas y Afiliaciones: Se llevaron a cabo las evaluaciones médicas de ingreso para el personal nuevo, así como la verificación de afiliación y pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social Integral. Mantenimiento y Dotación de Equipos de Emergencia: Se identificaron y gestionaron las necesidades de mantenimiento, recarga y dotación de extintores y botiquines de primeros auxilios en las diferentes áreas de la entidad. En desarrolo de la mejora continua , se programan capacitaciones para el trimestre evaluado, complementando asi el sistema de seguridad sicial en el trabajo. Capacitación a la Brigada de Emergencias: Llevada a cabo el día 25 de junio de 2025, enfocada en fortalecer las competencias del equipo de brigadistas para la atención de situaciones de emergencia dentro de la institución. Capacitación sobre Riesgo Público: Desarrollada el día 26 de junio de 2025, orientada a identificar, prevenir y actuar frente a posibles situaciones de riesgo público que puedan afectar a los trabajadores o instalaciones de la entidad. Desarrollo del Plan de Emergencias: Se avanzó en la elaboración y actualización del plan de emergencias institucional, el cual fue socializado con los funcionarios, y se impartió capacitación específica a la brigada de emergencias. Durante este trimestre, se ha logrado un avance significativo en el fortalecimiento del SG-SST, cumpliendo con los lineamientos normativos y reforzando la cultura de prevención en la entidad. Las actividades desarrolladas evidencian el compromiso institucional con el bienestar y la seguridad de sus trabajadores. | 25% | Para el seguimiento del tercer trinestre del periodo , en el marco de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Metroplús S.A, se continúa fortaleciendo la cultura de la prevención, en el cumplimiento normativo y el bienestar del talento humano: Dando cumplimiento a las actividades programadas asi: Capacitaciones y formación del personal: Se realizaron jornadas de capacitación en higiene postural y manipulación segura de cargas. Se efectuó un tamizaje cardiovascular para el personal, con el fin de promover la detección temprana de factores de riesgo. Gestión con la ARL: Se llevaron a cabo reuniones de validación y seguimiento al plan de trabajo en conjunto con la ARL, con el objetivo de revisar avances y definir acciones de mejora continua. Riesgo psicosocial: Se realizó la socialización de los resultados de la batería de riesgo psicosocial, generando espacios de diálogo y análisis de resultados con los trabajadores. Monitoreo administrativo: Se continuó con el seguimiento al pago de la seguridad social integral, garantizando el cumplimiento de las obligaciones legales en materia laboral y de seguridad social. Acompañamiento a comités: Se brindó acompañamiento permanente a los comités de obra, incluyendo COPASST, COCOLAB y el Comité de Emergencias, fortaleciendo la gestión preventiva y la cultura de autocuidado. Semana de la Salud: Se llevó a cabo la Semana de la Salud, con actividades orientadas al bienestar y hábitos saludables: Capacitaciones en estilos de vida saludable. Masajes DME y pausas activas. Tamizaje cardiovascular. Juegos lúdicos y actividades recreativas. Gestión de recursos y equipos: Se realizó la gestión para la compra y dotación de equipos para atención de emergencias, incluyendo botiquines y extintores. Brigada de emergencias: Se efectuó la capacitación y entrenamiento de la brigada de emergencias en pista con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Se participó activamente en el Simulacro Nacional de Evacuación, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias. | 25% | Para el desarrollo del plan de trabajo del SG-SST, este tubo un cumplimiento del 100 del plan planeado. Capacitaciones: ✔️ Mayoría ejecutadas ✔️ Las no ejecutadas fueron reprogramadas y posteriormente cumplidas Actividades administrativas: ✔️ Cumplimiento transversal durante todo el año Medicina preventiva y del trabajo: ✔️ Ejecución permanente Higiene y seguridad industrial: ✔️ Actividades continuas y sistemáticas Seguimiento al SG-SST: ✔️ Actividades ejecutadas y otras reprogramadas con justificación técnica 2. Cumplimiento del Plan de Capacitación 2025 Estado Resultado Actividades programadas 11 Actividades ejecutadas 11 Actividades reprogramadas 4 Actividades finalmente cumplidas 100 % Observaciones clave: • Las capacitaciones de manipulación de cargas, higiene postural, estilos de vida saludable y cuidado cardiovascular fueron reprogramadas estratégicamente para articularse con la Semana de la Salud, optimizando recursos y cobertura. • Las actividades se ejecutaron con apoyo de ARL y aliados estratégicos, lo cual fortalece la gestión preventiva. • Se evidencia registro de responsables, fechas y observaciones, lo que demuestra trazabilidad. ✅ Cumplimiento del Plan de Capacitación: 100 % 3. Cumplimiento del Plan de Actividades Anual 3.1 Actividades administrativas • Elaboración del plan • Asignación de recursos • Actualización de políticas • Control documental • Reuniones COPASST y COCOLAB ✔️ Cumplimiento permanente y transversal ✔️ Actividades desarrolladas en los periodos definidos ✔️ Evidencia documental disponible ✅ Cumplimiento estimado: 100 % 3.2 Medicina preventiva y del trabajo • Exámenes ocupacionales • Notificación de resultados • Actualización de profesiograma • Perfil sociodemográfico • Programas de estilos de vida saludable ✔️ Actividades ejecutadas durante el año ✔️ Algunas acciones reprogramadas para octubre, con justificación clara ✅ Cumplimiento estimado: 95 % – 100 % 3.3 Higiene y seguridad industrial • Inducciones y reinducciones • EPP • Inspecciones de seguridad • Investigación de accidentes • Indicadores ATEL • Mantenimiento y señalización ✔️ Actividades ejecutadas de manera continua ✔️ Reportes y registros permanentes ✅ Cumplimiento estimado: 100 % 3.4 Seguimiento al SG-SST • Auditoría interna • Evaluación de estándares mínimos • Revisión por la alta dirección • Rendición de cuentas • ACPM ✔️ Auditoría reprogramada con justificación ✔️ Evaluación de estándares mínimos ejecutada ✔️ Revisión gerencial realizada ✅ Cumplimiento estimado: 90 % – 100 % 3.5 Plan de emergencias y contingencias • Actualización del plan • Capacitación de brigadas • Simulacros • Ajustes posteriores ✔️ Capacitaciones ejecutadas en fases ✔️ Simulacro reprogramado posterior a entrenamientos ✔️ Enfoque preventivo y progresivo ✅ Cumplimiento estimado: 90 % – 100 % 4. Conclusión del análisis El Plan Anual de Trabajo SG-SST 2025 presenta un alto nivel de cumplimiento, evidenciando una gestión organizada, coherente con la normatividad vigente y enfocada en la mejora continua. Las actividades no ejecutadas en el periodo inicialmente programado fueron debidamente reprogramadas, justificadas y finalmente ejecutadas, sin afectar los objetivos del sistema. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 50% |  | 37.5% |  | 37.5% | cumpliendo asi con la programacion de la actividad al 100%. | 25% |  | 100%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 37.96%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 22.91%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 23.05%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 21.15%
[5 empty] | Total | 105.1%
Note on A8: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E9: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F9: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G9: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H9: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I9: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J9: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K9: Asientes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L9: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M9: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N9: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O9: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P9: Asistente Planeación:
Note on Q9: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S9: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on E11: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Juridica
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | Dirección Jurídica
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 48.05% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Director (a) jurídico | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 50% | En el mes de enero se da inicio a la apertura de la matriz de riesgos de procesos y de corrupción, en el mes de abril se actualizan los riesgos de contratación y los riesgos de procesos de la secretaría general y área social, de acuerdo con los lineamientos del manual de la política de administración del riesgo. |  | no es competencia del DIRECTOR JURIDICO, en su defecto, desde el año 2022 con la modificación del manual de contratación dicha responsabilidad recae sobre las Secretaría General. |  | no es competencia del DIRECTOR JURIDICO, en su defecto, desde el año 2022 con la modificación del manual de contratación dicha responsabilidad recae sobre las Secretaría General. |  | no es competencia del DIRECTOR JURIDICO, en su defecto, desde el año 2022 con la modificación del manual de contratación dicha responsabilidad recae sobre las Secretaría General. | 50%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 50% | Desde las unidades administrativas definieron a inicio de año los riesgos a gestionar, estos son consolidados en cada una de las matrices y en la matriz de riesgos de procesos, esta se pública en la pagina web de Metroplús que esta sea consultada por los actores internos y externos de la entidad. PAGINA WEB: https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | [6 empty] | 50%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | No aplica seguimiento para este periodo, dado que su monitoreo se realiza por periodos cuatrimestrales. | [6 empty] | 0%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 15% | En mesas de trabajo con el equipo de la dirección jurídica, se actualizaron los riesgos de contratación, los riesgos de procesos y corrupción, de igual manera se actualizaron los riesgos de la secretaria general. | [6 empty] | 15%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 28.75% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 28.75%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | % de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Director (a) jurídico | Equipo de planeación de la entidad | 0% | 0% | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 50% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 50% | las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 50% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 50% | se generó en el mes de diciembre de 2025, un nuevo formato y procedimiento alusivo a la vigencias expirada y el rezago presupuestal. | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 50% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 50% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 50% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 50% | corroborado por la Dirección Jurídica | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% | a la fecha no se cuenta con el funcionario del área de calidad. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0% | durante el trimestre comprendido no se han generado actividades correspondientes. | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 40% |  | 80%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Lograr disponibilidad de recursos financieros. | Reforma Estatutaria 3.5.1.1 | 30% | Gestión Contractual | Contratar bienes y servicios conforme a las disposiciones normativas y de manera oportuna | Apoyar la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, presentarlo ante el comité de contratación para su aprobación y posteriormente realizar su publicación en la plataforma de Secop II y realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y las modificaciones a que haya lugar previa aprobación del comité de contratación | 14.28% | Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2024 | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y al menos una actualización al año | No. contratos celebrados No. necesidades PAA | Secretario (a) General y Director (a) jurídico | Gestión Jurídica | 0% Planta de personal | 0% Planta de personal | Enero | Diciembre |  |  | 100% | [13 empty] | 100% | se publicó tanto en la pagina web y como en SECOP 2, el plan anual de adquisiciones que ya se encuentra en la versión 6, así mismo fue debatido y aprobado en la primer sesión de comité de contratación. |  | La Dirección Jurídica apoyó la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y lo presentó el 8 de enero de 2025 ante el Comité de Contratación para su respectiva aprobación, conforme consta en el Acta del Comité de Contratación No. 01 de la misma fecha. Posteriormente, realizó la publicación del documento en la plataforma SECOP II. El 6 de junio de 2025 se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y sus respectivas modificaciones, las cuales se encuentran disponibles en la siguiente ruta: \\DOMAIN-SRV\Corporativa\JURIDICA\2025\Plan anual de adquisiciones |  | El plan anual de adquisiones es revisado y analizado constantemente en el Comité de contratación como instancia responsable, a partir de ello, han sido incluidas las necesidades y actualizados los los PAA, al punto que en el SECOP 2 se encuentra publicada la versión 12 (durante el trimestre evaluado hubo 3 versiones del PAA). |  | El plan anual de adquisiones es revisado y analizado constantemente en el Comité de contratación como instancia responsable, a partir de ello, han sido incluidas las necesidades y actualizados los los PAA, al punto que en el SECOP 2 se encuentra publicada la versión 12 (durante el trimestre evaluado hubo 3 versiones del PAA, 2 en octubre y una en diciembre) | 100%
[7 empty] | Realizar el cronograma anual del comité de contratación y citación a sesiones extraordinarias | 14.28% | Cronograma anual de comité de contratación | 100% de los bienes y servicios adquiridos analizados y aprobados por el Comité de Contratación | No. de bienes y servicios aprobados en el Comité de Contratación No. de bienes y servicios solicitados por las diferentes dependencias | Secretario (a) General y Director (a) jurídico | [5 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 1. el cronograma de las reuniones ordinarias se puede verificar como anexo a la sesión 01 de 2025. y se citó solamente a 2 reuniones extraordinarias en las sesiones 2 y 7. 2.todas las justificaciones presentadas y aprobadas por el comité han sido contratadas. |  | El día 8 de enero de 2025 se elaboró el cronograma de sesiones ordinarias del Comité de Contratación y se efectuó la citación a sus integrantes, mediante correo electrónico, para las reuniones programadas durante la vigencia 2025. |  | El comité de contratación fue citado de manera anual para sus sesiones a la 10 am, todas las semanas los días miércoles y así ha sido celebrado. |  | se celebraron 8 contratos durante el debido trimestre los cuales han sido publicados en su totalidad en el SECOP 2, dentro de los tres días hábiles siguientes. | 100%
[7 empty] | Realizar la proyección de las actas de comité de contratación | 14.28% | Actas de Comité de contratación firmadas por todos los miembros del Comité | 100% de actas de Comité de contratación debidamente suscritas | No. de actas de Comité de Contratación / No. de sesiones realizadas de Comité de Contratación | Director (a) jurídico, profesional universitario de la Dirección Jurídica | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | todas las actas de comité de contratación generadas han sido suscritas y firmadas por los asistentes. |  | Todas las actas del Comité de Contratación realizadas durante el trimestre han sido proyectadas por la Dirección Jurídica, la cual también ha gestionado la recolección de las firmas correspondientes. Dichas actas se encuentran disponibles para consulta en la siguiente ruta: \\DOMAIN-SRV\Corporativa\JURIDICA\2025\Actas de comité de contratación |  | Todas las actas del Comité de Contratación realizadas durante el trimestre han sido proyectadas por la Dirección Jurídica, la cual también ha gestionado la recolección de las firmas correspondientes. Dichas actas se encuentran disponibles para consulta en la siguiente ruta: \\DOMAIN-SRV\Corporativa\JURIDICA\2025\Actas de comité de contratación, a fecha del 30 de septiembre de 2025 se presentan 26 actas debidamente diligenciadas |  | Todas las actas del Comité de Contratación realizadas durante el trimestre han sido proyectadas por la Dirección Jurídica, la cual también ha gestionado la recolección de las firmas correspondientes. Dichas actas se encuentran disponibles para consulta en la siguiente ruta: \\DOMAIN-SRV\Corporativa\JURIDICA\2025\Actas de comité de contratación, a fecha del 30 de septiembre de 2025 se presentan 38 actas debidamente diligenciadas | 100%
[7 empty] | Publicación en Secop I, II y en Gestión Transparente de los documentos que conforman los diferentes etapas de los procesos contractuales | 14.28% | Publicación en SECOP II de todos los procesos contractuales que realice la entidad en el año 2024 | 100% de los procesos contractuales de Metroplús publicados en SECOPII | No. de procesos contractuales publicados en SECOP II / No. de procesos contractuales suscritos por Metroplús | integrantes comité evaluador | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | de los 23 contratos celebrados , han sido publicados el 100% de estos en el SECOP2. |  | Durante el trimestre se suscribieron los contratos 22 y 23 de 2025, los cuales fueron publicación en Secop II y rendidos en Gestión Transparente con los documentos correspondientes a la etapa precontractual y contractual. |  | se celebraron 6 contratos durante el debido trimestre los cuales han sido publicados en su totalidad en el SECOP 2, dentro de los tres días hábiles siguientes. |  | de los 8 contratos celebrados, todos poseen la respectiva constancia de publicación. | 100%
[20 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | de los 23 contratos celebrados , han sido publicados el 100% de estos en el SECOP2. | [6 empty] | 100%
[7 empty] | Revisión de garantías | 14.28% | Procesos contractuales respaldados con garantías que amparen los intereses de la entidad | Contrataciones realizadas por Metroplús S.A respaldadas con garantías que amparen las obligaciones en cuantía y vigencia | No. de pólizas aprobadas / No. de procesos contractuales suscritos por Metroplús en los que se requieren pólizas | Supervisor del contrato | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | de los 23 procesos contractuales, 22 de ellos tienen sus pólizas APROBADAS Y PUBLCIADAS. |  | Durante el trimestre la Dirección Jurídica apoyo la revisión y aprobación de las garantías presentadas y se remitieron para la aprobación de la Secretaría General |  | de los 6 contratos celebrados en el trimestre todos poseen las pólizas debidamente aprobadas y publicadas en SECOP 2 |  | de los 8 contratos celebrados todos poseen las respectivas pólizas aprobadas. | 100%
[7 empty] | Organizar, registrar, custodiar y hacer entrega al centro de administración documental de toda la documentación que hace parte del expediente contractual desde el inicio del proceso hasta el acta de inicio, así como de las modificaciones y demás documentos que lo conforman | 14.28% | Garantizar la confiabilidad y trazabilidad de la información que integra los procesos de contratación durante la vigencia 2024 | Orden y conservación de la información contractual de la Entidad | Expedientes contractuales completos, organizados y custodiados en el CAD | Integrantes comité evaluador; Director (a) jurídico (a) ; Supervisor | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | para dar tramite a la minuta contractual se aprueban las acta de verificación de requisitos todos los documentos precontractuales, se puede encontrar en la siguiente dirección:\\domain-srv\Corporativa\JURIDICA\2025\Contratos\Verificación de requisitos; aunado a ello, en cada carpeta contractual se puede verificar en su portada que el checklist para ser trasladado se encuentra verificado. |  | Durante el trimestre se registraron, custodiaron y trasladaron al Centro de Administración Documental lo expedientes de los contratos No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 18, 20, 22, y 23 de 2025. |  | Durante el trimestre se registraron, custodiaron y trasladaron al Centro de Administración Documental lo expedientes de contratos, lo cual se comprueba con el formato de transferencia documental de los meses de julio a septiembre. |  | no se poseen registros | 100%
[7 empty] | Apoyar en la revisión de actas de cierre o liquidación, hacer seguimiento a su publicación y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas | 14.28% | Cumplimiento de la Lay | Todos los procesos contractuales debidamente liquidados | No. de contratos suscritos y terminados No. contratos cerrados o liquidados | supervisor del contrato | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | no se conoce desde la dirección jurídica con certeza el numero de actas de cierre, sobre este se puede afirmar que los que corresponden a la dirección jurídica han sido cerrados y publicados, se adjuntan las actas. |  | Durante este trimestre se suscribieron actas de cierre de los contratos No. 09 y 20 de 2023 y 30 y 31 de 2024. La Dirección Jurídica apoyó la revisión de dichas actas, y su publicación en la plataforma de Secop II |  | Se realizaron las actas de cierre del contrato 03 y 02 de 2025 |  | no se poseen registros | 100%
[8 empty] | 99.96% | [25 empty] | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Lograr disponibilidad de recursos financieros. | Reforma Estatutaria 3.5.1.1 | 30% | Prevención del daño antijurídico | Prevenir cualquier daño antijurídico que pueda ocurrir productor de la acción u omisión de funcionarios | Dar respuesta oportuna a las PQRS asignadas a la dirección y apoyar cuando se requiera a las demás direcciones | 25% | Requerimientos jurídicos atendidos de manera oportuna en cumplimiento de las funciones a cargo de la Dirección Jurídica | Oportunidad en la emisión de conceptos, peticiones y solicitudes que deban ser atendidas por la Dirección Jurídica | No. Conceptos jurídicos emitidos oportunamente / No. Conceptos jurídicos solicitados. | Director (a) jurídico | Gestión Jurídica | 0% Planta de personal | 0% Planta de personal | Enero | Diciembre | [16 empty] | 25% | se solicitó solo 1 concepto referido a la hipótesis del negocio en marcha. | 25% | Durante el periodo la Dirección Jurídica dio respuesta a todas las PQRS recibidas, de manera oportuna | 25% | Durante el periodo la Dirección Jurídica dio respuesta a todas las PQRS recibidas, de manera oportuna | 25% | Durante el periodo la Dirección Jurídica dio respuesta a todas las PQRS recibidas, de manera oportuna | 100%
[7 empty] | Disminución o permanencia e los riesgos en la contratación de Metroplús, tales como materialización del contrato realidad, corrupción, inadecuado seguimiento y control, entre otros, vigencia de garantías, etc. | 25% | Disminución o permanencia de los niveles de riesgo en materia contractual | Funcionarios y contratistas actualizados en el la normatividad contractual, el manual de contratación y el manual de supervisión de Metroplús S.A | Capacitar el 100 % de los supervisores y los apoyos a la supervisión y demás funcionarios que intervienen en el proceso de contratación de Metroplús S.A | Director (a) jurídico (a) y Supervisores de contratos vigentes y en liquidación | [21 empty] | 25% | se anexan soportes de capacitaciones a todos los supervisores en carpetas | 25% | Durante el trimestre la Dirección Jurídica realizó tres capacitaciones los días 13 y 20 de junio de 2025. Se anexan soportes de capacitaciones a las funcionarios en general y supervisores de los contratos. Adicional se realizó seguimiento en el primer cuatrimestre a la matriz de riesgo de contratación, corrupción y de procesos de la Dirección Jurídica evidenciándose la no materialización de los mismos. Se aporta como evidencia las matrices de seguimiento de corrupción, procesos y contratación. Se ajusta la meta de acuerdo al objetivo de la acción | 25% | se realizaron los memorando con directrices jurídicas internas, para salvaguarda de los derechos e intereses mediante los memorandos con radicado ] 202530275, 202530276, 202530277, 202530331, | 25% | se realizaron los memorando con directrices jurídicas internas, para salvaguarda de los derechos e intereses mediante los memorandos con radicado 202530509, 202530510, 202530511, 202530512 | 100%
[7 empty] | Realizar seguimiento, acompañamiento en el cierre y la liquidación de contratos | 25% | Contratos cerrados y liquidados oportuna y correctamente | Llevar acabo todas las actas de cierre y de liquidación de los contratos suscritos por la entidad | No de actas de cierre y liquidación de contratos realizadas / numero de contratos que requieren actas de cierre y liquidación | Dirección Jurídica y supervisor | [21 empty] | 25% | Se dieron por terminados 29 contratos de los cuales, se puede verificar en el link del proceso, 13 de ellos tienen actas de cierre. | 25% | Para el período se dio asesoría y acompañamiento para cierre y liquidación del contrato No. 48 de 2019. Se aportan evidencias. Se ajusta la meta, los productos esperados y la formula del indicador, de acuerdo a la actividad realizada y a realizar. | 25% | se presentó para revisión de los contratistas las acas de liquidación del contrato 28 de 2021, 44 de 2021, 45 de 2021, 84 de 2019,57 de 2017 y 92 de 2019. se espera estar firmando la mas prontamente, el referido al contrato 44 de 2021. | 25% | no se realizaron gestiones alusivas a liquidaciones. Solo se remitió la cancelación de la cesión de derechos económicos relacionado al contrato 84 de 2019 RADICADO 202520865 | 100%
[7 empty] | Seguimiento y cumplimiento a los planes de mejoramiento | 25% | Seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejoramiento hasta su culminación | Desarrollar el 100% de las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento que corresponden a la Dirección Jurídica | Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas en el plan de mejoramiento auditoría financiera y de Gestión | Director (a) Jurídico (a) | [21 empty] | 33% | Se da inicio a la revisión del plan de mejoramiento y sus respectivas responsabilidades, ejecutando las acciones. | 33% | De las 22 acciones plasmadas en el Plan de Mejoramiento responsabilidad de la Dirección Jurídica se ejecutaron el 100% de las mismas. Se aporta el Plan de Mejoramiento y las evidencias de las acciones. | 34% | se presentó el plan final de mejoramiento único de la contraloría distrital con sus debidos soportes de la vigencia 2024, radicado 202520635. | 0% | No se generaron acciones respecto a la presente actividad | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 41.6% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | Lograr disponibilidad de recursos financieros. | Reforma Estatutaria 3.5.1.1 | 30% | Representación judicial | Ejercer con diligencia y cuidado la representación judicial y extrajudicial de Metroplús S.A. | Informar de manera mensual a la dirección financiera el estado de los procesos de acuerdo a los valores de las pretensiones para la respectiva provisión | 33.33% | mantener actualizada la información financiera sobre las pretensiones económicas en los procesos juridiciales a favor por pasiva y por activa y su entrega oportuna para que sirva de apoyo para la toma de decisiones de la entidad | Entrega mensual de la información sobre las pretensiones económicas en los procesos judiciales a la Dirección Financiera | Entrega de la información solicitada a la Dirección Financiera | Director (a) jurídico y Exiliar Administrativa | Gestión Jurídica | 0% Planta de personal | 0% Planta de personal | Enero | diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% | [10 empty] | 25% | se anexa radicado trimestral sobre este y sus debidos soportes. RAD 202530215 | 25% | se presentó el informe de estado de procesos judiciales, con los respectivos fallos y sentencias, en especial, el valor que debe ser considerado como la provisión contable, ello con radicado | 25% | se presentó el informe de estado de procesos judiciales, con los respectivos fallos y sentencias, en especial, el valor que debe ser considerado como la provisión contable de los meses de julio a septiembre. | 25% | se presentó el informe de estado de procesos judiciales, con los respectivos fallos y sentencias, en especial, el valor que debe ser considerado como la provisión contable a la dirección financiera de los 3 meses anteriores, correo enviado en el mes de enero de 2026 | 100%
[7 empty] | Celebrar mínimo dos reuniones mensuales del comité de conciliación y proyectar las respectivas actas | 33.33% | Socialización de estado de los procesos ante el comité de conciliación y de actuaciones relevantes durante el periodo al comité de conciliación | No. de sesiones celebras por el comité de conciliación No. de recomendaciones y actas de comité | No de informes solicitados / numero de informes presentados | Profesional Universitario adscrito a la Dirección Jurídica y Director (a) Jurídico (a) | [7 empty] | 25% |  |  | 25% | [10 empty] | 25% | para el 2024 se tiene 25 actas que se adjunta y para el 2025 un total de 7. en estas, los anexos denotan los informes presentados. | 25% | Para los meses de abril a junio de 2025, se han celebrado 2 reuniones por mes del Comité de Conciliación (siendo estas, del numero 8 al 13) | 25% | para los meses de julio a septiembre se realizan las actas de comité de conciliación n°14 A LA 19 | 25% | para los meses de octubre a diciembre se realizaron un total de 6 actas de comité de conciliación de la 20 a la 25 | 100%
[7 empty] | Realizar reuniones por lo menos quincenales con lo abogados encargados de la representación judicial de la entidad para la efectiva defensa de los intereses de la Entidad e Identificar, analizar y valorar los riesgos del daño antijurídico a fin de establecer las causas generadoras de dichos riesgos para proponer las políticas y controles que sean necesarias | 33.33% | Garantizar la defensa técnica de la entidad y el cumplimiento de la política de daño antijurídico | Reuniones periódicas con los abogados de representación de Metroplús para coordinar y garantizar la defensa técnica de la entidad | No de reuniones realizadas / No de reuniones programadas | Director (a) Jurídico (a) y abogados contratistas de representación judicial | [7 empty] | 25% |  |  | 25% | [10 empty] | 25% | se mantiene el contacto permanente en la exposición y socialización de los deberes y funciones de los abogados de representación judicial por intermedio de las sesiones del Comité de Conciliación | 25% | Además de la asistencia de manera remota y presencial a las sesiones del Comité de Conciliación, se han generado reuniones periódicas con todos los abogados externos (4 personas naturales y jurídicas), para lo cual se adjunta la citación a reuniones y citaciones. | 25% | Se reporta la asistencia de manera remota y presencial a las sesiones del Comité de Conciliación, las reuniones quincenales no fueron realizadas. | 25% | Se reporta la asistencia de manera remota y presencial a las sesiones del Comité de Conciliación, las reuniones quincenales no fueron realizadas. | 100%
[8 empty] | 99.99% | [25 empty] | 29.92% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 48.05%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | #DIV/0!
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | #DIV/0!
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | #DIV/0!
[5 empty] | Total | #DIV/0!
Note on A9: ====== ID#AAABm4nVnzo Víctor Julián Rivera Ocampo (2025-07-03 12:58:16) definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E10: ====== ID#AAABm4nVnzM Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F10: ====== ID#AAABm4nVnzE Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G10: ====== ID#AAABm4nVnzg Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H10: ====== ID#AAABm4nVnzQ Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I10: ====== ID#AAABm4nVn0A Asistente de Planeación (2025-07-03 12:58:16) Ponderó cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J10: ====== ID#AAABm4nVnzk Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K10: ====== ID#AAABm4nVnzU Asientes Planeación (2025-07-03 12:58:16) Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L10: ====== ID#AAABm4nVnzY Indicador (2025-07-03 12:58:16) Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M10: ====== ID#AAABm4nVnzI Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N10: ====== ID#AAABm4nVnzs Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O10: ====== ID#AAABm4nVnzc Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P10: ====== ID#AAABm4nVnz0 Gutiérrez (2025-07-03 12:58:16) Asistente Planeación:
Note on Q10: ====== ID#AAABm4nVn0E Asiente Planeación (2025-07-03 12:58:16) determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S10: ====== ID#AAABm4nVnz8 Jorge (2025-07-03 12:58:16) Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI10: ====== ID#AAABm4nVnz4 Asistente Planeación (2025-07-03 12:58:16) este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E12: ====== ID#AAABm4nVnzw Asistente de Planeación (2025-07-03 12:58:16) Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Financiera
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: |  |  |  | Dirección Financiera
PERSPECTIVA
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 60.9% |  | 13.4% |  | 16.6% |  | 16.6% |  | 107.5%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Dirección Financiera | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el primer seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de abril, dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de abril, tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 34% | Se realiza seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos, identificando la no materialización de ninguno de estos, asi mismo para el cierre del periodo en el mes de agosto se tienes programado la nueva revisión a las acciones trabajadas en pro de avanzar en los controles tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el mes de abril, en mesas de trabajo con cada una de las dependencias, la revisión, ajustes , seguimiento y monitoreo a cada riesgo establecido, buscando mitigarlos. | 34% | En compañía de las funcionarias de Secretaria General, se realiza el seguimiento y moitoreo, realizando los ajustes necesarios a los riesgos identificados, en pro de evitar su materializacion . | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 17% |  | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 25% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | % de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Dirección Financiera | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Las caracterizaciones se revisan de manera frecuente. A la fecha, todas se encuentran actualizadas, por lo que no se requieren cambios. Adicionalmente, cualquier ajuste se realiza según la necesidad que se presente. | 25% | Las caracterizaciones se revisan de manera frecuente. A la fecha, todas se encuentran actualizadas, por lo que no se requieren cambios. Adicionalmente, cualquier ajuste se realiza según la necesidad que se presente. | 25% | Las caracterizaciones se revisan de manera frecuente. A la fecha, todas se encuentran actualizadas, por lo que no se requieren cambios. Adicionalmente, cualquier ajuste se realiza según la necesidad que se presente. | 25% | Las caracterizaciones se revisan de manera frecuente. A la fecha, todas se encuentran actualizadas, por lo que no se requieren cambios. Adicionalmente, cualquier ajuste se realiza según la necesidad que se presente. | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Como parte del proceso de actualización de los procedimientos e instructivos de la Dirección Financiera, se actualizaron los lineamientos relacionados con el rezago presupuestal, el procedimiento de vigencias futuras y los aspectos correspondientes a la administración de la caja menor. | 25% | Como parte del proceso de actualización de los procedimientos e instructivos de la Dirección Financiera, se actualizaron los lineamientos relacionados con el rezago presupuestal, el procedimiento de vigencias futuras y los aspectos correspondientes a la administración de la caja menor. | 25% | En el marco de la actualización de los procedimientos e instructivos del seguimiento al tercer periodo, se realizó la revisión y ajuste del rezago presupuestal, del procedimiento de vigencias futuras y de la sección correspondiente a caja menor. | 25% | Por parte del área financiera se realizó el procedimiento del rezago presupuestal y de las vigencias futuras | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | En la actualización de los formatos de los procesos financieros para el periodo 2025, se realizaron ajustes al rezago presupuestal, al procedimiento de vigencias futuras y a los lineamientos correspondientes a la caja menor. | 25% | En la actualización de los formatos de los procesos financieros para el periodo 2025, se realizaron ajustes al rezago presupuestal, al procedimiento de vigencias futuras y a los lineamientos correspondientes a la caja menor. | 25% | En la actualización de los formatos de los procesos financieros para el periodo 2025, se realizaron ajustes al rezago presupuestal, al procedimiento de vigencias futuras y a los lineamientos correspondientes a la caja menor. | 25% | Se realizaron dos formatos, uno que contiene información del rezago y otro de vigencias expiradas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 5% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Una vez analizado el Plan Estratégico y el Plan de Acción de la vigencia, y teniendo en cuenta los indicadores existentes, se concluye que no es necesario crear nuevos indicadores de proceso. | 25% | Para el segundo periodo e la vigencia actual y despues de revisar los indicadores , se concluye que no es necesario crear nuevos indicadores de proceso. | 25% | Se concluye para el tercer periodo no es necesario la actulazacion de los indicadores. | 25% | Se concluye para el cuarto periodo indicadores actualizados. | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Para el área financiera, la evaluación de los indicadores de presupuesto y contabilidad se realiza mensualmente, o de manera adicional cuando surge una demanda o necesidad específica. | 25% | Para el área financiera, la evaluación de los indicadores de presupuesto y contabilidad se realiza mensualmente, o de manera adicional cuando surge una demanda o necesidad específica. | 25% | Para el área financiera, la evaluación de los indicadores de presupuesto y contabilidad se realiza mensualmente, o de manera adicional cuando surge una demanda o necesidad específica. | 25% | Para el área financiera, la evaluación de los indicadores de presupuesto y contabilidad se realiza mensualmente, o de manera adicional cuando surge una demanda o necesidad específica, indicadores actualizados. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Gobierno Corporativo | Modelo financiero que equilibre la sostenibilidad de la Entidad | 35% | Actualizar Plan de Inversiones por Resultados | Administrar eficazmente los recursos financieros de Metroplús S.A | Revisión al Plan de Inversiones actual con la diferentes direcciones | 15% | Se realizó presupuesto base cero con la participación de cada una de las direcciones | 1 | Estructura del Plan de Inversiones / Implementación | Dirección Financiera | Todas las Áreas Ejecutoras | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Se realizó el proyecto de presupuesto, con todas las dependencias de Metroplus, el cual fue aprobado como presupuesto por la Junta Directiva | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Análisis de la viabilidad de los proyectos que necesitan financiación | 20% | Conjuntamente con los directores de la entidad se realizó el análisis de viabilidad de los proyectos que necesitan financiación, | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Se realizaron comites previos a la Junta Directiva antes de presentar el proyecto de presupuesto, en los cuales todas las direcciones intevinieron, quedando aprobado de acuerdo a cada necesidad. | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Determinar las necesidades financieras de la entidad | 20% | Se determinaron las necesidades financieras de la entidad, para funcionamiento e inversión, cifras que se reflejan en el presupuesto de la Entidad | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Se enviaron formatos con anterioridad a la presentación del proyecto de presupuesto que fueron dilegenciados por las dependencias donde se establecieron las necesidades para la próxima vigencia | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Identificación de las fuentes de financiación | 20% | Las fuentes de financiación para funcionamiento se definen a través del pago de subvenciones por parte de los municipios y de inversión a través del aporte de la nación definidas en el convenio de cofinanciación y aportes adicionales entregados por los municipios para las obras complementarias del proyecto Metroplús | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Bajo el acta N°210 del 16 de Diciembre se estableceron todas las fuentes de financiación del presupuesto de la vigencia, estableciendo las necesidades a satisfacer para la vigencia. | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Elaboración de las proyecciones financieras | 25% | Se elaboraron las proyecciones financiaras reflejadas en el presupuesto aprobado | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Con el presupuesto se elaboraron las proyecciones financieras de la vigencia, asi como cada una de las fuentes que finacian el presupuesto | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  |  | 35% | Estructurar la financiación de los gastos de funcionamiento de la entidad | Gestionar la consecución de los recursos necesarios para desarrollar las necesidades de inversión y funcionamiento - Generación de Nuevas fuentes de financiación | Definir la línea o líneas de negocios a operar | 30% | Para el año 2025 y con base en el convenio de cofinanciación se identificaron los proyectos a realizar en los diferentes municipios, reflejados en el POAI | 1 | Estructura del Plan de Negocios / Implementación | Dirección Financiera - Planeación | Todas las Áreas Ejecutoras | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 100% | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100% | El área financiera con base al POAI estableció los proyectos que seb realizan en la vigencia, asi como las fuentes de financiación. |  | actividad ya cumplida al 100% |  | actividad ya cumplida al 100% |  | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Establecer las necesidades legales, operativas y técnicas para operar las nuevas líneas de negocio | 30% | para el presupuesto del 2025, se definieron nuevas líneas de negocio | [25 empty] | No se ha cumplido con la actividad por falta de recursos presupuestales. |  | No se ha cumplido con la actividad por falta de recursos presupuestales. |  | No se ha cumplido con la actividad por falta de recursos presupuestales. |  | No se ha cumplido con la actividad por falta de recursos presupuestales. | 0%
[7 empty] | Definir la estructura financiera con flujos de caja, de acuerdo a los ingresos generados por la administración de Contratos Interadministrativos. | 40% | En el flujo de caja se proyectó el ingreso de recursos por la ejecución de los contratos interadministrativos con los diferentes municipios | [8 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | Los flujos de caja son elaborados periódicamente por el área de Tesorería, mostrando los ingresos y las salidas de los recursos monetarios de la entidad. | 25% | Los flujos de caja son elaborados periódicamente por el área de Tesorería, mostrando los ingresos y las salidas de los recursos monetarios de la entidad. | 25% | Los flujos de caja son elaborados periódicamente por el área de Tesorería, mostrando los ingresos y las salidas de los recursos monetarios de la entidad. | 25% | Los flujos de caja son elaborados periódicamente por el área de Tesorería, mostrando los ingresos y las salidas de los recursos monetarios de la entidad. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 62.5% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 66.67%
|  |  |  | 20% | Formalizar Plan de Optimización y Eficiencias | Plan de Optimización Y eficiencias | Análisis de necesidades para la operación de la Entidad | 25% | Se definieron las necesidades de los recursos y la forma de financiación de los mismos | 1 | Estructura del Plan de Optimización / Implementación | Dirección Financiera - Planeación | Todas las Áreas Ejecutoras | 2161141414.445 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Con base a históricos de ejecución del presupuesto para esta vigencia se está trabajando con una austeridad del gasto que se reflejan en comparativos de seguimiento al presupuesto y el análisis de necesidades para la operación de la Entidad, cumpliendo asi con la activodad proyectada . | 0% | actividad ya cumplida | 0% | actividad ya cumplida | 0% | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Determinar las necesidades financieras para el funcionamiento de la entidad | 25% | [11 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Cada una de las necesidades planteadas por las direcciones fue llevada a los rubros de presupuesto tanto en el gasto como en la fuente de financiación para ejecutarlas en la vigencia, Determinando sí las necesidades financieras para el funcionamiento de la entidad . |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Identificación de las fuentes de financiación para funcionamiento | 25% | [11 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | La fuentes de financiación del presupuesto de funcionamiento son las subvenciones de los municipios socios. |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[7 empty] | Elaboración de las proyecciones financieras | 25% | [11 empty] | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 100% | La proyeciones financieras se realizan para la elaboración del presupuesto, por lo tanto la proyeccion del periodo 2025 fue elaboarada desde el periodo anterior. |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida |  | actividad ya cumplida al 100% | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 0%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 0%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 0%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 0%
[5 empty] | Total | 0%
Note on A7: Gutiérrez: Definir a la perspectiva que hace referencia de acuerdo al Plan Estratégico.
Note on A8: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E9: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F9: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G9: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H9: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I9: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J9: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K9: Asietntes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L9: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M9: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N9: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O9: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P9: Asistente Planeación:
Note on Q9: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S9: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI9: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E11: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## control interno
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | Control interno
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERSPECTIVA
[34 empty] | 4.25% |  | 0.2% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Buen | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Monitoreo, valoración, gestión y control de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 20% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | % cumplimiento de la política y # riesgos actualizado | # de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Carlos Arturo Betancur Castaño | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Realizar seguimiento según lo establece la política de riesgos de la entidad | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos de los procesos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Generar los informes requeridos para la administración de riesgos del proceso | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0%
|  | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 20% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | % de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Carlos Arturo Betancur Castaño | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 20% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Plan general de auditorias Seguimiento a planes de mejoramiento. | 40% | Plan Anual de Auditorías | Apoyar y asesorar a la entidad en minimizar los riegos y garantizar el cumplimiento de los requisitos definidos en las normas y los planes establecidos. | 1. Formular Plan Anual de Auditorías basado en riesgos | 10% | Plan anual de auditorías formulado | 1 | Plan anual de auditorías formulado | Carlos Arturo Betancur Castaño | Todos los procesos | 0 | 0 | enero | febrero | [16 empty] | 0% | No se ha presentado | 0% | No se ha presentado |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 2. Aprobación del Plan Anual de Auditorías | 5% | Plan anual de auditorías aprobado | 1 | Plan anual de auditorías aprobado |  |  | 0 | 0 | enero | febrero | [16 empty] | 0% | No se ha presentado | 0% | No se ha presentado |  |  |  |  | 0%
[7 empty] | 3. Ejecutar Plan Anual de Auditorías | 85% | Auditorías ejecutadas | 4 | número de auditorías ejecutadas/número de auditorías programadas |  |  | 0 | 0 | febrero | diciembre | [16 empty] | 0% | No se ha realizado ninguna auditría | 0% | No se ha realizado ninguna auditría |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0%
|  |  |  | 45% | Informes de Ley y otros trabajos | Dar cumplimiento a los requerimientos de ley frente a los informes que se deben presentar | Elaboración y presentación de informes de ley y de otros trabajos | 70% | Informe Semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno | 2 | número de informes ejecutados/número de informes programados | Carlos Arturo Betancur Castaño | Todos los procesos | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó el Informe semestral de Evaluación del Sistema de Control Interno 2° semestre 2024. Entregado a la Gerente y Publicado en la página web de la entidad. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, correspondiente al 3er. cuatrimestre de 2024, Entregado a la Gerente y Publicado en la página web de la entidad. | 0% | Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, correspondiente al 1er. cuatrimestre de 2025, Entregado a la Gerente y Publicado en la página web de la entidad. |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 3 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 3er. cuatrimestre de 2024. Publicado en la página web de la entidad. | 3.9% | Se realizó el informe de seguimiento a la Matriz de riesgos de corrupción correspondiente al 1er. cuatrimestre de 2025. Publicado en la página web de la entidad. |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe de Austeridad en el Gasto | 4 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó el informe de Austeridad en el gasto correspondiente al 4° Trimestre de 2024. Entregado a la Gerente de la entidad. | 3.9% | Se realizó el informe de Austeridad en el gasto correspondiente al 1er. Trimestre de 2025. Entregado a la Gerente de la entidad. |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe sobre las PQRSD | 2 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó Informe sobre las PQRSD segundo semestre de 2024. Entregado a la Gerente y Publicado en la página web de la entidad. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe Control Interno Contable | 1 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó el Informe de Control Interno Contable, el cual se presentó a través del aplicativo Consolidado de Hacienda e Información Pública - CHIP. Se recibió certificado con calificación eficiente, generado el 7 de febrero de 2024. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe SIGEP | 1 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 0% | No aplica | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Registro de Informe de Software Legal - derechos de Autor | 1 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 0% | No se hizo. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Informe de seguimiento a las funciones del Comité Conciliación - verificación de acciones de repetición | 1 | número de informes ejecutados/número de informes programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 3.9% | Se realizó Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de conciliación correspondiente al 3er. cuatrimestre de 2024. Entregado a la Gerente de la entidad. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | 30% | Diligenciamiento del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión) | 1 | Formulario del FURAG diligenciado |  |  | 0 | 0 | marzo | junio | [16 empty] | 0% | No aplica | 10% | Se diligenció el FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión) |  |  |  |  | 10%
[9 empty] | Informe Avance a los Planes de mejoramiento para los entes de control | 2 | número de informes de seguimiento ejecutados/número de informes de seguimiento programados |  |  | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 0% | No aplica | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
[9 empty] | Acompañamiento y seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría General de Medellín (2022) | 1 | Rendición de cuentas ejecutada |  |  | 0 | 0 | febrero | enero | [16 empty] | 10% | Se brindó acompañamiento a los responsables de la rendición de la cuenta 2025 en asuntos metodológicos y de términos para su cumplimiento, en atención a las Resoluciones 999 de 16 de diciembre de 2021 y 460 de abril de 2024, emitidas por la Contraloría Distrital de Medellin. | 0% | No aplica |  |  |  |  | 10%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 16.8% |  | 1% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 1.667%
|  |  |  | 5% | Enfoque hacia la prevención | Campañas para el fortalecimiento de la cultura del control | Jornadas y actividades de sensibilización frente a los temas de control interno | 100% | Funcionarios de Metroplús sensibilizados | 2 | Jornadas de sensibilización ejecutadas/jornadas de sensibilización programadas | Carlos Arturo Betancur Castaño | Todos los procesos | 0 | 0 | enero | diciembre | [16 empty] | 0% | No aplica | 0% | No aplica |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 17% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0%
[5 empty] | Total informes de ley | 18
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 4.25%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 0.2%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | #DIV/0!
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | #DIV/0!
[5 empty] | Total | #DIV/0!
Note on A8: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E9: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F9: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G9: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H9: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I9: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J9: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K9: Asientes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L9: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M9: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N9: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O9: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P9: Asistente Planeación:
Note on Q9: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S9: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI9: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E11: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Transporte
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: |  |  |  | Dirección de Transporte
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
PERESPECTIVA
[34 empty] | 21.15% |  | 21.15% |  | 20.08% |  | 18% |  | 80.39%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 3% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Gerencia, Dirección de Transporte e Infraestructura | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el primer seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de abril, dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de abril, tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 34% | Se realiza seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos, identificando la no materialización de ninguno de estos, asi mismo para el cierre del periodo en el mes de agosto se tienes programado la nueva revisión a las acciones trabajadas en pro de avanzar en los controles tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el mes de abril, en mesas de trabajo con cada una de las dependencias, la revisión, ajustes , seguimiento y monitoreo a cada riesgo establecido, buscando mitigarlos. | 34% | Durante el mes de abril , se realiza la mesa de trabajo , donde se logra la revision y los ajustes a las matrices de riesgos, con sus respectivos seguimientos, asi mismo para el mes de agosto se tiene programada nuevamente todos los monitoreos, revisiónes, ajustes y seguimiento de cada riesgo establecido, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a su mitigación. | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 17% |  | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 3% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 25% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | % de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Gerencia, Dirección de Transporte e Infraestructura | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 0% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | Una vez analizado el plan estratégico y el presente plan de acción, los indicadores que se encuenytran registrados son suficientes para la medicion de la ejecucion del proceso y no se evidencia la necesidad de crear nuevos | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Se revisan los indicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración del actuar corporativo con la implementación de los nuevos Estatutos y del Código de Gobierno Corporativo | Modelo financiero que optimice costos en la operación | 10% | Finalización Corredores CONPES | Cumplir con la ejecución de los proyectos integrales con recursos Conpes y no Conpes (de los Municipios) | Gestiones con el Municipio de Medellín para finalizar el alcance CONPES | 33.33% | Compromisos presupuestales para finalización del proyecto | 100% | Recursos gestionados/compromisos presupuestales | Gerencia, Dirección de Transporte e Infraestructura |  |  |  | Enero | Diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Adicionalmente se ha venido solicitando al Distrito de Medellín la necesidad de ponerse al día con los aportes pendientes a la formula del convenio de cofinanciación, ya que estos recursos serán invertidos en el cumplimiento de las metas CONPES, Al momento se viene adelantando los estudios y diseños de las estaciones de la pretroncal sur, el cual permitirá determinar el valor de las estaciones que se van a construir en el Distrito Medellín. | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se elaboraron oficios relativos a la redistribución de componentes para el ajuste del Convenio de Cofinanciacion | 32%
[7 empty] | Gestiones con el Municipio de Envigado para finalizar el alcance Conpes | 33.33% | Compromisos presupuestales para finalización del proyecto | 100% | Recursos gestionados/compromisos presupuestales |  |  |  |  | Enero | Diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Adicionalmente se ha venido solicitando al Municipio de Envigado la necesidad de ponerse al día con los aportes pendientes a la formula del convenio de cofinanciación, ya que estos recursos serán invertidos en el cumplimiento de las metas CONPES, Al momento se viene adelantando los estudios y diseños de las estaciones de la pretroncal sur, el cual permitirá determinar el valor de las estaciones que se van a construir en el Municipio de Envigado. | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se elaboraron oficios relativos a la redistribución de componentes para el ajuste del Convenio de Cofinanciacion | 32%
[7 empty] | Gestiones con el Municipio de Itagüí para finalizar el alcance CONPES | 33.33% | Compromisos presupuestales para finalización del proyecto | 100% | Recursos gestionados/compromisos presupuestales |  |  |  |  | Enero | Diciembre |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 8% | Se sostuvieron reuniones con el Municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Adicionalmente se ha venido solicitando al Municipio de Itagüí la necesidad de ponerse al día con los aportes pendientes a la formula del convenio de cofinanciación, ya que estos recursos serán invertidos en el cumplimiento de las metas CONPES, Al momento se viene adelantando los estudios y diseños de las estaciones de la pretroncal sur, el cual permitirá determinar el valor de las estaciones que se van a construir en el Municipio de Itagüí. | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se sostuvieron reuniones de seguimiento al Convenio 01. Se elaboraron oficios relativos a la reprogramaciónd e aportes de los municipios | 8% | Se sostuvieron reuniones con el municipio y la UMUS para revisar los compromisos presupuestales pendientes. Se elaboraron oficios relativos a la redistribución de componentes para el ajuste del Convenio de Cofinanciacion | 32%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 32%
CLIENTES Y MERCADO | CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN | Lograr mayor cobertura en el Valle de Aburrá y área de influencia. | Administrar la operación del sistema en el corredor sur | 30% | Plan de operación blanda Envigado, Itagüí, Medellín. (Plan de operación temprana ) | Implementar mesas de trabajo para definir roles y el modelo de negocio para la Operación de la Infraestructura y equipamientos de la Pretroncal del Sur | Continuar con las reuniones con AMVA y Municipios para avanzar en los compromisos de cara a la operación del sistema en el sur. Formulación de la ETLF | 100% | Documentos o actas de reuniones y decisiones tomadas | 100% | Reuniones programas/reuniones realizadas | Gerencia y Dirección de Transporte | Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% | Se realizaron reuniones el 15 de enero y 26 de febrero para hacer seguimiento al Convenio 243 de 2024, para la estructuración de la Operación de la Pretroncal del Sur | 25% | Se realizaron reuniones el 6 de mayo y 16 de junio para hacer seguimiento al Convenio 243 de 2024, para la estructuración de la Operación de la Pretroncal del Sur | 25% | Se sostuv reunión el 11 de junio para hacer seguimiento al Convenio 243 de 2024, para la estructuración de la Operación de la Pretroncal del Sur | 25% | Se entregó por parte del AMVA el informe del avanceio para hacer seguimiento al Convenio 243 de 2024, para la estructuración de la Operación de la Pretroncal del Sur | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | Fortalecer la gestión de proyectos | Modelo de gestión integral de estudios y diseños | 3% | Corredor priorizado Poblado | Elaborar documentos de análisis para la implementación de nuevos corredores y equipamientos del Sistema Metroplús. Incluye el análisis de aspectos técnicos, normativos y financieros relacionados con la implementación del corredor analizado. | Gestión de recursos para la realización de los estudios en nivel de factibilidad y diseños de detalle del corredor de la Avenida El Poblado. | 100% | Documentos técnicos de los corredores evaluados | 100% | Corredor diseñado/ Corredor proyecto | Gerencia y Dirección de Transporte | Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% | Se presentó a la Junta Directiva el proyecto, resaltando la necesidad de su ejecución | 25% | Se presentó a la Alcaldía de Medellín el proyecto de extensión de la Pretroncal del Sur por la Avenida el Pobladoy el corredor de la carrera 65 el 16 de mayo de 2025 |  | No se realizaron actividades al respecto |  | No se realizaron actividades al respecto | 50%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 50%
|  |  |  | 3% | Formulación de nuevos proyectos asociados a infraestructura vial tipo carretera | Acompañar a la Gerencia, a través del relacionamiento estratégico con los diferentes actores de la movilidad, de los sectores público y privados, en la formulación de proyectos diferentes al plan de expansión del Sistema Metroplús, relacionados con infraestructura vial terrestre. | Relacionamiento estratégico | 20% | Actas de reuniones | 100% | N/A | Gerencia y Dirección de Transporte | Secretaría General y Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% | Se presentó a la Junta Directiva el proyecto todos los proyectos priorizados que tiene la Entidad | 25% | Se presentó a la Alcaldía de Medellín el proyecto de extensión de la Pretroncal del Sur por la Avenida el Pobladoy el corredor de la carrera 65 el 16 de mayo de 2025 | 25% | Se presentó a la UMUS la priorización de proyectos de la Entidad | 0% | No se realizaron actividades al respecto | 75%
[7 empty] | Evaluación de prefactibilidad | 40% | Informes | 100% | N/A | Todas las dependencias | [21 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 75%
[7 empty] | Construcción de alcances y presupuestos generales | 20% | Tablas de presupuesto y alcances técnicos | 100% | N/A | Todas las dependencias | [21 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 75%
[7 empty] | Presentación de propuestas | 10% | Informe de propuesta técnica, legal y financiera del proyecto | 100% | N/A | Gerencia y Dirección de Transporte | Secretaría General y Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 75%
[7 empty] | Firma de contratos, pactos, convenios o acuerdos | 10% |  | 100% | N/A | Gerencia y Dirección de Transporte | Secretaría General y Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 75%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 0% |  | 75%
|  |  |  | 5% | Plan de expansión Sistema (Corredores y Equipamientos) | Evaluar y estudiar posibles troncales para la expansión y crecimiento del sistema así como los posibles sitios de CLT y corredores | Análisis de Potenciales alternativas de corredores y CLTs para expansión del sistema de Metroplús | 100% | Presentaciones Mapas Material gráfico Documento de formulación | 100% | N/A | Gerencia y Dirección de Transporte | Dirección de Infraestructura Comunicaciones | [20 empty] | 25% | Se presentó a la Junta Directiva el proyecto todos los proyectos priorizados que tiene la Entidad | 25% | Se presentó a la Alcaldía de Medellín el proyecto de extensión de la Pretroncal del Sur por la Avenida el Pobladoy el corredor de la carrera 65 el 16 de mayo de 2025 | 0% | No se realizaron actividades al respecto | 0% | No se realizaron actividades al respecto | 50%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% | [5 empty] | 50%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | Lograr altos estándares de calidad en la prestación del servicio. | Control integral de variables de desempeño del Servicio | 1% | Servicios de consultorías y asesorías (Infraestructura, equipamientos, operación, movilidad eléctrica, gestión predial, etc.) | Ofrecer servicios de consultoría y asesorías de acuerdo a la experiencia de Metroplús S.A en diferentes proyectos de Movilidad | Construcción de mapa de clientes estratégicos | 50% | Mapa de Clientes | 100% | N/A | Gerencia, Dirección de Transporte, comunicaciones y gestión social y mercadeo | [21 empty] | 0% | No se han realizado actividades asociadas a este proyecto | 0% | No se han realizado actividades asociadas a este proyecto | 0% | No se han realizado actividades asociadas a este proyecto | 0% | No se han realizado actividades asociadas a este proyecto | 0%
[7 empty] | Enlace con clientes estratégicos | 50% | Registros de contactos con clientes estratégicos | [32 empty] | 0%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos. |  |  | 15% | Acompañamiento técnico de obra Medellín; Envigado e Itagüí | Consiste en las actividades de apoyo realizadas por los ingenieros de la dirección de Transporte durante la etapa de obra y precontractual de los diferentes tramos en los componentes de movilidad y técnicos de la implementación de los diseños. | Acompañamiento en implementación de los componentes de operatividad, accesibilidad y movilidad (PMT, señalización, semaforización y diseño vial) | 100% | Asistencia a reuniones Informes de acompañamiento técnico | 100% | Acompañamiento ejecutado / Acompañamiento requerido | Dirección de transporte | Dirección de Infraestructura Dirección Jurídica | [20 empty] | 25% | Se ha asistido a la reuniones técnicas requeridas en los diferentes proyectos de la entidad | 25% | Se ha asistido a la reuniones técnicas requeridas en los diferentes proyectos de la entidad | 25% | Se ha asistido a la reuniones técnicas requeridas en los diferentes proyectos de la entidad | 25% | Se ha asistido a la reuniones técnicas requeridas en los diferentes proyectos de la entidad | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
| EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | Lograr altos estándares de calidad en la prestación del servicio. | Control integral de variables de desempeño del Servicio | 10% | Reporte de la operación de las líneas 1 y 2 del sistema Metroplús. Control integral de variables de desempeño del servicio | Consiste en el análisis de la información suministrada por el Metro de Medellín y la interventoría a la operación en lo relacionado con la operación del sistema Metroplús en la Troncal UdeM-Aranjuez | Reportes a la Superintendencia de Puertos y Transporte y Ministerio de Transporte con información suministrada por el Metro | 100% | Reporte mensuales a las superintendencia de Puertos y Transporte en la plata forma CONNECTA | 100% | Reportes integrado / Reporte solicitado | Dirección de transporte | [21 empty] | 25% | Entrega reportes | 25% | Entrega reportes | 25% | Entrega reportes | 25% | Entrega reportes | 100%
Dirección de transporte
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
CLIENTES Y MERCADO | CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN | Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos. | Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema | 10% | Mesas Interinstitucionales | Participación en mesas de trabajo en temas relacionados con accesibilidad, Planes de Desarrollo, planes de ordenamiento, mesa de la bicicleta, instrumentos de gestión, Unidad de Gestión de Movilidad Sostenible,etc. | Asistencia a las mesas y atención de requerimientos | 50% | Actas de reunión e informes de seguimiento. | 100% | Mesas asistida / Mesas Convocadas | Dirección Transporte | [21 empty] | 25% | Participación en la Mesa de Movilidad Sostenible | 25% | Participación en la Mesa de Accesibilidad del municipio de Medellín | 25% | Participación en la Mesa de Accesibilidad del municipio de Medellín | 25% | Participación en la Mesa de Accesibilidad del municipio de Medellín | 100%
|  |  |  | 1% | Apoyo en el proceso de Gestión Predial | Apoyo en los acercamientos y gestiones con diferentes entidades que permitan viabilizar la disponibilidad de fajas o aportes en obra para la continuidad del sistema en los diferentes tramos del Sistema Metroplús | Apoyo en las gestiones predial de la entidad | 50% | Informes Técnicos, oficios, planos | 100% | Apoyo ejecutado / Apoyo requerido | Dirección Transporte | Secretaria General | [20 empty] | 25% | Actividad que se desarrolla a demanda | 25% | Actividad que se desarrolla a demanda | 25% | Actividad que se desarrolla a demanda | 25% | Actividad que se desarrolla a demanda | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
|  | Lograr mayor cobertura en el Valle de Aburrá y área de influencia. | Administrar la operación del sistema en el corredor sur | 3% | Comités internos (Convivencia, Directivo, Contratación, Operativo, De emergencias, etc.) | Participación en los diferentes comités de la entidad. | Asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos | 100% | Actas de reunión | 100% | N/A | Dirección Transporte | [21 empty] | 25% | Participación de diferentes comités y asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos | 25% | Participación de diferentes comités y asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos | 25% | Participación de diferentes comités y asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos | 25% | Participación de diferentes comités y asistencia a los comités y atención de requerimientos que surjan de estos | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
|  | Contribuir con más usuarios al sistema de transporte en los que intervenimos. | Plan rector (expansión y crecimiento) del sistema | 3% | Atención Pqrsd | Atender los requerimientos de PQR asignados a la Dirección y participación en las reuniones de seguimiento. | Atención y respuesta a las Pqrsd asignados a la Dirección y asistencia a reuniones de seguimiento | 100% | Respuestas de PQR | 100% | # PQR respondida/ # PQR Solicitada | Dirección Transporte | [21 empty] | 25% | Se brinda atención a todos los requerimientos de PQRSD que ingresan a la entidad , siendo estas transmitidas al Metro de Medellín, quienes son los encargados de atenderlos y dar respuesta al ciudadano. | 25% | Se brinda atención a todos los requerimientos de PQRSD que ingresan a la entidad , siendo estas transmitidas al Metro de Medellín, quienes son los encargados de atenderlos y dar respuesta al ciudadano. | 25% | Se brinda atención a todos los requerimientos de PQRSD que ingresan a la entidad , siendo estas transmitidas al Metro de Medellín, quienes son los encargados de atenderlos y dar respuesta al ciudadano. | 25% | Se brinda atención a todos los requerimientos de PQRSD que ingresan a la entidad , siendo estas transmitidas al Metro de Medellín, quienes son los encargados de atenderlos y dar respuesta al ciudadano. | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 21.15%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 21.15%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 20.08%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 18%
[5 empty] | Total | 80.39%
Note on A9: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E10: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F10: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G10: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H10: Así siente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I10: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J10: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K10: Asientes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L10: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M10: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N10: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O10: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P10: Asistente Planeación:
Note on Q10: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S10: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI10: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E12: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto

## Comunicaciones
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO- AÑO 2025 | [40 empty] | GG100-FT-DES-03
Versión 04
2019-10-01
DIRECCIÓN: | [5 empty] | Oficina de Comunicaciones
PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025 |  |  |  | VIGENCIA 2025 | [13 empty] | EJECUCIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PERSPECTIVA | TEMA ESTRATÉGICO | OBJETIVO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PONDERACIÒN CADA PROYECTO | PROYECTO PARA MATERIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN O PROYECTO | DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR | % Pond. | PRODUCTOS ESPERADOS | METAS | FORMULACIÓN DEL INDICADOR | LÍDER RESPONSABLE | PROCESOS QUE INTERACTÚAN | PRESUPUESTO ASIGNADO ($) | PRESUPUESTO EJECUTADO ($) | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA PLANEACIÓN PROYECTO (PARA COMPAÑÍA) | [11 empty] | EJECUTADO 1° trimestre | EJECUTADO 2° trimestre | EJECUTADO 3° trimestre | EJECUTADO 4° trimestre | % AVANCE | SEGUIMIENTO 1° TRIMESTRE (ENE-MARZ) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 2° TRIMESTRE (ABR-JUN) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 3° TRIMESTRE (JUL-SEP) | % AVANCE | SEGUIMIENTO 4° TRIMESTRE (OCT-DIC) | % ACUM
|  |  |  | % | [11 empty] | INICIO | FINAL | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
|  |  |  | PERSPECTIVA | [29 empty] | 20.58% |  | 23.86% |  | 26.14% |  | 25.67% |  | 96.25%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Estructuración normativa y de buen gobierno corporativo a través del actuar jurídico con la implementación de los nuevos estatutos de la empresa, y sus manuales de contratación y de supervisión, e implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo que permitan la gobernanza de la Entidad. | Actualización del mapa de riesgos. | 5% | Identificación, valoración, control y gestión de los riesgos asociados al proceso durante la vigencia 2025 | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de la gestión de los riesgos al interior de la entidad | Actualizar los riesgos asociados al proceso | 40% | Procedimiento de riegos de procesos actualizados y medibles de acuerdo a la política de gestión del riesgo | 100 % cumplimiento de la política y riesgos actualizado | informe de riesgos valorados con su respectivo seguimiento | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | enero | diciembre | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el primer seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Actualización de los riesgos asociados a los procesos , en mesas de trabajo para el segundo seguimiento del periodo 2025, de acuerdo al Manual de la Política de Gestión de Riesgos de la entidad. | 33% | Como resultado del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos, se cierra el período 2025 sin eventos de materialización. | 100%
[7 empty] | Socializar los riesgos identificados con los grupos de trabajo | 20% | [9 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 34% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de abril, dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 0% | No aplica seguimiento para este periodo | 33% | Socialización de los riesgos identificados en cada una de las matrices , en grupos de trabajo con cada área respectiva, programada para el mes de agosto dado que los seguimientos de las matrices de riesgos son con corte cuatrimestral. | 33% | Con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, se llevó a cabo la socialización de los riesgos identificados en las diferentes matrices del proceso, finalizando el período 2025 sin la materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar la gestión y reportes de la misma según lo establece la política de riesgos de la entidad a las diferentes matrices de riesgos | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de abril, tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 34% | Se realiza seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos, identificando la no materialización de ninguno de estos, asi mismo para el cierre del periodo en el mes de agosto se tienes programado la nueva revisión a las acciones trabajadas en pro de avanzar en los controles tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, programado para el mes de agosto tal cual lo dispone la Política de Gestión de Riesgos ya aprobada para Metroplús. | 33% | Al finalizar el período evaluado, se efectuó el seguimiento y monitoreo de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Riesgos, con el acompañamiento de las profesionales Nidia Vargas y Eliana Rúa, concluyendo la actividad sin evidenciar materialización de riesgos. | 100%
[7 empty] | Realizar los ajustes necesarios para la mitigación de los riesgos identificados | 20% | [12 empty] | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  |  | 0% | Se tiene programado para el mes de abril, en mesas de trabajo con cada una de las dependencias, la revisión, ajustes , seguimiento y monitoreo a cada riesgo establecido, buscando mitigarlos. | 34% | Durante el mes de abril , se realiza la mesa de trabajo , donde se logra la revision y los ajustes a las matrices de riesgos, con sus respectivos seguimientos, asi mismo para el mes de agosto se tiene programada nuevamente todos los monitoreos, revisiónes, ajustes y seguimiento de cada riesgo establecido, con el objetivo de fortalecer las acciones orientadas a su mitigación. | 33% | De acuedo a programación, para el mes de agosto se cumple con el cronograma de revisión y monitoreo a cada uno de los riesgos establecidos e identificados en las mesas de trabajo, de acuerdo al manual de la politica de gestion de riesgos de Metroplús S.A. | 33% | Conforme a la programación definida para el seguimiento y monitoreo de los riesgos correspondientes al período 2025, y teniendo en cuenta los controles ejecutados, no se evidenció la materialización de riesgos. | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 17% |  | 17% |  | 33% |  | 33% |  | 100%
GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SELLO CORPORATIVO | Incrementar la eficiencia de los procesos. | Modernización de gestión Documental | 5% | Verificar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos dentro de SIG | Implementar acciones para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integral de Gestión (SIG) | Actualizar la caracterización del proceso | 25% | Procedimiento actualizado con documentación útil para la entidad | % de actualización del proceso # de documentos actualizados | % de actualización del proceso con ·# de documentos actualizados | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Equipo de planeación de la entidad | 0 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha las caracterizaciones se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los procedimientos e instructivos | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los procedimientos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Actualizar los formatos del proceso | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | a la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Crear nuevos indicadores de medición del proceso | 0% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | una vez analizado el plan estratégico y el plan de acción de la vigencia y de acuerdo con los indicadores que se cuentan no hay la necesidad de crear nuevos | 25% | Una vez analizado el plan estratégico y el presente plan de acción, los indicadores que se encuenytran registrados son suficientes para la medicion de la ejecucion del proceso y no se evidencia la necesidad de crear nuevos | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 25% | A la fecha los formatos se encuentran actualizadas | 100%
[7 empty] | Evaluar los indicadores del proceso | 25% | [9 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  |  | 25% | Se revisan los indicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 25% | Se revisan losindicadores de los planes institucionales en cada periodo evaluado , incluis cada uno de los segimientos y monitoreos | 100%
[8 empty] | 100% | [9 empty] | programar la ejecución de las actividades durante todo el año. Porcentualmente cada acción como un 100% | [15 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
CLIENTES MERCADO | CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN | Posicionar a METROPLÚS en el mercado. | Plan de comunicaciones Metroplús. | 20% | Implementación del Plan de Comunicaciones Metroplús. | Divulgar los proyectos estratégicos de la entidad a los públicos externos e internos, a través de los canales y distintos medios de comunicación, contribuyendo al posicionamiento de marca. | 1. Producción de contenidos, mensajes directos y campañas institucionales para difusión por los canales internos de la entidad: WhatsApp y mailing, sitio web, en diferente formatos. | 20% | Información sobre los proyectos estratégicos en los canales digitales, a través de post, videos, e-cards, publicaciones en sitio web. Contenido informativo publicado en medios de comunicación Boletines de prensa Monitoreo de prensa | Información 100% divulgada. Lograr buen impacto de la información en los públicos | Información divulgada/Información proyectada. N° de noticias publicadas sobre temas estratégicos / Total noticias publicadas en medios | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Gerencia Dirección de Infraestructura Contratistas de obra e interventoría |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-01 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Desde el área de Comunicaciones se viene apoyando con campañas y actividades que fomentan, fortalecen y estimulan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la entidad, a través de conceptualización de contenidos, piezas gráficas informativas y actividades lúdicas. Durante este trimestre se socializó el Código de Integridad y valores corporativos para fortalecer la cultura organizacional. | 25% | El área de Comunicaciones viene fortaleciendo las campañas institucionales con actividades que fomentan la cultura organizacional y el sentido de pertenencia por la entidadad. Durante este trimestre se trabajaron las siguientes campañas, utilizando los canales internos: El Chat La Estación, carteleras y descansa pantallas, así como el desarrollo de actividades lúdicas presenciales: 1. Campaña de buenas prácticas de los equipos de cómputo 2. Semana de la Convivencia, la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 3. Campaña del CAD: Documentar es conservar, organizar y avanzar. 4. Valor corporativo: La honestidad (mes de junio. Se afianza uno por mes hasta diciembre de 2025). | 25% | Desde el área de Comunicaciones se continúa brindando apoyo a través de campañas y actividades orientadas a fomentar, fortalecer y estimular la cultura organizacional y el sentido de pertenencia hacia la entidad. Estas acciones se desarrollan mediante la conceptualización de contenidos, diseño de piezas gráficas informativas y ejecución de actividades lúdicas. Durante el presente trimestre se llevaron a cabo dos campañas institucionales, difundidas por los canales oficiales: chat “La Estación”, carteleras institucionales y descansa pantallas, utilizando diferentes piezas gráficas como e-cards, íconos y mensajes. Asimismo, se realizaron actividades de socialización para reforzar los mensajes y la participación del personal. Las campañas desarrolladas fueron: Lenguaje Claro. Valores Corporativos: Respeto, Compromiso y Planeación (se trabajó un valor por mes). | 25% | Desde el área de Comunicaciones se continúa fortaleciendo la cultura organizacional y los valores corporativos través de conceptualización de contenidos, piezas gráficas informativas y actividades lúdicas. Durante este trimestre se desarrollaron 3 campañas, utilizando los canales institucionales: chat La Estación, carteleras y descansa pantallas mediante piezas gráficas como e card, íconos y mensajes • Campaña preventiva Cáncer de mama • Valores Corporativos: Respeto y Planeación (Se adjunten piezas gráficas) | 100%
[7 empty] | 2. Elaboración de parrilla de contenidos para redes sociales; producción de posts, piezas gráficas, videos y campañas sobre los proyectos de la entidad. | 40% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Semanalmente se planea la parrilla de contenidos para redes sociales: videos, reels,carruseles, piezas gráficas. A la fecha no se han inicado proyectos nuevos, por lo tanto se viene afianzando en las obras culminadas en el 2024, dando a conocer los beneficios para las comunidades impactradas en Medellín, Envigado e Itagüí. 23 publicaciones. | 25% | Se continúa con la planeación de parrilla de contenidos para redes sociales: videos, reels piezas gráficas. A la fecha no se han inicado proyectos nuevos, por lo tanto se continúa afianzando en las obras culminadas en el 2024, | 25% | Se continúa con la planeación de la parrilla de contenidos para redes sociales, incluyendo la producción de reels y piezas gráficas orientadas a fortalecer la presencia digital de la entidad y a mantener una comunicación constante con la ciudadanía. Aunque no se han iniciado nuevos proyectos durante el trimestre, se ha avanzado en la consolidación y difusión de los resultados de las obras culminadas en 2024, reforzando así la visibilidad de los logros institucionales. | 25% | Publicación de reel y posts en redes sociales: Posts: Conmemoración 350 años Medellín, Denominación Origen del carriel antioqueño, invitación Rendición de Cuentas 2025, Mensaje de navidad, Cubrimeinto Rendicióin de Cuentas 2025 Reels: Lo qué hace la empresa Metroplús en e territorio, importancia de las ciclorrutas en la infraestructura viual; impacto y beneficios de las Líneas 1 y 2, reel Día de las Velitas y reel mensaje de Navidad. | 100%
[7 empty] | 3. Desarrollo de estrategias de comunicación para la divulgación de los proyectos: Boletines informativos de obras, circulares, carteleras, infográficos, publi postes ya piezas gráficas, entre otros. | 20% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25 |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Kit de prensa 20 años Metroplús: boletín de prensa, video de la gerente en redes sociales y sitio web, piezas gráficas para carteleras y canales internos: Chat La estación y correos electrónicos. | 25% | Durante estre trimestre se afianzó la estrategia comunicacional con piezas gráficas para carteleras y canales internos: Chat La estación y correos electrónicos. | 25% | Durante el trimestre no se han iniciado nuevos proyectos, por lo cual no aplica la ejecución de la estrategia de piezas gráficas de obra. No obstante, se continúa fortaleciendo la comunicación interna mediante la difusión de mensajes en los canales institucionales, como el chat “La Estación” y los correos electrónicos corporativos, con el fin de mantener informados y comprometidos a los colaboradores. | 15% | Aún no hay proyectos nuevos, por lo tanto no aplica la estrategia de piezas gráficas de obra, pero se afianza con mensajes en los canales internos: Chat La Estación y correos electrónicos. | 90%
[7 empty] | 4. Atención de medios a demanda o por convocatoria, facilitando la información sobre el avance de obras y proyectos a través de boletines de prensa o entrevistas. | 20% | [14 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | Publicación de algunos medios de comunicación del boletín de prensa sobre los 20 años de Metroplús: El Reverbero de Juan Paz, El Metro.co, Vivir en El Poblado. |  | Durante el presente trimestre no se realizaron publicaciones en medios de comunicación, debido a que a la fecha no se registra desarrollo de nuevos proyectos o prototipos que ameriten difusión externa. |  | Durante el presente trimestre no se realizaron publicaciones en medios de comunicación, debido a que a la fecha no se registra desarrollo de nuevos proyectos o prototipos que ameriten difusión externa. |  | Durante este trimestre no hubo publicación en medios de comunicación, ya que a la fecha no hay desarrollo de proyectos, pero se trabajo y cheuqeo todo el trimestre en cumplimiento de las actividades | 50%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 31.25% |  | 25% |  | 25% |  | 21.67% |  | 85%
|  |  |  | 20% | Divulgación de los proyectos estratégicos de la entidad | Acompañar y difundir los proyectos de la entidad (Componente de divulgación) | 1.Conocimiento y acompañamiento de los Planes de Movilidad y Divulgación. | 30% | Divulgación de los proyectos acorde con las estrategias comunicacionales, el manual de identidad y la línea discursiva de la entidad. | 100% de acompañamiento y difusión de proyectos | Actividades de acompañamiento realizadas / Actividades proyectadas | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Dirección de Infraestructura Gestión Social, contratistas de obra e interventoría |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-01 | [8 empty] | 25% |  |  | 75% |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. | 25% | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. | 25% | Se validó, revisó y complementó la estrategia de divulgación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) correspondiente al Tramo 2C, con el fin de dejarla lista para su aprobación por parte de las instancias competentes. | 25% | En este trimestre se revisó y aprobé el PMA del Tramo 2C Envigado y se diseñó el Informe Anual de Metroplús. | 100%
[7 empty] | 2. Difundir los proyectos en distintos medios y canales de comunicación a través de estrategias de pauta y posicionamiento, según recursos disponibles con los contratistas de obra: vallas, afiches, carteleras, volantes, boletines impresos y virtuales, pasacalles, cuñas radiales, entre otros. | 70% | [17 empty] | 25% |  |  | 75% |  |  |  |  | 25% | Los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre, sin embargo, las estrategias comunicacionales se han enfocado a posicionar los proyectos que ha realizado Metroplús a lo largo de estos 20 años a través d elas redes sociales: Posts y reels. | 25% | Los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre, se continúa con las estrategias comunicacionales enfocadas a posicionar los proyectos que ha desarrollado Metroplús, a través de las redes sociales: Posts y reels. | 25% | A la fecha, aún no se han iniciado nuevos proyectos. Sin embargo, se continúa con la implementación de estrategias comunicacionales orientadas a posicionar los proyectos desarrollados por Metroplús, mediante la difusión de contenidos en redes sociales, incluyendo publicaciones (posts) y reels que destacan los logros y avances institucionales.. |  | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. | 75%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 12.5% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 87.5%
|  |  | Mesas de comunicaciones interna y externa con otros actores de movilidad. | 20% | Visibilizarían de Metroplús en grupos de interés. Consolidación de estrategias de comunicación en articulación con otras entidades | Divulgar los proyectos en grupos de interés estratégicos, generando alianzas con Alcaldías y entidades externas para el desarrollo y buen manejo de la información. | 1. Identificación de públicos estratégicos en los proyectos y seguimiento a través del acompañamiento en distintos comités: Obra, contratista e interventoría; recorridos, reuniones y demás espacios de socialización de los proyectos. | 35% | Actividades de relacionamiento con grupos de interés | 100% de los proyectos divulgados con los diferentes grupos de interés | Proyectos divulgados/ Proyectos estratégicos | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Dirección de Infraestructura, Gestión Social |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-01 | [8 empty] | 25 |  |  | 75 |  |  |  |  | 25% | Se han realizado reuniones con Infraestructura Física de Medellín para socializar los avaces del diseño d elas estaciones sobre la Av Guayabal. Aún no se han creado los otros comités porque no ha iniciado la construcción de los mismos. | 25% | Se realizan comités virtuales de manera semanal con Alcaldía de Medellín y las entidades de movilidad del conglomerado, para socializar la estrategia del componenente comunicacional. Al cierre del 30 de junio (segundo trimestre) se realizaron 10 reuniones virtuales y 2 presenciales continuando con la estrategia de línea editorial para la producción de contenidos y piezas gráficas. | 25% | Se realizan comités virtuales de manera semanal con la Alcaldía de Medellín y las entidades de movilidad del conglomerado, con el propósito de socializar y articular la estrategia del componente comunicacional. Al cierre del 30 de septiembre, se llevaron a cabo un total de 10 reuniones virtuales y 1 reunión presencial durante el trimestre, en las cuales se revisaron avances, alineamientos y acciones conjuntas en materia de comunicación. | 25% | Se realizan comités virtuales de manera semanal con Alcaldía de Medellín y las entidades de movilidad del conglomerado, para socializar la estrategia del componenente comunicacional. Al cierre del 30 de diciembre se realizaron 9 reuniones virtuales y 1 presencial durante el trimestre. | 100%
[7 empty] | 2. Revisión y aprobación de informes de los contratistas que generen los proyectos. | 30% | [17 empty] | 25 |  |  | 75 |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. |  | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. |  | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. |  | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. | 0%
[7 empty] | 3. Desarrollo de actividades en los proyectos de influencia, eventos, entrega e inauguraciones de obras. | 35% | [17 empty] | 25 |  |  | 75 |  |  |  |  | 0% | A la fecha no se ha ejecutado este item, debido a que los proyectos nuevos inician a partir del segundo semestre. | 25% | Se están socializando beneficios de los proyectos en existencia. | 25% | Se continúa con la socialización de los beneficios de los proyectos existentes, con el propósito de fortalecer el reconocimiento y la apropiación ciudadana frente a las acciones y resultados desarrollados por Metroplús. | 25% | Se realizó una secuencia de reels para afiazar e impacto y beneficios de las Líneas 1 y 2 y de las ciclorrutas | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 8.333% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 66.67%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | DESARROLLO DE TALENTO HUMANO | Fortalecer cultura organizacional corporativa, capaz de construir un objetivo común. | Desarrollo del modelo de cultura organizacional | 15% | Afianzamiento de la cultura organizacional de Metroplús. | Apoyar a Talento Humano en el desarrollo de estrategias con el público interno que afiancen la cultura organizacional y contribuyan a un buen clima laboral. | 1. Producción y difusión de contenido a través del grupo de WhatsApp La Estación, carteleras internas y en obra, fondo de pantalla de escritorio y envió de correos | 50% | Información institucional en los diferentes formatos y canales internos. Actividades desarrolladas en torno a la cultura organizacional | 100% de la información divulgada y campañas ejecutadas | Requerimientos informados /N° de campañas realizada | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Dirección Administrativa (Talento Humano), Gestión Social |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-01 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | El chat La Estación Whatsapp sigue siendo el canal más usado en la entidad por el cual se envían comunicados, circulares, resoluciones internas, campañas, links de las publicaciones en redes sociales, e cards de conmemoraciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fechas especiales: Día del Periodista, Día de la Mujer, Día del Hombre, Dia del Alcalde, conmemoración de 193 años Itagüí, día de la ceniza. Actualización de carteleras de la entidad con los proyectos de Metroplús a lo largo de los 20 años, publicación d epiezas gráficas con la conmemoración de los 20 años de Metroplús; cumpleaños de funcionarios. | 25% | El chat La Estación Whatsapp sigue siendo el canal más usado en la entidad por el cual se envían resoluciones internas, campañas, links de las publicaciones en redes sociales, e cards de conmemoraciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fechas especiales: Día del Idioma, Día de la Tierra, Día del árbol, Seguridad en el Trabajo, Día el Trabajo, Día d ela Madre, Día del Padre, Semana de la Convivencia, Día del Servior Público, Día Mundial de la Bicicleta, Día Mundial del Medio ambiente: Actualización de carteleras de la entidad con cumpleaños de funcionarios y campañas institucionales, al igual que publicación de campañas en descansa pantallas. | 25% | El chat “La Estación” de WhatsApp continúa siendo el canal más utilizado en la entidad para la difusión de información interna. A través de este medio se envían resoluciones, campañas, enlaces a publicaciones en redes sociales, e-cards de conmemoraciones especiales, felicitaciones de cumpleaños, entre otros contenidos. Durante el trimestre se destacaron las siguientes fechas especiales: Día del Conductor Independencia de Colombia Día del Comunicador y Periodista Día de los Héroes Día de la Independencia de Antioquia Día del Ingeniero Día del Amor y la Amistad Estas acciones contribuyen a fortalecer la comunicación interna y la cultura organizacional, promoviendo el sentido de pertenencia entre los colaboradores. | 25% | El chat La Estación Whatsapp sigue siendo el canal más usado en la entidad por el cual se envían resoluciones internas, campañas, links de las publicaciones en redes sociales, e cards de conmemoraciones especiales, cumpleaños, entre otros. Fechas especiales: Conmemoración del cáncer de mamá, 350 años de Medellin, actividades navideñas, preparación de la Rendición de Cuentas 2025. | 100%
[7 empty] | 2. Creación y acompañamiento de campañas que afiancen la cultura organizacional de la entidad. | 50% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Campaña Valores Corporativos y Código de integridad: socialización grupal y carteleras | 25% | Durante el segundo trimestre se viene fortaleciendo la cultura organizacional a través de campañas y actividadesinstitucionales tales como: 1. Buenas practicas para el manejo de los equipos de la entidad (sentido de pertenencia por el cuidado de loas herramientas tecnológicas). 2. Semana de la Convivencia para fortalecer el vínculo laboral. 3. Campañas mes de junio: Valor corporativo: honestidad. Buenas prácticas en la gestión documental. | 25% | Se continúa con el fortalecimiento de la cultura organizacional. Durante este trimestre se desarrollaron tres campañas: Lenguaje Claro Valores Corporativos: Respeto, Compromiso y Planeación (se trabajó un valor por mes) (se adjuntan piezas gráficas) Semana de la Salud Estas campañas buscan promover la apropiación de los valores corporativos y la salud integral del personal, contribuyendo al sentido de pertenencia y bienestar dentro de la entidad. | 25% | Afianzamiento de los valores corporativos: Respeto y Planeación | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
|  |  |  | 15% | Producción y publicación de contenidos de los proyectos y planes de la entidad, acorde a la Función Pública | Producir y publicar la información institucional, según lineamientos de la Función Pública. | 1. Realización de informes trimestrales o cuatrimestrales para Metroplús, Ministerio de Transporte (UMUS); Plan de Acción, PAAC, Matriz de riesgos de procesos, Matriz Anticorrupción, entre otros. | 50% | Secciones actualizadas: Transparencia y Procesos contractuales. Actualización y envío de informes y planes. | 100% de los requerimientos atendidos | Requerimientos atendidos / Total requerimientos | Profesional Especializada - Coordinadora Oficina de Comunicaciones | Dirección Administrativa, Financiera , Control Interno, Jurídica |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-01 |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Realización de informe trimestral: Informe de Comunicaciones, informe de actividades del Plan Estratégico, Plan de Acción primer trimestre. | 25% | Realización de informe trimestral: Informe de Comunicaciones, informe de actividades del Plan Estratégico, seguimiento Plan de Acción segundo trimestre, primer Monitoreo Matriz de Riesgos de Corrupción 2025 | 25% | Realización de informe trimestral: Informe de Comunicaciones, informe de actividades del Plan Estratégico, seguimiento Plan de Acción tercer trimestre, Segundo seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción 2025, Plan de Mejoramiento Sistema de Control Interno | 25% | Realización del informe trimestral de Comunicaciones, seguimiento al Plan Estratégico 2025, seguimiento Plan de Acción cuarto trimestre 2025, proyección del Plan de Acción y del Plan Institucional MIPG 2026. | 100%
[7 empty] | 2. Seguimiento y actualización de la sección Transparencia en el sitio web y publicación de la información reglamentaria de la entidad. | 50% | [11 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | Actualización de contenidos en la sección Transparencia https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/: Informe consolidado Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024. Informe consolidado Matriz de Riesgos de Corrupción 2024. Banner: Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025. Matriz de Riesgos de Corrupción 2025 https://www.metroplus.gov.co/transparencia/: Plan de Incentivos 2025. Plan de Previsión de Gestión del Talento Humano 2025. Plan Anual de Adquisiciones 2025. PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 2025 Plan de Se Seguridad y Salud en el Trabajo- SST 2025 https://www.metroplus.gov.co/: Buscador de Oportunidades Banner y video 20 años Metroplús https://www.metroplus.gov.co/otros-planes/: Plan de Acción Vigencia 2025. https://www.metroplus.gov.co/resoluciones/: Resolución 202540018 Modificación jornada laboral. https://www.metroplus.gov.co/noticias/ : Noticias 20 años Metroplús. https://www.metroplus.gov.co/boletines-de-prensa/: Boletín 20 años Metroplús | 25% | Actualización de contenidos en la sección Transparencia: https://www.metroplus.gov.co/ejecucion-presupuestal/ Ejecución presupuestal Ingresos y gastos a diciembre de 2024 https://www.metroplus.gov.co/estados-financieros/ Estados Financieros 2024 https://www.metroplus.gov.co/informe-de-gestion/ Informe de Gestión 2024 https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Matriz de Riesgos de Procesos y Corrupción 2024 https://www.metroplus.gov.co/transparencia/ Directorio de Servidores Públicos y contratistas 2025 https://www.metroplus.gov.co/otros-planes/ Consolidado Plan de Acción 2024 https://www.metroplus.gov.co/informe-pqrsd/ Informe PQRSD 2024 https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Riesgos de Corrupción 2025 https://www.metroplus.gov.co/manuales/ Manual de Conflicto de Intereses Metroplús https://www.metroplus.gov.co/rendicion-de-cuentas-2024/ Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2024. https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Primer Monitoreo Matriz de Riesgos de Corrupción 2025. https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2025. | 25% | Actualización de contenidos en la sección Transparencia: https://www.metroplus.gov.co/transparencia/ Reglamento Interno de Archivo (Resolución 202540033 de 2025). https://www.metroplus.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/Agradezco Justificación y motivación para la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC V2. Banner actualización del PAAC 2025. Creación de copias de seguridad | 25% | Actualización de contenidos en la sección Transparencia: https://www.metroplus.gov.co/transparencia/ Política de Calidad y Objetivos SGSST Política de Prevención de Acoso Laboral Política de Prevención y Protección sobre el Acoso Sexual Política de Sustancias Sicoactivas Carta de Trato Dgno Resolución 202540112 Incremento salarial para servidores públicos Ejecucion Gastos Sep 30 2025 Ejecucion Ingresos Sep 30 2025 Estados Financieros Octubre 2025 Resolucion 202440145 Liquidacion Presupuesto Cronograma Rendición de Cuentas 2025 Estrategia Rendición de cuentas 2025 Informe de Rendición de Cuentas 2025 Anexo 1: Ejecución Ingresos 2025 Anexo 2: Ejecución Gastos 2025 Ecard Invitación Rendición de Cuentas 2025 Presenhtación Rendición de Cuentas 2025 Video youtube Rendición de Cuentas 2025 | 100%
[8 empty] | 100% | [25 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
100%
[5 empty] | Ejecución 1° trimestre (ene- Marzo) | 20.58%
[5 empty] | Ejecución 2° trimestre (Abr-Jun) | 23.86%
[5 empty] | Ejecución 3° trimestre (Jul-Sept) | 26.14%
[5 empty] | Ejecución 4° trimestre (oct-Dic) | 26.14%
[5 empty] | Total | 25.67%
Note on A9: definir la perspectiva que hace referencia de acuerdo al plan estratégico vigente
Note on E10: Asistente Planeación: Ponderar cada uno de los proyectos, programas de acuerdo a su importancia dentro del proyecto del área, de anotar que la sumatoria debe ser del igual al 100%
Note on F10: Asistente Planeación: Describir el proyecto a realizar de acuerdo a lo materializado en el Plan de Acción General.
Note on G10: Asistente Planeación: describir en forma clara y concisa el objetivo del proyecto a realizar
Note on H10: Asistente Planeación: Describir las etapas y actividades del proyecto. Y definir los tiempos de ejecución.
Note on I10: Asistente de Planeación: Pondera cada una de las actividades de acuerdo a su importancia. La sumatoria de las actividades deben ser igual al 100%
Note on J10: Asistente Planeación: Describir en esta casilla el producto esperado del proyecto, este puede referirse a un documento , una herramienta de trabajo, producto final.
Note on K10: Asietntes Planeación: Determinar la unidad de medida del proyecto bien sea en cantidad o porcentaje de avance, de acuerdo a su complejidad
Note on L10: Indicador: Describir en esta casilla el indicador por medí del cual se realizará el control.
Note on M10: Asistente Planeación: Describir el procesos y/o líder responsable de ejecutar el proyecto.
Note on N10: Asistente Planeación: Definir en esta que áreas o direcciones interactúan en el proyecto. Si no interactúan ningún proceso colocar NA (No Aplica)
Note on O10: Asistente Planeación: Designar el valor del proyecto de acuerdo presupuesto asignado a la dirección
Note on P10: Asistente Planeación:
Note on Q10: Asiente Planeación: determinar la Fecha de Inicio y de terminación del Proyecto. .
Note on S10: Asiente Planeación Una vez definida las etapa y actividades del proyecto planificar su tiempo de ejecución.
Note on AI10: Asistente Planeación: este cuadro el diligenciado cuando se realizar los seguimiento y control del plan. Mide el avance del proyecto en forma porcentual
Note on E12: Asistente de Planeación: Diligenciar en esta casilla la perspectiva que pertenece del proyecto