## Instrucciones
PLAN DE MONITOREO DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PTEP – METROPLÚS S.A. ¦ VIGENCIA 2026-2028
Campo | Orientación
Documento fuente | Programa de Transparencia y Ética Pública 2026-2028 – Componente Programático (Estrategia Institucional para la Lucha contra la Corrupción), Metroplús S.A.
Actividades cargadas | 49
Criterio de construcción | Cada registro corresponde a una de las 'acciones de impacto' definidas en el Componente Programático para cada acción estratégica. No se incorporaron actividades adicionales a las formuladas en el documento fuente.
Jerarquía | Componente → Acción Estratégica → Actividad (acción de impacto).
Meta de seguimiento | Las columnas Meta 2026, Meta 2027 y Meta 2028 corresponden exactamente a las metas definidas en el Componente Programático.
Avance acumulado | Registrar entre 0 % y 100 % según el cumplimiento acumulado de la actividad frente a la meta de la vigencia en curso.
Estado | Sin iniciar / En ejecución / Cumplida / Requiere atención.
Evidencia | Registrar enlace, ruta institucional o referencia concreta del soporte.
Verificación | Campo para registrar la validación del monitoreo (Secretaría General) y las observaciones correspondientes.
Gobernanza | La Dependencia responsable de cada acción estratégica corresponde a la definida en la tabla de Gobernanza del Componente Programático; Secretaría General apoya el seguimiento y monitoreo del PTEP y la Coordinación de Control Interno realiza la evaluación independiente, conforme al modelo de Líneas de Defensa de la Política para la Gestión Integral del Riesgo.
Tercera línea de defensa | Las actividades de aseguramiento independiente de la Coordinación de Control Interno se presentan en la hoja 'Evaluación Independiente', separadas del monitoreo operativo de la hoja 'Monitoreo 2026' y de su Consolidado, para preservar la segregación de funciones establecida en la Política para la Gestión Integral del Riesgo.

## Monitoreo 2026
PLAN DE MONITOREO – COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PTEP ¦ METROPLÚS S.A. ¦ VIGENCIA 2026
N.º | Componente | Acción Estratégica | Actividad (Acción de impacto) | Dependencia responsable | Dependencias de apoyo | Producto esperado | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Corte de monitoreo | % avance acumulado | Estado | Evidencias / enlace o ubicación | Observaciones, alertas y dificultades | Acciones o compromisos | Resultado de la verificación | Observaciones del monitoreo
1 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | Socializar la Política para la Gestión Integral del Riesgo entre los procesos y colaboradores de Metroplús S.A. | Responsable de la gestión integral del riesgo | Secretaría General y líderes de proceso | Política socializada | % de acciones de socialización ejecutadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
2 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | Elaborar y adoptar los instrumentos de gestión del riesgo priorizados (manual, procedimientos y demás herramientas metodológicas). | Responsable de la gestión integral del riesgo | Líderes de proceso y Secretaría General | Instrumentos elaborados y adoptados | % de instrumentos priorizados elaborados o actualizados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
3 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar las matrices de riesgos incorporando y aplicando la Guía DAFP | Responsable de la gestión integral del riesgo | Líderes de proceso | Matrices actualizadas | % de matrices de riesgos actualizadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
4 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | Fortalecer los controles y tratamientos de los riesgos priorizados. | Responsable de la gestión integral del riesgo | Líderes de proceso | Controles y tratamientos revisados | % de riesgos priorizados con controles y tratamientos revisados | 100 % | 100 % | 100 %
5 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento a los riesgos institucionales identificados. | Líderes de proceso y responsable de la gestión integral del riesgo | Secretaría General | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | 100 % | 100 % | 100 %
6 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2 – Gestión preventiva de riesgos asociados a LA/FT/FP | Identificar los factores de riesgo asociados a LA/FT/FP en los procesos priorizados. | Dependencia responsable de la gestión integral del riesgo, en articulación con los procesos priorizados | Líderes de proceso | Factores de riesgo identificados | % de factores de riesgo identificados y analizados | No aplica | 100 % de los factores priorizados | 100 % de la programación anual (planes de acción)
7 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2 – Gestión preventiva de riesgos asociados a LA/FT/FP | Evaluar la exposición institucional al riesgo LA/FT/FP. | Dependencia responsable de la gestión integral del riesgo, en articulación con los procesos priorizados | Líderes de proceso | Riesgos evaluados | % de procesos priorizados evaluados | No aplica | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción)
8 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2 – Gestión preventiva de riesgos asociados a LA/FT/FP | Definir e implementar medidas preventivas y controles frente a los riesgos LA/FT/FP identificados. | Dependencia responsable de la gestión integral del riesgo, en articulación con los procesos priorizados | Líderes de proceso | Medidas y controles definidos e implementados | % de medidas priorizadas implementadas | No aplica | Definir y priorizar el 100 % de las medidas | Seguimiento y ajuste de las medidas implementadas
9 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2 – Gestión preventiva de riesgos asociados a LA/FT/FP | Realizar seguimiento a las medidas preventivas implementadas frente a LA/FT/FP. | Dependencia responsable de la gestión integral del riesgo, en articulación con los procesos priorizados | Líderes de proceso y Secretaría General | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | No aplica | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 %
10 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3 – Canales de denuncia y mecanismos de reporte | Identificar los canales y mecanismos de reporte existentes para la recepción de denuncias. | Secretaría General | Gestion social | Canales y mecanismos identificados | % de canales y mecanismos institucionales identificados y analizados | 100 % de los mecanismos institucionales priorizados | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
11 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3 – Canales de denuncia y mecanismos de reporte | Fortalecer las rutas de atención y reporte de posibles situaciones que afecten la integridad institucional. | Secretaría General | Gestion social | Rutas de atención fortalecidas o actualizadas | % de rutas priorizadas definidas o actualizadas | 100 % de las rutas priorizadas | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
12 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3 – Canales de denuncia y mecanismos de reporte | Divulgar los canales institucionales de denuncia y reporte. | Secretaría General | Gestion social | Canales divulgados | % de acciones de divulgación programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
13 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3 – Canales de denuncia y mecanismos de reporte | Realizar seguimiento a los mecanismos de reporte y a las denuncias gestionadas. | Secretaría General | Gestion social | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | Mecanismo de seguimiento definido y aplicado | 100 % | 100 %
14 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4 – Debida diligencia institucional | Identificar los ámbitos institucionales priorizados para aplicar debida diligencia. | Direccion juridica | Líderes de proceso | Ámbitos priorizados identificados | % de ámbitos priorizados identificados y analizados | 100 % de los ámbitos priorizados | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
15 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4 – Debida diligencia institucional | Definir criterios y mecanismos de debida diligencia para los procesos y relaciones institucionales priorizadas. | Direccion juridica | Secretaría General y áreas involucradas | Criterios y mecanismos definidos | % de criterios y mecanismos priorizados definidos | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
16 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4 – Debida diligencia institucional | Implementar los mecanismos de debida diligencia definidos. | Direccion juridica | Dependencias involucradas | Mecanismos implementados | % de mecanismos priorizados implementados | Plan de implementación definido y aprobado | 100 % de los mecanismos priorizados | 100 % de la programación anual (planes de acción)
17 | COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4 – Debida diligencia institucional | Realizar seguimiento a los mecanismos de debida diligencia implementados. | Direccion juridica | Secretaría General | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | Mecanismo de seguimiento definido y aplicado | 100 % | 100 %
18 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1 – Fortalecimiento de las redes internas para la transparencia e integridad | Identificar la red interna de apoyo al PTEP (dependencias y responsables involucrados). | Secretaría General | Líderes de proceso | Red interna identificada | % de dependencias y actores internos priorizados identificados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
19 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1 – Fortalecimiento de las redes internas para la transparencia e integridad | Definir mecanismos de articulación interna para la implementación del PTEP. | Secretaría General | Dependencias identificadas | Mecanismos de articulación definidos | % de mecanismos de articulación priorizados definidos | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
20 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1 – Fortalecimiento de las redes internas para la transparencia e integridad | Realizar espacios de articulación y coordinación con la red interna del PTEP. | Secretaría General | Integrantes de la red | Espacios realizados | % de espacios de articulación programados realizados | 100 % | 100 % | 100 %
21 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1 – Fortalecimiento de las redes internas para la transparencia e integridad | Realizar seguimiento a los compromisos institucionales del PTEP. | Secretaría General | Responsables de las acciones | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | 100 % | 100 % | 100 %
22 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2 – Fortalecimiento de las redes externas y la articulación institucional | Identificar actores externos estratégicos que puedan contribuir al fortalecimiento de la transparencia e integridad. | Secretaría General | Líderes de proceso | Actores estratégicos identificados | % de actores externos priorizados identificados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
23 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2 – Fortalecimiento de las redes externas y la articulación institucional | Identificar oportunidades de articulación con actores externos priorizados. | Secretaría General | Dependencias involucradas | Oportunidades identificadas | % de oportunidades de articulación priorizadas identificadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
24 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2 – Fortalecimiento de las redes externas y la articulación institucional | Promover acciones de articulación institucional con los actores externos priorizados. | Dependencias responsables de la relación institucional | Secretaría General | Acciones de articulación realizadas | % de acciones de articulación priorizadas definidas y ejecutadas | Acciones priorizadas definidas y ejecutadas (100 %) | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
25 | COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2 – Fortalecimiento de las redes externas y la articulación institucional | Realizar seguimiento a las acciones de articulación con actores externos. | Secretaría General | Dependencias responsables | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | Mecanismo de seguimiento definido y aplicado | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
26 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1 – Transparencia y acceso a la información pública | Identificar las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública aplicables a Metroplús S.A. | Dependencia responsable de transparencia y acceso a la información | Oficina de comunicaciones Direccion Admisnitrativa | Obligaciones identificadas | % de obligaciones de transparencia aplicables identificadas y analizadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
27 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1 – Transparencia y acceso a la información pública | Actualizar la información pública institucional publicada en los canales oficiales. | Oficina de comunicaciones | Comunicaciones y TIC | Información actualizada | % de información priorizada actualizada | 100 % | 100 % | 100 %
28 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1 – Transparencia y acceso a la información pública | Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información. | Dependencia responsable de transparencia y acceso a la información | Oficina de comunicaciones Direccion Admisnitrativa | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | 100 % | 100 % | 100 %
29 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1 – Transparencia y acceso a la información pública | Implementar acciones de mejoramiento derivadas del seguimiento a las obligaciones de transparencia. | Oficina de comunicaciones Direccion Admisnitrativa | Secretaría General | Acciones de mejoramiento definidas e implementadas | % de acciones de mejoramiento priorizadas implementadas | Acciones de mejoramiento priorizadas definidas | 100 % | 100 %
30 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2 – Participación ciudadana y rendición de cuentas | Identificar los mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Gestion social Oficina de comunicaciones | Dependencias responsables de participación, comunicaciones y rendición de cuentas | Mecanismos institucionales identificados y analizados | % de mecanismos institucionales identificados y analizados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
31 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2 – Participación ciudadana y rendición de cuentas | Fortalecer los espacios de diálogo con la ciudadanía y los grupos de interés. | Gestion social Oficina de comunicaciones | Secretaría General y demás dependencias involucradas | Acciones de diálogo ejecutadas | % de acciones de diálogo programadas ejecutadas | Acciones priorizadas definidas | 100 % | 100 %
32 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2 – Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar acciones de rendición de cuentas sobre la gestión institucional. | Secretaría General Oficina de comunicaciones | Comunicaciones, Gestion social y demás dependencias involucradas | Acciones de rendición de cuentas ejecutadas | % de acciones programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
33 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2 – Participación ciudadana y rendición de cuentas | Analizar la retroalimentación y los aportes recibidos de la ciudadanía y los grupos de interés. | Secretaría General Oficina de comunicaciones | Secretaría General | Aportes analizados | % de aportes recibidos analizados | Mecanismo de análisis definido | 100 % | 100 %
34 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3 – Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad | Identificar las necesidades de fortalecimiento en integridad de los servidores, trabajadores y colaboradores. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y líderes de proceso | Necesidades identificadas | % de necesidades priorizadas identificadas y analizadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
35 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3 – Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad | Desarrollar acciones de sensibilización en integridad. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y Comunicaciones | Acciones realizadas | % de acciones de sensibilización programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
36 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3 – Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad | Promover la cultura de la legalidad entre los servidores, trabajadores y colaboradores. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y demás áreas | Acciones desarrolladas | % de acciones programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
37 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3 – Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad | Evaluar las acciones de integridad y cultura de la legalidad implementadas. | Dirección Administrativa | Gestión Humana | Resultados evaluados | % de evaluaciones programadas realizadas | Mecanismo de evaluación definido | 100 % | 100 %
38 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4 – Gestión preventiva de conflictos de interés | Identificar los mecanismos institucionales para la gestión de conflictos de interés. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y Jurídica | Mecanismos institucionales identificados | % de mecanismos identificados y analizados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
39 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4 – Gestión preventiva de conflictos de interés | Fortalecer los mecanismos de gestión de conflictos de interés. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y Jurídica | Mecanismos fortalecidos | % de acciones de fortalecimiento priorizadas implementadas | Acciones priorizadas definidas | 100 % | 100 %
40 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4 – Gestión preventiva de conflictos de interés | Sensibilizar a los servidores, trabajadores y colaboradores sobre conflictos de interés. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y Comunicaciones | Acciones realizadas | % de acciones de sensibilización programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
41 | COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4 – Gestión preventiva de conflictos de interés | Realizar seguimiento a las acciones implementadas para la gestión de conflictos de interés. | Dirección Administrativa | Gestión Humana y Jurídica | Seguimientos realizados | % de seguimientos programados realizados | Mecanismo de seguimiento definido | 100 % | 100 %
42 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1 – Prevención del acoso laboral y sexual | Identificar los mecanismos institucionales de prevención y atención del acoso laboral y sexual. | Dirección Administrativa | Secretaría General y SST | Mecanismos identificados | % de mecanismos institucionales identificados y analizados | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
43 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1 – Prevención del acoso laboral y sexual | Fortalecer las medidas de prevención y atención del acoso laboral y sexual. | Dirección Administrativa | SST y áreas involucradas | Medidas fortalecidas | % de acciones de fortalecimiento priorizadas implementadas | Acciones priorizadas definidas e implementadas | 100 % | 100 %
44 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1 – Prevención del acoso laboral y sexual | Sensibilizar a los trabajadores y colaboradores sobre acoso laboral y sexual. | Dirección Administrativa | Secretaría General y Comunicaciones | Acciones realizadas | % de acciones de sensibilización programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
45 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1 – Prevención del acoso laboral y sexual | Divulgar los canales y rutas institucionales de prevención y atención del acoso laboral y sexual. | Dirección Administrativa | Comunicaciones y Secretaría General | Canales y rutas divulgados | % de acciones de divulgación programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
46 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2 – Fortalecimiento de entornos institucionales íntegros y respetuosos | Identificar acciones para fortalecer entornos institucionales íntegros y respetuosos. | Dirección Administrativa | Secretaría General | Acciones priorizadas identificadas | % de acciones priorizadas identificadas y analizadas | 100 % | 100 % de la programación anual (planes de acción) | 100 % de la programación anual (planes de acción)
47 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2 – Fortalecimiento de entornos institucionales íntegros y respetuosos | Promover el respeto y el trato digno entre los trabajadores y colaboradores. | Dirección Administrativa | Comunicaciones y demás áreas | Acciones realizadas | % de acciones programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
48 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2 – Fortalecimiento de entornos institucionales íntegros y respetuosos | Promover prácticas de integridad institucional en el desarrollo de las actividades cotidianas. | Dirección Administrativa | Secretaría General | Acciones realizadas | % de acciones programadas ejecutadas | 100 % | 100 % | 100 %
49 | COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2 – Fortalecimiento de entornos institucionales íntegros y respetuosos | Evaluar las acciones implementadas para fortalecer entornos institucionales íntegros y respetuosos. | Dirección Administrativa | Secretaría General | Resultados evaluados | % de evaluaciones programadas realizadas | Mecanismo de evaluación definido y aplicado | 100 % | 100 %
| Proyectó | Revisó | Aprobó
| Eliana Rúa | Víctor Julián Rivera Ocampo Profesional Universitario- Gestión de TICS y Servicios Administrativos | Katherine Manco Quiroz
| Contratistas Metroplús |  | Gerente General
William Alberto Gómez Ramírez
Secretario General

## Consolidado 2026
CONSOLIDADO GENERAL DEL MONITOREO – METROPLÚS S.A. ¦ VIGENCIA 2026
Componente | Acción Estratégica | Total de actividades | Cumplidas | En ejecución | Sin iniciar | Requiere atención | % promedio de avance
COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1 – Gestión de riesgos para la integridad pública | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2 – Gestión preventiva de riesgos asociados a LA/FT/FP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3 – Canales de denuncia y mecanismos de reporte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 1 – GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4 – Debida diligencia institucional | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1 – Fortalecimiento de las redes internas para la transparencia e integridad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 2 – REDES Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA | ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2 – Fortalecimiento de las redes externas y la articulación institucional | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1 – Transparencia y acceso a la información pública | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2 – Participación ciudadana y rendición de cuentas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3 – Promoción de la integridad y la cultura de la legalidad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 3 – TRANSPARENCIA, ESTADO ABIERTO, INTEGRIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4 – Gestión preventiva de conflictos de interés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.1 – Prevención del acoso laboral y sexual | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE 4 – INICIATIVAS ADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA Y LA INTEGRIDAD | ACCIÓN ESTRATÉGICA 4.2 – Fortalecimiento de entornos institucionales íntegros y respetuosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL PTEP 2026 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Evaluación Independiente
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL PTEP – TERCERA LÍNEA DE DEFENSA ¦ METROPLÚS S.A. ¦ VIGENCIA 2026
Nota: este bloque recoge las actividades propias de la Coordinación de Control Interno como tercera línea de defensa (Resolución 202640122, Art. Cuarto – Evaluación Independiente; Política para la Gestión Integral del Riesgo). Se presenta de forma independiente del monitoreo operativo de la hoja 'Monitoreo 2026' para preservar la segregación de funciones: Control Interno no participa en la identificación, valoración, administración o aceptación de riesgos, ni ejecuta las acciones de la Primera y Segunda Línea de Defensa.
N.º | Línea de defensa | Función de aseguramiento | Actividad | Dependencia responsable | Dependencias de apoyo | Producto esperado | Indicador | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Corte de monitoreo | % avance acumulado | Estado | Evidencias / enlace o ubicación | Observaciones, alertas y dificultades | Acciones o compromisos | Resultado de la verificación | Observaciones del monitoreo
1 | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA – COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | Evaluación independiente del PTEP conforme al Plan Anual de Auditoría (PAA) | Incorporar la evaluación del PTEP en el Plan Anual de Auditoría (PAA) de la vigencia. | Coordinación de Control Interno | Secretaría General | PTEP incorporado en el Plan Anual de Auditoría aprobado | PTEP incorporado en el PAA (Sí/No) | PTEP incorporado en el PAA 2026 | PTEP incorporado en el PAA 2027 | PTEP incorporado en el PAA 2028
2 | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA – COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | Evaluación independiente del PTEP conforme al Plan Anual de Auditoría (PAA) | Realizar la evaluación independiente del PTEP, verificando el diseño y la efectividad de los controles y el cumplimiento de la Política para la Gestión Integral del Riesgo y del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Coordinación de Control Interno |  | Informe de evaluación independiente | N.º de evaluaciones independientes realizadas | 1 evaluación conforme al PAA 2026 | 1 evaluación conforme al PAA 2027 | 1 evaluación conforme al PAA 2028
3 | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA – COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | Evaluación independiente del PTEP conforme al Plan Anual de Auditoría (PAA) | Informar los resultados y recomendaciones de la evaluación independiente a la Gerencia General y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Coordinación de Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Resultados informados a las instancias competentes | % de informes de evaluación socializados ante las instancias competentes | 100 % | 100 % | 100 %
4 | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA – COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | Evaluación independiente del PTEP conforme al Plan Anual de Auditoría (PAA) | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de la evaluación independiente del PTEP. | Coordinación de Control Interno | Dependencias responsables de los planes de mejoramiento | Seguimiento realizado a los planes de mejoramiento | % de acciones de mejoramiento con seguimiento realizado | 100 % de las acciones priorizadas | 100 % | 100 %
RESUMEN
Total de actividades | Cumplidas | En ejecución | Sin iniciar | Requiere atención | % promedio de avance
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%